## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pengelolaan Kinerja Penyedia & Evaluasi Pasca Kontrak | Setelah kontrak selesai dilaksanakan, instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi kinerja penyedia sebagai bagian dari tata kelola pengadaan. Evaluasi ini tidak hanya menilai pemenuhan administrasi, tetapi juga menilai kualitas hasil, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak. Dalam praktiknya, sering terjadi evaluasi dilakukan secara formalitas tanpa analisis mendalam. Padahal, hasil evaluasi berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan pada pengadaan berikutnya. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi pasca kontrak harus dilakukan secara objektif dan terdokumentasi. Pendekatan yang paling tepat dalam evaluasi kinerja penyedia pasca kontrak adalah... | Menilai kinerja penyedia berdasarkan pemenuhan output, ketepatan waktu, kualitas hasil pekerjaan, serta kepatuhan terhadap kontrak untuk mendukung perbaikan pengadaan selanjutnya | 2 | Menilai kinerja penyedia hanya berdasarkan tidak adanya sengketa atau sanggahan selama pelaksanaan kontrak | 0 | Menyusun evaluasi kinerja secara ringkas untuk memenuhi kewajiban administratif | 0 | Menyerahkan penilaian kinerja sepenuhnya kepada pengguna akhir tanpa indikator baku | 0 | Menggunakan evaluasi kinerja hanya sebagai arsip tanpa tindak lanjut | 0 | Evaluasi pasca kontrak merupakan instrumen pembelajaran organisasi. Penilaian yang komprehensif terhadap output, kualitas, waktu, dan kepatuhan kontrak memastikan bahwa pengalaman pengadaan terdokumentasi dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pemilihan penyedia di masa mendatang. | A
Komunikasi & Negosiasi dalam Pengadaan | Pada tahap pemilihan penyedia, komunikasi dan negosiasi sering kali menjadi titik krusial yang menentukan keberhasilan pengadaan. Negosiasi tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi kebutuhan, melainkan untuk memperoleh kesepakatan terbaik dalam koridor regulasi. Kesalahan dalam bernegosiasi dapat menimbulkan persepsi keberpihakan atau bahkan pelanggaran etika. Aparatur pengadaan dituntut memahami batas kewenangan dan prinsip kesetaraan perlakuan. Oleh karena itu, negosiasi harus dilakukan secara terukur dan profesional. Prinsip utama dalam melakukan negosiasi pengadaan adalah... | Mengupayakan penurunan harga semaksimal mungkin tanpa memperhatikan keberlanjutan penyedia | 0 | Mengutamakan tercapainya kesepakatan cepat agar proses segera selesai | 0 | Menyesuaikan hasil negosiasi dengan preferensi pimpinan instansi | 0 | Melakukan negosiasi secara transparan, berbasis data, dalam batas kewenangan, dan tidak mengubah substansi kebutuhan yang telah ditetapkan | 2 | Menghindari negosiasi agar tidak menimbulkan risiko pemeriksaan | 0 | Negosiasi dalam pengadaan merupakan bagian dari proses profesional untuk mencapai value for money. Transparansi, dasar data yang jelas, serta kepatuhan terhadap dokumen dan kewenangan memastikan negosiasi tidak melanggar prinsip etika dan regulasi. | D
Pengendalian Mutu & Kepatuhan Regulasi | Mutu hasil pengadaan tidak hanya ditentukan oleh spesifikasi teknis, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap regulasi dan SOP yang berlaku. Dalam pelaksanaan kontrak, pengendalian mutu harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ketidaksesuaian yang dibiarkan dapat berdampak pada kerugian negara dan menurunnya kepercayaan publik. Aparatur pengadaan memiliki tanggung jawab memastikan setiap tahapan terkendali dengan baik. Oleh sebab itu, pengendalian mutu harus diposisikan sebagai bagian integral dari pengadaan. Pendekatan yang paling tepat dalam pengendalian mutu pengadaan adalah... | Mengandalkan pemeriksaan akhir pekerjaan sebagai tolok ukur utama mutu | 0 | Menyerahkan pengendalian mutu sepenuhnya kepada penyedia | 0 | Mengutamakan percepatan serah terima hasil pekerjaan | 0 | Melakukan pengendalian mutu hanya ketika terdapat keluhan dari pengguna | 0 | Melakukan pengendalian mutu secara sistematis sejak awal hingga akhir pelaksanaan dengan memastikan kesesuaian terhadap spesifikasi, kontrak, dan regulasi | 2 | Pengendalian mutu yang efektif bersifat preventif dan berkelanjutan. Dengan memastikan kesesuaian sejak tahap awal hingga akhir, risiko ketidaksesuaian dapat diminimalkan dan hasil pengadaan tetap memenuhi kebutuhan serta ketentuan hukum. | E
Inovasi & Transformasi Proses Pengadaan | Perubahan lingkungan strategis menuntut pengadaan pemerintah untuk beradaptasi melalui inovasi dan transformasi proses. Inovasi tidak selalu berarti teknologi baru, tetapi juga dapat berupa penyederhanaan proses dan pemanfaatan data. Namun, inovasi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan. Oleh karena itu, penerapan inovasi harus tetap berada dalam kerangka regulasi. Aparatur pengadaan dituntut mampu menyeimbangkan kreativitas dan kepatuhan. Pendekatan yang paling tepat dalam mendorong inovasi pengadaan adalah... | Menerapkan inovasi secara luas meskipun belum diatur dalam regulasi | 0 | Menunda inovasi hingga seluruh aturan berubah | 0 | Mendorong inovasi yang terukur, berbasis data, dan selaras dengan kebijakan serta regulasi pengadaan yang berlaku | 2 | Membatasi inovasi hanya pada penggunaan teknologi informasi | 0 | Mengadopsi inovasi dari sektor swasta tanpa penyesuaian | 0 | Inovasi pengadaan harus bersifat adaptif namun terkendali. Dengan memastikan keselarasan antara inovasi, kebijakan, dan regulasi, transformasi proses dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kepatuhan dan akuntabilitas. | C
Manajemen Risiko & Audit Kepatuhan | Hasil audit pengadaan sering kali menunjukkan bahwa risiko telah teridentifikasi, namun tidak ditindaklanjuti secara memadai. Hal ini menunjukkan lemahnya integrasi manajemen risiko dalam pengambilan keputusan. Risiko yang tidak dikelola sejak awal berpotensi menjadi temuan berulang. Aparatur pengadaan perlu memahami bahwa manajemen risiko bukan sekadar dokumen, melainkan alat kendali. Oleh karena itu, integrasi manajemen risiko dan audit kepatuhan menjadi kunci perbaikan pengadaan. Pendekatan yang paling tepat dalam menindaklanjuti risiko hasil audit adalah... | Mendokumentasikan risiko sebagai arsip tanpa perubahan proses | 0 | Mengintegrasikan hasil audit ke dalam perbaikan proses dan strategi mitigasi risiko pada pengadaan berikutnya | 2 | Menyerahkan tindak lanjut risiko kepada auditor eksternal | 0 | Menganggap risiko selesai setelah rekomendasi audit dijalankan secara administratif | 0 | Menghindari pengadaan sejenis agar risiko tidak muncul kembali | 0 | Manajemen risiko yang efektif bersifat berkelanjutan dan adaptif. Integrasi hasil audit ke dalam perbaikan proses memastikan bahwa risiko tidak berulang dan kualitas tata kelola pengadaan terus meningkat. | B
Swakelola dalam Pengadaan | Swakelola digunakan sebagai salah satu metode pengadaan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang tidak optimal jika diserahkan kepada penyedia. Setiap tipe swakelola memiliki karakteristik, pelaksana, serta mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda. Kesalahan dalam menentukan tipe swakelola berpotensi menimbulkan temuan audit dan persoalan hukum. Dalam praktiknya, aparatur sering keliru menyamakan swakelola dengan pelaksanaan mandiri tanpa memahami pembagian peran antar pihak. Oleh karena itu, penetapan tipe swakelola harus didasarkan pada siapa pelaksana kegiatan dan sumber daya yang digunakan. Berdasarkan prinsip tersebut, karakteristik utama swakelola tipe I adalah... | Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan secara internal | 2 | Dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan kegiatan | 0 | Dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan dengan pendanaan dan pengawasan dari pemerintah | 0 | Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dengan pola padat karya dan pemberdayaan lokal | 0 | Dilaksanakan oleh pihak ketiga nonkomersial berdasarkan penugasan khusus | 0 | Swakelola tipe I menempatkan penanggung jawab anggaran sebagai perencana sekaligus pelaksana kegiatan. Seluruh proses berada dalam kendali internal instansi, sehingga akuntabilitas dan pengawasan melekat menjadi faktor utama dalam pertanggungjawaban. | A
Pengadaan Berkelanjutan & PDN | Pengadaan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada harga terendah, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri menjadi instrumen strategis untuk memperkuat industri nasional dan UMK-Koperasi. Dalam implementasinya, sering muncul dilema antara pemenuhan kebutuhan teknis dengan kewajiban tingkat komponen dalam negeri. Aparatur pengadaan dituntut memahami prioritas kebijakan nasional tanpa mengorbankan fungsi dan kualitas. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus mencerminkan keberpihakan kebijakan sekaligus rasionalitas teknis. Pendekatan yang paling tepat dalam penerapan PDN adalah... | Mengutamakan produk dengan TKDN tertinggi meskipun tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna | 0 | Memprioritaskan produk dalam negeri yang memenuhi spesifikasi teknis dan nilai TKDN sesuai ketentuan serta didukung analisis kebutuhan | 2 | Menunda pengadaan apabila produk dalam negeri belum tersedia di pasar | 0 | Mengganti spesifikasi agar sesuai dengan produk dalam negeri yang tersedia | 0 | Mengutamakan efisiensi anggaran tanpa mempertimbangkan aspek TKDN | 0 | Kebijakan PDN menuntut keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan pemenuhan kebutuhan riil. Produk dalam negeri diprioritaskan sepanjang memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan TKDN, sehingga tujuan keberlanjutan dan kualitas tetap tercapai. | B
Teknologi Informasi & e-Procurement | Digitalisasi pengadaan melalui SPSE, e-Katalog, dan e-Purchasing bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, pemanfaatan teknologi tanpa pemahaman tata kelola berisiko menimbulkan kesalahan administratif dan penyalahgunaan data. Aparatur pengadaan harus memahami bahwa sistem elektronik bukan sekadar alat transaksi, melainkan bagian dari sistem pengendalian internal. Kesalahan input atau pengelolaan akun dapat berdampak hukum dan audit. Oleh karena itu, penggunaan e-Procurement harus disertai pemahaman prinsip keamanan dan akuntabilitas. Prinsip utama dalam pemanfaatan sistem e-Procurement adalah... | Memastikan seluruh proses dilakukan secara daring tanpa interaksi manual | 0 | Mengutamakan kecepatan transaksi melalui sistem elektronik | 0 | Menjamin integritas data, transparansi proses, dan akuntabilitas setiap tahapan pengadaan | 2 | Menyerahkan pengelolaan sistem sepenuhnya kepada penyedia aplikasi | 0 | Menggunakan sistem hanya sebagai formalitas dokumentasi | 0 | Sistem e-Procurement berfungsi sebagai instrumen transparansi dan pengendalian. Integritas data dan akuntabilitas proses menjadi inti pemanfaatan teknologi agar tujuan pengadaan elektronik tercapai secara optimal. | C
Manajemen Risiko Pengadaan | Setiap tahapan pengadaan mengandung risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kontrak. Risiko dapat muncul dari perencanaan yang tidak matang, pemilihan penyedia yang kurang tepat, maupun pelaksanaan kontrak yang tidak terkendali. Aparatur pengadaan dituntut tidak hanya mengidentifikasi risiko, tetapi juga menetapkan respons yang proporsional. Pengabaian risiko sering kali berujung pada keterlambatan, pembengkakan biaya, dan penurunan kualitas. Oleh karena itu, manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari proses pengadaan. Pendekatan yang paling tepat dalam manajemen risiko pengadaan adalah... | Menghindari seluruh risiko dengan tidak melaksanakan pengadaan bernilai besar | 0 | Menyerahkan pengelolaan risiko sepenuhnya kepada penyedia | 0 | Mengidentifikasi risiko utama dan menerima risiko yang tidak dapat dihindari tanpa mitigasi | 0 | Mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan strategi mitigasi risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak | 2 | Menangani risiko hanya ketika masalah telah terjadi | 0 | Manajemen risiko yang efektif bersifat proaktif dan berkelanjutan. Risiko harus dikenali sejak awal, dianalisis dampaknya, dan dikendalikan melalui strategi mitigasi agar tujuan pengadaan tetap tercapai. | D
Pengawasan, Audit & Evaluasi | Pengawasan dan audit dalam PBJP bertujuan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas penggunaan anggaran. Audit tidak hanya berorientasi pada kesalahan, tetapi juga pada perbaikan berkelanjutan sistem pengadaan. Aparatur sering keliru memandang audit sebagai ancaman sehingga bersikap defensif. Padahal, hasil audit merupakan instrumen pembelajaran organisasi. Oleh karena itu, tindak lanjut hasil audit menjadi bagian penting dalam tata kelola pengadaan. Sikap yang paling tepat terhadap hasil audit pengadaan adalah... | Menolak temuan audit yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum | 0 | Mengabaikan rekomendasi audit selama kegiatan telah selesai | 0 | Menindaklanjuti hasil audit secara administratif tanpa perbaikan sistem | 0 | Menyerahkan seluruh tindak lanjut kepada unit pengawasan internal | 0 | Menindaklanjuti rekomendasi audit secara sistematis untuk memperbaiki proses dan mencegah pengulangan kesalahan | 2 | Audit berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan perbaikan. Tindak lanjut yang sistematis memastikan pembelajaran organisasi dan peningkatan kualitas pengadaan secara berkelanjutan. | E
Perencanaan Pengadaan | Ketika instansi pemerintah menyusun rencana pengadaan tahunan, proses ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis. Kesalahan pada tahap awal akan berdampak sistemik pada pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga hasil akhir pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan harus disusun berbasis kebutuhan riil, analisis risiko, dan ketersediaan anggaran yang realistis. Selain itu, perencanaan pengadaan juga menjadi dasar pertanggungjawaban dalam pengawasan dan audit. Dalam konteks tersebut, fungsi utama perencanaan pengadaan dalam PBJP adalah... | Menjadi dasar pengambilan keputusan pengadaan yang terukur melalui penetapan kebutuhan, spesifikasi, metode, dan risiko secara rasional | 2 | Menjadi dokumen formal untuk memenuhi kewajiban administrasi anggaran tahunan | 0 | Menjadi acuan umum tanpa keterikatan pada pelaksanaan pengadaan | 0 | Menjadi sarana percepatan realisasi anggaran belanja | 0 | Menjadi alat justifikasi apabila terjadi perubahan kontrak | 0 | Perencanaan pengadaan berfungsi sebagai fondasi strategis seluruh siklus pengadaan. Dengan perencanaan yang berbasis kebutuhan, analisis risiko, dan metode yang tepat, proses pengadaan dapat berjalan terarah, terkendali, dan dapat dipertanggungjawabkan sejak awal hingga akhir. | A
Pemilihan Penyedia | Dalam pemilihan penyedia, panitia atau pejabat pengadaan wajib memastikan bahwa seluruh peserta diperlakukan secara adil dan setara. Proses evaluasi tidak boleh dipengaruhi oleh preferensi subjektif maupun tekanan eksternal. Kesalahan dalam menerapkan kriteria evaluasi sering menjadi sumber sengketa dan sanggahan. Oleh karena itu, konsistensi antara dokumen pemilihan dan pelaksanaan evaluasi menjadi prinsip utama. Berdasarkan prinsip tersebut, makna asas adil dan tidak diskriminatif dalam pemilihan penyedia adalah... | Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penyedia tanpa membedakan latar belakang, serta menerapkan kriteria evaluasi secara konsisten | 0 | Memperlakukan seluruh peserta secara setara dengan berpedoman pada persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan sejak awal | 2 | Mengutamakan penyedia lokal sebagai bentuk keberpihakan ekonomi daerah | 0 | Menyesuaikan perlakuan kepada penyedia berdasarkan tingkat risiko pekerjaan | 0 | Mengutamakan penyedia dengan pengalaman terbanyak meskipun tidak tercantum dalam dokumen | 0 | Asas adil dan tidak diskriminatif menuntut perlakuan yang sama bagi seluruh peserta berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Konsistensi penerapan kriteria menjamin objektivitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan. | B
Pelaksanaan Kontrak | Selama pelaksanaan kontrak, pengendalian menjadi faktor penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan. Pengendalian tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek waktu, biaya, dan administrasi. Tanpa pengendalian yang memadai, penyimpangan kecil dapat berkembang menjadi masalah besar. Aparatur pengadaan dituntut aktif memantau pelaksanaan tanpa melampaui kewenangannya. Dalam konteks ini, tujuan utama pengendalian pelaksanaan kontrak adalah... | Menjamin penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai arahan pengguna | 0 | Memastikan seluruh pembayaran dapat dilakukan tepat waktu | 0 | Memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, spesifikasi, jadwal, dan ketentuan yang disepakati | 2 | Menghindari komunikasi intensif dengan penyedia | 0 | Membatasi perubahan agar tidak menimbulkan temuan | 0 | Pengendalian kontrak bertujuan menjaga kesesuaian antara perencanaan dan realisasi. Dengan pengawasan yang terukur terhadap mutu, waktu, dan biaya, risiko penyimpangan dapat diminimalkan dan tujuan pengadaan dapat tercapai secara optimal. | C
Manajemen Risiko Pengadaan | Risiko dalam pengadaan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola secara sistematis. Risiko dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi keberhasilan pengadaan. Pendekatan reaktif terhadap risiko sering kali berujung pada keterlambatan dan pembengkakan biaya. Oleh karena itu, aparatur pengadaan perlu menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi. Pendekatan yang paling tepat dalam pengelolaan risiko pengadaan adalah... | Menghindari seluruh risiko dengan membatasi ruang lingkup pengadaan | 0 | Menerima risiko tanpa upaya pengendalian | 0 | Menyerahkan risiko kepada penyedia melalui kontrak | 0 | Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko secara berkelanjutan sejak perencanaan hingga pelaksanaan | 2 | Menangani risiko hanya setelah terjadi kegagalan | 0 | Manajemen risiko yang efektif bersifat proaktif dan berkesinambungan. Dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak awal, pengadaan dapat berjalan lebih terkendali dan potensi kegagalan dapat diminimalkan. | D
Etika & Integritas PBJP | Pengadaan pemerintah sarat dengan potensi konflik kepentingan dan tekanan relasi. Integritas aparatur pengadaan menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik. Sikap permisif terhadap pelanggaran kecil dapat berkembang menjadi masalah serius. Oleh karena itu, etika tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks PBJP, makna integritas aparatur pengadaan adalah... | Kepatuhan terhadap arahan pimpinan | 0 | Kemampuan menjaga hubungan baik dengan penyedia | 0 | Konsistensi dalam mencapai target realisasi anggaran | 0 | Keberanian mengambil keputusan sulit demi kelancaran pekerjaan | 0 | Konsistensi bersikap jujur, objektif, dan bertanggung jawab sesuai prinsip dan regulasi pengadaan | 2 | Integritas mencerminkan keselarasan antara nilai, sikap, dan tindakan aparatur pengadaan. Dengan menjunjung kejujuran dan objektivitas, setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum, serta menjaga kepercayaan publik. | E
Kerangka Hukum & Kepatuhan PBJP | Seiring meningkatnya pengawasan terhadap pengadaan pemerintah, aparatur pengadaan dituntut memahami hubungan antara kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan. Kebijakan internal tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, meskipun bertujuan mempercepat proses. Kesalahan memahami hirarki regulasi sering menjadi sumber temuan pemeriksaan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pengadaan harus mempertimbangkan aspek legalitas secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, prinsip utama yang harus dipegang aparatur dalam menerapkan kebijakan pengadaan internal adalah... | Menjamin seluruh kebijakan internal selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip akuntabilitas publik | 2 | Menyesuaikan kebijakan internal dengan kondisi lapangan meskipun belum diatur secara eksplisit | 0 | Mengutamakan fleksibilitas kebijakan agar target pengadaan tercapai | 0 | Mengikuti praktik umum pengadaan di instansi lain | 0 | Mengutamakan arahan pimpinan sebagai prioritas utama | 0 | Kepatuhan terhadap hirarki regulasi merupakan fondasi tata kelola PBJP. Kebijakan internal hanya dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga keputusan pengadaan tetap sah, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. | A
Pengawasan & Pengendalian Internal | Dalam sistem pengadaan pemerintah, pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyimpangan. Pengendalian tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan akhir, tetapi juga melalui pengawasan berlapis sepanjang proses pengadaan. Kelemahan pengendalian internal sering kali baru terlihat setelah muncul temuan audit. Oleh karena itu, pengendalian harus dipahami sebagai bagian dari proses, bukan sekadar formalitas. Pendekatan yang paling tepat dalam penguatan pengendalian internal PBJP adalah... | Memperbanyak dokumen administrasi sebagai bukti kepatuhan | 0 | Mengandalkan pemeriksaan eksternal sebagai pengendali utama | 0 | Menyerahkan pengendalian sepenuhnya kepada atasan langsung | 0 | Menerapkan pengendalian internal secara terintegrasi sejak perencanaan hingga pelaksanaan dengan pemisahan fungsi dan monitoring berkelanjutan | 2 | Melakukan pengendalian hanya ketika muncul indikasi pelanggaran | 0 | Pengendalian internal yang efektif bersifat preventif dan sistematis. Dengan pengawasan berlapis, pemisahan fungsi, serta pemantauan berkelanjutan, risiko penyimpangan dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi permasalahan serius. | D
Swakelola & Pertanggungjawaban | Swakelola dipilih ketika pelaksanaan kegiatan lebih efektif dilakukan sendiri atau melalui kerja sama tertentu dibandingkan penyedia. Namun, swakelola sering disalahartikan sebagai pelaksanaan tanpa standar akuntabilitas. Padahal, swakelola tetap tunduk pada prinsip transparansi dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kesalahan memahami mekanisme pertanggungjawaban swakelola berpotensi menimbulkan temuan audit. Oleh karena itu, pelaksanaan swakelola harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Prinsip utama pertanggungjawaban dalam pelaksanaan swakelola adalah... | Pertanggungjawaban cukup dilakukan oleh pelaksana kegiatan | 0 | Pertanggungjawaban dilakukan secara kolektif tanpa pembagian peran | 0 | Pertanggungjawaban keuangan dan kinerja dilakukan sesuai ketentuan dengan dokumentasi lengkap dan pengawasan yang memadai | 2 | Pertanggungjawaban hanya difokuskan pada hasil akhir pekerjaan | 0 | Pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebijakan internal instansi | 0 | Swakelola tetap merupakan penggunaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan secara penuh. Dokumentasi, pengawasan, dan pelaporan menjadi instrumen utama untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. | C
Teknologi Informasi & Tata Kelola Data | Pemanfaatan sistem elektronik dalam pengadaan meningkatkan efisiensi, tetapi juga menimbulkan risiko baru terkait keamanan dan keakuratan data. Kesalahan pengelolaan akun, data, atau proses digital dapat berdampak hukum. Oleh karena itu, tata kelola data dalam e-Procurement menjadi isu strategis. Aparatur pengadaan dituntut tidak hanya mampu menggunakan sistem, tetapi juga memahami tanggung jawab pengelolaannya. Prinsip utama dalam tata kelola data pengadaan elektronik adalah... | Mengutamakan kecepatan input data | 0 | Menjamin keamanan, keakuratan, dan integritas data sebagai dasar transparansi dan akuntabilitas pengadaan | 2 | Menyerahkan pengelolaan data sepenuhnya kepada penyedia sistem | 0 | Menggunakan sistem hanya sebagai alat unggah dokumen | 0 | Membatasi akses data tanpa prosedur baku | 0 | Tata kelola data merupakan bagian dari sistem pengendalian pengadaan elektronik. Keamanan dan integritas data memastikan bahwa seluruh proses dapat ditelusuri, diaudit, dan dipertanggungjawabkan secara hukum. | B
Pengembangan Kompetensi SDM PBJP | Kompleksitas regulasi dan dinamika kebijakan PBJP menuntut aparatur pengadaan untuk terus meningkatkan kompetensinya. Sertifikasi hanya menjadi dasar awal, bukan jaminan profesionalisme jangka panjang. Tanpa pembelajaran berkelanjutan, aparatur berisiko melakukan kesalahan akibat ketertinggalan informasi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi harus dipandang sebagai investasi institusi. Pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan kompetensi SDM PBJP adalah... | Mendorong pembelajaran berkelanjutan melalui sertifikasi, pelatihan, dan pembaruan pengetahuan sesuai perkembangan regulasi | 2 | Mengandalkan pengalaman kerja tanpa pelatihan tambahan | 0 | Mengikuti pelatihan hanya ketika diwajibkan | 0 | Menyerahkan pengembangan kompetensi kepada individu masing-masing | 0 | Mengutamakan pelatihan teknis tanpa pemahaman etika | 0 | Pengembangan kompetensi SDM PBJP harus berkelanjutan dan terstruktur. Dengan pembaruan pengetahuan dan peningkatan kapasitas yang konsisten, aparatur mampu menjalankan pengadaan secara profesional, patuh regulasi, dan berintegritas. | A
Pengadaan Berkelanjutan | Dalam kebijakan pengadaan modern, pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Pengadaan diarahkan untuk memberikan dampak jangka panjang bagi lingkungan, sosial, dan perekonomian. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pengadaan yang efisien secara harga tetapi menimbulkan dampak negatif lain. Aparatur pengadaan harus memahami bahwa keberlanjutan merupakan prinsip yang terintegrasi, bukan tambahan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pengadaan harus mempertimbangkan dimensi keberlanjutan secara utuh. Makna utama prinsip pengadaan berkelanjutan dalam PBJP adalah... | Mengutamakan produk ramah lingkungan meskipun biaya meningkat | 0 | Memprioritaskan aspek sosial tanpa memperhatikan efisiensi anggaran | 0 | Menyeimbangkan aspek harga dan kualitas tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang | 0 | Mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara terpisah dalam setiap pengadaan | 0 | Mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang untuk mencapai manfaat jangka panjang bagi negara | 2 | Pengadaan berkelanjutan menuntut integrasi tiga dimensi utama secara seimbang. Keputusan pengadaan harus memberikan manfaat ekonomi, menjaga lingkungan, serta mendukung aspek sosial agar hasil pengadaan tidak hanya efisien sesaat tetapi berkelanjutan dalam jangka panjang. | E
Pengawasan & Audit Pengadaan | Pengawasan pengadaan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan tujuan pengadaan tercapai. Audit sering kali mengungkap kelemahan yang bersumber dari proses, bukan hanya kesalahan individu. Namun, hasil audit kerap dipahami semata-mata sebagai penilaian kesalahan masa lalu. Padahal, audit merupakan instrumen pembelajaran organisasi. Oleh karena itu, sikap terhadap audit menentukan kualitas perbaikan tata kelola pengadaan. Pendekatan yang paling tepat dalam memanfaatkan hasil audit PBJP adalah... | Menjadikan audit sebagai dasar pemberian sanksi semata | 0 | Menggunakan hasil audit hanya untuk kepentingan laporan pimpinan | 0 | Mengarsipkan hasil audit sebagai bukti kepatuhan | 0 | Menggunakan hasil audit sebagai dasar perbaikan sistem, proses, dan pengendalian pengadaan secara berkelanjutan | 2 | Menolak temuan audit yang berpotensi menimbulkan risiko hukum | 0 | Audit bertujuan memperbaiki sistem, bukan sekadar menemukan kesalahan. Dengan menjadikan hasil audit sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, kualitas tata kelola pengadaan dapat meningkat dan risiko kesalahan berulang dapat ditekan. | D
Pemilihan Metode Pengadaan | Penentuan metode pengadaan merupakan keputusan strategis yang memengaruhi tingkat persaingan, efisiensi, dan akuntabilitas. Metode yang tidak sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan nilai pengadaan dapat menimbulkan risiko kegagalan. Aparatur sering tergoda memilih metode tercepat tanpa analisis memadai. Padahal, regulasi memberikan ruang pilihan metode dengan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, penetapan metode harus dilakukan secara rasional dan terdokumentasi. Prinsip utama dalam menentukan metode pengadaan adalah... | Menyesuaikan metode dengan ketersediaan waktu pelaksanaan | 0 | Menggunakan metode yang paling sering digunakan sebelumnya | 0 | Menentukan metode berdasarkan nilai, kompleksitas, risiko, dan karakteristik kebutuhan sesuai ketentuan | 2 | Mengutamakan metode yang paling sederhana secara administrasi | 0 | Menyerahkan pemilihan metode kepada pengguna barang/jasa | 0 | Pemilihan metode pengadaan harus berbasis analisis kebutuhan dan risiko. Dengan mempertimbangkan nilai, kompleksitas, dan karakteristik pekerjaan, metode yang dipilih dapat menjamin persaingan sehat, efisiensi, dan kepatuhan regulasi. | C
Konflik Kepentingan | Dalam pengadaan pemerintah, konflik kepentingan tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi dapat muncul dalam bentuk relasi personal, kepentingan ekonomi, atau tekanan struktural. Konflik yang tidak dikelola berpotensi memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Aparatur pengadaan dituntut tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga mengelolanya secara transparan. Kegagalan mengelola konflik kepentingan dapat merusak integritas proses pengadaan. Oleh karena itu, sikap yang tepat terhadap potensi konflik kepentingan adalah... | Mengabaikan konflik selama tidak menimbulkan protes | 0 | Mengungkapkan dan mengelola potensi konflik kepentingan sesuai mekanisme yang berlaku untuk menjaga objektivitas keputusan | 2 | Menyerahkan penilaian konflik kepada pihak eksternal | 0 | Mengundurkan diri dari seluruh proses pengadaan tanpa analisis | 0 | Mengikuti keputusan mayoritas tim meskipun terdapat konflik | 0 | Pengelolaan konflik kepentingan menuntut transparansi dan mekanisme yang jelas. Dengan pengungkapan dan pengelolaan yang tepat, objektivitas dan integritas proses pengadaan dapat tetap terjaga tanpa menghambat pelaksanaan tugas. | B
Peran LKPP dalam PBJP | LKPP memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengembangan sistem pengadaan pemerintah secara nasional. Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif melalui penyusunan kebijakan dan pedoman. Kesalahpahaman terhadap peran LKPP sering menyebabkan ketidaktepatan dalam menerapkan regulasi. Aparatur pengadaan harus memahami posisi LKPP dalam ekosistem PBJP. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap peran LKPP menjadi krusial. Peran utama LKPP dalam sistem PBJP nasional adalah... | Menyusun kebijakan, regulasi teknis, serta melakukan pembinaan dan pengembangan sistem pengadaan secara nasional | 2 | Melaksanakan seluruh proses pengadaan kementerian dan daerah | 0 | Mengawasi dan mengaudit seluruh kegiatan pengadaan | 0 | Menetapkan pemenang pengadaan strategis nasional | 0 | Menyelesaikan sengketa kontrak antara penyedia dan pemerintah | 0 | LKPP berfungsi sebagai lembaga kebijakan dan pembinaan PBJP. Melalui regulasi teknis, pedoman, dan pengembangan sistem, LKPP memastikan pengadaan nasional berjalan seragam, profesional, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. | A
Kerangka Hukum dan Kebijakan PBJP | Suatu K/L telah menyusun perencanaan pengadaan yang secara administratif telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan disetujui dalam RUP. Namun dalam implementasinya, muncul tekanan dari pimpinan unit kerja agar proses pemilihan penyedia dipercepat dengan mengabaikan sebagian tahapan evaluasi teknis demi mengejar serapan anggaran. PPK menyadari bahwa seluruh dokumen formal telah tersedia, tetapi proses substantif berpotensi menyimpang dari prinsip dasar PBJP. Dalam konteks ini, aparatur pengadaan tidak boleh hanya menilai kepatuhan dokumen, tetapi juga kesesuaian proses terhadap asas pengadaan. Berdasarkan prinsip kebijakan PBJP, pertimbangan utama apa yang paling tepat dijadikan dasar sikap profesional PPK? | Kepatuhan pada seluruh prinsip dasar PBJP sebagai norma substantif yang mengikat meskipun tekanan struktural dan target anggaran telah ditetapkan secara formal | 2 | Kepatuhan pada perintah atasan sepanjang tidak bertentangan secara eksplisit dengan regulasi tertulis | 0 | Pemenuhan target serapan anggaran sebagai indikator keberhasilan kebijakan pengadaan pemerintah | 0 | Penyesuaian tahapan evaluasi sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif | 0 | Prioritas pada efektivitas waktu pelaksanaan dibandingkan kedalaman evaluasi teknis | 0 | Prinsip PBJP tidak berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi mencakup nilai substantif seperti transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat. Tekanan organisasi atau target anggaran tidak dapat mengesampingkan prinsip tersebut karena justru berpotensi menimbulkan risiko hukum dan kegagalan kebijakan pengadaan. | A
Perencanaan Pengadaan | Dalam penyusunan perencanaan pengadaan, PA/KPA telah menetapkan kebutuhan berdasarkan usulan unit teknis tanpa analisis pasar yang memadai. Spesifikasi teknis disusun sangat rinci dan mengarah pada merek tertentu dengan alasan menjaga kualitas hasil pekerjaan. Nilai HPS dihitung berdasarkan data historis tanpa memperhitungkan perubahan kondisi pasar dan risiko inflasi. Secara formal, seluruh dokumen perencanaan telah ditetapkan dan diumumkan dalam RUP. Dalam perspektif perencanaan pengadaan yang ideal, kelemahan paling mendasar dari kondisi tersebut terletak pada aspek apa? | Tidak dilakukannya reviu oleh APIP sebelum RUP diumumkan | 0 | Tidak dicantumkannya strategi pengadaan alternatif dalam dokumen perencanaan | 2 | Ketidaksesuaian metode pemilihan penyedia dengan nilai paket | 0 | Tidak adanya justifikasi tertulis atas pemilihan jenis kontrak | 0 | Keterlambatan penetapan RUP dibandingkan tahun anggaran berjalan | 0 | Perencanaan pengadaan yang baik menuntut analisis kebutuhan, pasar, risiko, dan strategi pengadaan secara menyeluruh. Spesifikasi yang mengarah dan HPS berbasis data lama menunjukkan kegagalan merancang strategi pengadaan yang adaptif dan kompetitif sejak tahap awal. | B
Pemilihan Penyedia | Pada proses evaluasi penawaran, Pokja Pemilihan menemukan bahwa salah satu peserta tidak memenuhi persyaratan teknis minor yang sebenarnya tidak berpengaruh signifikan terhadap output pekerjaan. Di sisi lain, peserta tersebut menawarkan harga paling kompetitif dan memiliki rekam jejak kinerja yang sangat baik. Pokja menyadari bahwa dokumen pemilihan telah ditetapkan tanpa ruang klarifikasi untuk persyaratan tersebut. Dalam situasi ini, keputusan Pokja harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepatuhan prosedural dan tujuan pengadaan. Berdasarkan prinsip pemilihan penyedia, pendekatan yang paling tepat adalah? | Menggugurkan peserta tersebut karena ketentuan dokumen pemilihan bersifat mengikat mutlak | 0 | Melakukan klarifikasi teknis meskipun tidak diatur dalam dokumen pemilihan | 0 | Menilai ulang dokumen pemilihan dan melanjutkan evaluasi dengan prinsip proporsionalitas persyaratan | 2 | Mengutamakan harga terendah sebagai tujuan utama efisiensi pengadaan | 0 | Membatalkan proses pemilihan untuk menghindari potensi sengketa | 0 | Prinsip pemilihan penyedia tidak hanya menekankan kepatuhan formal, tetapi juga rasionalitas dan proporsionalitas persyaratan. Persyaratan yang tidak berdampak signifikan terhadap output seharusnya tidak menghilangkan persaingan sehat dan tujuan value for money. | C
Pelaksanaan dan Pengelolaan Kontrak | Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, penyedia mengalami keterlambatan akibat faktor cuaca ekstrem yang tidak dapat diprediksi saat perencanaan. PPK menghadapi dilema antara menerapkan sanksi keterlambatan atau memberikan perpanjangan waktu tanpa denda. Secara kontraktual, klausul force majeure telah diatur secara umum, tetapi tidak merinci kondisi cuaca ekstrem secara spesifik. Keputusan PPK harus mempertimbangkan kepatuhan kontrak sekaligus prinsip keadilan dan akuntabilitas. Tindakan yang paling tepat secara profesional adalah? | Menerapkan denda keterlambatan karena cuaca bukan alasan eksplisit dalam kontrak | 0 | Mengabaikan klausul kontrak demi menjaga hubungan baik dengan penyedia | 0 | Menghentikan kontrak secara sepihak untuk mencegah kerugian negara | 0 | Melakukan evaluasi kondisi sebagai keadaan kahar dan menetapkan perubahan kontrak sesuai ketentuan | 2 | Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada PA/KPA tanpa analisis teknis | 0 | Pengelolaan kontrak menuntut kemampuan menafsirkan klausul secara profesional. Keadaan di luar kendali yang tidak dapat diprediksi dapat dikategorikan sebagai force majeure sepanjang didukung bukti dan dianalisis secara objektif untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas. | D
Pengawasan, Audit, dan Evaluasi Pengadaan | Hasil audit pengadaan menunjukkan bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak ditemukan pelanggaran administratif. Namun, audit kinerja mencatat bahwa output pengadaan tidak memberikan manfaat optimal bagi pengguna akhir karena kebutuhan awal tidak dirumuskan secara tepat. Tidak terdapat kerugian keuangan negara, tetapi efektivitas program menjadi rendah. Dalam konteks evaluasi pengadaan modern, fokus perbaikan berkelanjutan seharusnya diarahkan pada aspek apa? | Peningkatan kepatuhan administratif terhadap regulasi pengadaan | 0 | Pengetatan mekanisme sanksi bagi pelaksana pengadaan | 0 | Penambahan lapisan pengawasan eksternal | 0 | Optimalisasi dokumentasi proses pengadaan | 0 | Penguatan perencanaan berbasis outcome dan kebutuhan pengguna | 2 | Evaluasi pengadaan tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi menilai sejauh mana pengadaan memberikan manfaat nyata. Ketepatan perumusan kebutuhan dan orientasi pada outcome menjadi kunci agar pengadaan mendukung tujuan program secara efektif. | E
Swakelola dalam Pengadaan | Ketika suatu instansi pemerintah memutuskan melaksanakan pekerjaan melalui swakelola tipe tertentu, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penyedia di pasar tidak mampu menjamin kualitas, keberlanjutan, dan pengendalian manfaat sosial dari pekerjaan tersebut. Kegiatan direncanakan melibatkan unit internal dan sebagian masyarakat setempat dengan pendanaan APBN. Dalam praktiknya, tantangan utama bukan hanya pelaksanaan teknis, tetapi juga pertanggungjawaban keuangan dan akuntabilitas hasil. Aparatur pengadaan harus mampu membedakan karakteristik tiap tipe swakelola agar tidak terjadi salah klasifikasi yang berimplikasi hukum. Dalam konteks ini, prinsip paling krusial yang membedakan swakelola dari pengadaan melalui penyedia adalah apa? | Penekanan pada pengendalian langsung oleh penanggung jawab kegiatan atas proses dan hasil pekerjaan | 2 | Fokus pada efisiensi biaya dibandingkan pengadaan melalui penyedia | 0 | Penggunaan sumber daya non-ASN sebagai pelaksana utama kegiatan | 0 | Fleksibilitas metode pembayaran dibandingkan kontrak pengadaan | 0 | Penghapusan kewajiban pelaporan dan pengawasan eksternal | 0 | Swakelola menempatkan tanggung jawab substantif pada penanggung jawab kegiatan, bukan pada pihak penyedia. Oleh karena itu, pengendalian langsung terhadap proses, penggunaan sumber daya, serta hasil pekerjaan menjadi karakter utama yang membedakannya dari mekanisme pengadaan melalui penyedia, sekaligus menuntut akuntabilitas yang lebih melekat pada organisasi pelaksana. | A
Pengadaan Berkelanjutan dan PDN | Pada suatu paket pengadaan bernilai besar, PA/KPA mendorong penggunaan produk ramah lingkungan dan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri yang tinggi. Namun, di sisi lain, produk dengan spesifikasi tersebut memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan alternatif lain yang tersedia di pasar. PPK menghadapi dilema antara kewajiban efisiensi anggaran dan pemenuhan kebijakan nasional. Pengambilan keputusan tidak boleh sekadar melihat harga terendah, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap ekonomi nasional dan lingkungan. Dalam kerangka pengadaan berkelanjutan, pendekatan paling tepat dalam menyikapi kondisi ini adalah? | Menunda pengadaan hingga tersedia produk yang memenuhi kriteria dengan harga lebih murah | 0 | Mengabaikan kewajiban PDN demi menjaga efisiensi anggaran | 0 | Membagi paket agar sebagian dapat menggunakan produk impor | 0 | Menyeimbangkan analisis biaya siklus hidup dengan manfaat ekonomi dan lingkungan nasional | 2 | Menetapkan spesifikasi minimum agar semua produk dapat bersaing | 0 | Pengadaan berkelanjutan menuntut cara pandang jangka panjang. Harga awal yang lebih tinggi dapat dibenarkan apabila secara keseluruhan memberikan manfaat ekonomi nasional, pengurangan dampak lingkungan, dan nilai guna yang lebih panjang. Oleh karena itu, analisis biaya siklus hidup dan manfaat strategis menjadi dasar rasional dalam pengambilan keputusan. | D
Etika, Integritas, dan Pengendalian Gratifikasi | Seorang PPK menerima undangan kegiatan sosialisasi dari salah satu penyedia potensial yang diselenggarakan sebelum proses pemilihan dimulai. Kegiatan tersebut dikemas sebagai forum diskusi umum dan tidak secara langsung membahas paket pengadaan tertentu. Namun, seluruh biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh pihak penyelenggara. Secara formal, tidak ada transaksi dalam proses pengadaan yang sedang berjalan. Dalam perspektif etika PBJP, sikap profesional yang seharusnya diambil aparatur pengadaan adalah? | Menghadiri kegiatan sepanjang tidak ada pembahasan teknis pengadaan | 0 | Menolak kegiatan hanya jika penyedia menjadi pemenang pengadaan | 0 | Menghadiri dan melaporkan setelah kegiatan selesai | 0 | Menilai kegiatan sebagai bagian dari hubungan kerja yang wajar | 0 | Menghindari dan melaporkan potensi gratifikasi meskipun belum ada proses pengadaan | 2 | Etika pengadaan menuntut sensitivitas terhadap potensi konflik kepentingan sejak tahap paling awal. Penerimaan fasilitas dari pihak yang berpotensi menjadi penyedia dapat memengaruhi objektivitas dan persepsi publik, sehingga pencegahan lebih diutamakan daripada pembenaran formal atas tidak adanya proses pengadaan yang sedang berlangsung. | E
Manajemen Risiko dalam Pengadaan | Dalam suatu proyek pengadaan jasa konsultansi, tim pengadaan telah mengidentifikasi risiko keterlambatan akibat ketergantungan pada data dari pihak ketiga. Risiko tersebut dicatat dalam dokumen perencanaan, tetapi tidak disertai strategi mitigasi yang jelas. Ketika keterlambatan benar-benar terjadi, proyek mengalami deviasi waktu dan biaya. Evaluasi internal menunjukkan bahwa risiko sebenarnya telah diketahui sejak awal, namun tidak dikelola secara aktif. Dalam kerangka manajemen risiko PBJP, kelemahan utama yang terjadi adalah pada tahap apa? | Identifikasi risiko awal | 0 | Penetapan risiko sebagai bagian dari perencanaan formal | 0 | Penyusunan dan implementasi strategi mitigasi risiko | 2 | Pemantauan risiko selama pelaksanaan kontrak | 0 | Pelaporan risiko kepada pimpinan organisasi | 0 | Manajemen risiko tidak berhenti pada pengenalan potensi masalah, tetapi menuntut perencanaan respons dan tindakan nyata. Risiko yang telah diidentifikasi namun tidak dimitigasi secara sistematis pada akhirnya tetap akan berdampak terhadap kinerja pengadaan dan tujuan program. | C
Inovasi dan Transformasi Proses Pengadaan | Sebuah unit pengadaan mulai menerapkan analisis data historis pengadaan untuk memprediksi waktu, biaya, dan potensi kegagalan kontrak di masa depan. Inisiatif ini tidak secara eksplisit diatur dalam SOP yang ada, tetapi sejalan dengan arah kebijakan digitalisasi pengadaan nasional. Sebagian aparatur ragu karena khawatir melampaui kewenangan dan prosedur baku. Namun, pimpinan menilai bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam konteks inovasi PBJP, landasan paling tepat untuk membenarkan penerapan pendekatan tersebut adalah? | Kepatuhan mutlak pada SOP yang berlaku tanpa pengecualian | 0 | Prinsip peningkatan nilai manfaat pengadaan melalui pemanfaatan teknologi dan data | 2 | Kewenangan pimpinan unit pengadaan dalam menetapkan kebijakan internal | 0 | Ketiadaan larangan eksplisit dalam regulasi pengadaan | 0 | Tekanan kebutuhan organisasi terhadap percepatan proses | 0 | Transformasi pengadaan bertujuan meningkatkan kualitas keputusan dan nilai manfaat. Selama tidak bertentangan dengan regulasi dan prinsip dasar PBJP, pemanfaatan teknologi dan data justru menjadi sarana untuk mewujudkan pengadaan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. | B
Teknologi Informasi dan e-Procurement | Pada tahap pelaksanaan e-Purchasing melalui e-Katalog, PPK menemukan bahwa harga satuan produk yang tercantum masih berada dalam rentang kewajaran, namun spesifikasi teknisnya tidak sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan riil pengguna akhir. Proses e-Katalog memungkinkan transaksi cepat dan minim administrasi, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi ruang analisis kebutuhan yang mendalam. Aparatur pengadaan dihadapkan pada pilihan antara kemudahan sistem dan ketepatan pemenuhan kebutuhan. Dalam konteks pemanfaatan teknologi pengadaan, pertimbangan utama yang seharusnya mendasari keputusan PPK terhadap kondisi tersebut bagaimana seharusnya diposisikan? | Mengutamakan kecepatan transaksi karena e-Katalog dirancang untuk efisiensi waktu | 0 | Mengganti metode e-Purchasing dengan tender tanpa mempertimbangkan nilai paket | 0 | Menyesuaikan kebutuhan pengguna agar sesuai dengan produk yang tersedia | 0 | Memprioritaskan kepatuhan sistem elektronik dibandingkan substansi kebutuhan | 0 | Menempatkan kesesuaian kebutuhan sebagai dasar meskipun menggunakan platform elektronik | 2 | Teknologi pengadaan merupakan alat bantu, bukan tujuan akhir. Pemanfaatan sistem elektronik harus tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pengguna secara tepat. Efisiensi proses tidak boleh mengorbankan kualitas output dan manfaat pengadaan, sehingga analisis kebutuhan tetap menjadi landasan utama meskipun transaksi dilakukan secara digital. | E
Pengelolaan Kinerja Penyedia dan Evaluasi Pasca Kontrak | Setelah kontrak selesai dan pekerjaan diserahterimakan, tim pengadaan mencatat bahwa seluruh output telah sesuai spesifikasi kontrak. Namun, dalam pelaksanaan ditemukan pola komunikasi penyedia yang kurang kooperatif serta beberapa deviasi kecil yang harus diperbaiki melalui teguran berulang. Secara hukum kontrak telah berakhir tanpa sengketa. Evaluasi pasca kontrak diperlukan bukan hanya untuk kepentingan administrasi, tetapi juga perbaikan kinerja pengadaan ke depan. Dalam kerangka pengelolaan kinerja penyedia, fokus evaluasi yang paling relevan terhadap kondisi tersebut terletak pada aspek apa? | Kepatuhan penyedia terhadap jadwal pembayaran | 0 | Kelengkapan dokumen serah terima pekerjaan | 0 | Tidak adanya sanksi kontraktual yang dijatuhkan | 0 | Penilaian kinerja penyedia secara menyeluruh sebagai dasar pembelajaran organisasi | 2 | Penutupan kontrak tanpa catatan administrasi | 0 | Evaluasi pasca kontrak bertujuan menghasilkan pembelajaran, bukan sekadar menutup administrasi. Aspek perilaku, komunikasi, dan kepatuhan proses menjadi bagian penting dalam menilai kinerja penyedia secara holistik agar menjadi referensi pada pengadaan berikutnya. | D
Pengendalian Mutu dan Kepatuhan Regulasi | Pada suatu paket pengadaan jasa, hasil pekerjaan secara kasat mata memenuhi spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Namun, setelah digunakan, output tersebut tidak sepenuhnya mendukung tujuan program karena spesifikasi awal ternyata kurang tepat. Tidak ditemukan pelanggaran regulasi maupun kesalahan prosedur. Aparatur pengadaan menyadari bahwa kualitas hasil tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian dokumen, tetapi juga relevansi terhadap kebutuhan. Dalam konteks pengendalian mutu pengadaan, titik kritis yang paling menentukan kualitas akhir pekerjaan tersebut berada pada tahapan mana? | Pelaksanaan pengawasan saat pekerjaan berlangsung | 0 | Pemeriksaan hasil pekerjaan saat serah terima | 0 | Perumusan kebutuhan dan spesifikasi sejak tahap perencanaan | 2 | Penetapan metode pemilihan penyedia | 0 | Penandatanganan kontrak oleh para pihak | 0 | Mutu hasil pengadaan sangat ditentukan sejak awal melalui perumusan kebutuhan dan spesifikasi. Ketepatan tahap perencanaan akan memengaruhi seluruh proses berikutnya, sehingga pengendalian mutu tidak bisa hanya difokuskan pada tahap akhir atau pengawasan pelaksanaan semata. | C
Komunikasi dan Negosiasi dalam Pengadaan | Selama proses klarifikasi dan negosiasi, PPK menghadapi penyedia yang secara teknis kompeten tetapi menggunakan pendekatan komunikasi yang agresif dan menekan. Negosiasi berjalan alot karena penyedia cenderung memaksakan sudut pandangnya tanpa mempertimbangkan kepentingan pengguna. Aparatur pengadaan harus menjaga posisi tawar sekaligus memastikan hasil negosiasi tetap beretika dan berorientasi pada kepentingan negara. Dalam situasi seperti ini, pendekatan komunikasi yang paling tepat seharusnya diarahkan pada apa? | Mengalah demi menjaga kelancaran proses pengadaan | 0 | Membangun komunikasi asertif berbasis data dan kepentingan kontrak | 2 | Menyerahkan negosiasi sepenuhnya kepada pimpinan | 0 | Menghentikan negosiasi untuk menghindari konflik | 0 | Mengikuti pola komunikasi penyedia agar tercapai kesepakatan | 0 | Komunikasi dalam pengadaan menuntut sikap asertif, bukan agresif maupun pasif. Pendekatan berbasis data, ketentuan kontrak, dan kepentingan organisasi memungkinkan negosiasi berjalan objektif, beretika, serta menghasilkan kesepakatan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. | B
Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme SDM PBJP | Seiring dengan perubahan regulasi dan digitalisasi pengadaan, seorang aparatur pengadaan telah memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Namun, dalam praktiknya ia mulai kesulitan mengikuti perkembangan kebijakan dan teknologi baru. Organisasi menilai bahwa kepatuhan formal terhadap sertifikasi belum tentu mencerminkan kemampuan aktual. Dalam konteks profesionalisme SDM PBJP, indikator paling esensial yang menunjukkan kompetensi berkelanjutan aparatur tersebut tercermin dari apa? | Kemampuan belajar dan beradaptasi secara berkelanjutan terhadap perubahan kebijakan dan praktik pengadaan | 2 | Kepemilikan sertifikat kompetensi yang masih aktif | 0 | Lama pengalaman bekerja di unit pengadaan | 0 | Kepatuhan administratif terhadap tugas dan fungsi | 0 | Jumlah paket pengadaan yang pernah ditangani | 0 | Profesionalisme SDM PBJP tidak bersifat statis. Kemampuan untuk terus belajar, menyesuaikan diri dengan regulasi baru, serta menguasai perkembangan teknologi menjadi indikator utama kompetensi yang relevan dan berkelanjutan dalam pengelolaan pengadaan modern. | A
Kerangka Hukum dan Kebijakan PBJP | Suatu K/L menyusun kebijakan internal pengadaan untuk mempercepat realisasi anggaran dengan mempersingkat tahapan evaluasi teknis dan mengurangi dokumentasi administrasi yang dianggap tidak kritikal. Kebijakan ini dibuat dengan alasan efisiensi dan efektivitas, serta diklaim tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut menyebabkan keterbatasan akses informasi bagi penyedia tertentu dan menyulitkan proses audit pasca kontrak. Aparat pengadaan diminta menilai kebijakan ini dari sudut pandang asas PBJP dan hierarki regulasi. Pertimbangan utama apa yang seharusnya menjadi dasar penilaian paling menentukan atas keberlakuan kebijakan tersebut? | Kesesuaian kebijakan internal dengan prinsip dasar PBJP dan tidak boleh meniadakan kewajiban substantif yang diatur dalam regulasi yang lebih tinggi meskipun bertujuan efisiensi | 2 | Kecepatan penyerapan anggaran sebagai indikator keberhasilan kebijakan pengadaan yang sah secara administratif | 0 | Diskresi pimpinan K/L dalam mengatur proses internal selama tidak ada larangan eksplisit | 0 | Penerimaan mayoritas unit kerja terhadap kebijakan sebagai bentuk legitimasi organisasi | 0 | Tidak adanya gugatan atau sanggahan dari penyedia sebagai bukti kebijakan dapat diterapkan | 0 | Kebijakan pengadaan harus tunduk pada hierarki peraturan dan asas PBJP. Efisiensi tidak boleh mengorbankan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan audit. Penghilangan tahapan substantif atau pembatasan akses informasi bertentangan dengan prinsip dasar meskipun dibungkus alasan percepatan. | A
Perencanaan Pengadaan | Dalam penyusunan perencanaan pengadaan strategis, sebuah unit kerja telah menyusun KAK yang sangat rinci dan spesifikasi teknis yang detail berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Namun kebutuhan pengguna akhir berubah akibat kebijakan nasional baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam dokumen perencanaan. Di sisi lain, anggaran telah ditetapkan dan jadwal pelaksanaan tidak memungkinkan revisi besar. Pejabat pengadaan diminta menentukan langkah paling rasional agar perencanaan tetap sah, adaptif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan logis apa yang paling tepat menjadi dasar pengambilan keputusan? | Mempertahankan KAK awal sepenuhnya demi kepastian hukum dan menghindari perubahan dokumen perencanaan | 0 | Menyesuaikan perencanaan melalui analisis ulang kebutuhan dan risiko meskipun berdampak pada perubahan spesifikasi dan strategi pengadaan | 2 | Menunda seluruh proses pengadaan sampai kebijakan nasional sepenuhnya stabil | 0 | Mengalihkan sebagian kebutuhan ke pengadaan berikutnya tanpa analisis dampak layanan | 0 | Mengutamakan kesesuaian dengan pagu anggaran tanpa memperhatikan perubahan kebutuhan pengguna | 0 | Perencanaan pengadaan harus berbasis kebutuhan aktual dan analisis risiko. Perubahan kebijakan yang memengaruhi output menuntut penyesuaian perencanaan agar hasil pengadaan relevan, sah, dan bernilai guna, meskipun memerlukan perubahan strategi. | B
Pelaksanaan dan Pengelolaan Kontrak | Pada pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi, penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu namun terdapat deviasi minor terhadap metode kerja yang tidak berdampak langsung pada fungsi akhir bangunan. Pejabat pembuat komitmen menghadapi dilema antara menjaga kepatuhan kontrak secara ketat atau mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan proporsionalitas. Audit internal menyoroti pentingnya konsistensi pengendalian kontrak, sementara pengguna mengutamakan keberfungsian hasil pekerjaan. Dalam konteks tata kelola PBJP, pendekatan apa yang paling tepat secara prinsipil? | Menghentikan kontrak karena setiap deviasi merupakan pelanggaran material | 0 | Mengabaikan seluruh deviasi selama hasil akhir dapat digunakan | 0 | Menilai deviasi berdasarkan dampaknya terhadap output, risiko, dan tujuan kontrak serta mendokumentasikan keputusan secara akuntabel | 2 | Menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada pengguna tanpa dasar kontraktual | 0 | Menunda serah terima tanpa kejelasan mekanisme koreksi | 0 | Pengelolaan kontrak menekankan pengendalian berbasis risiko dan tujuan. Deviasi harus dinilai secara proporsional terhadap dampaknya, dengan dokumentasi dan justifikasi yang kuat agar tetap akuntabel dan patuh regulasi. | C
Etika, Integritas, dan Pengendalian Gratifikasi | Seorang pejabat pengadaan menerima undangan pelatihan gratis dari penyedia yang sedang mengikuti proses pemilihan, dengan materi yang relevan untuk peningkatan kompetensi. Undangan tersebut tidak disertai permintaan khusus dan diklaim sebagai bagian dari program edukasi industri. Namun waktu pelatihan bertepatan dengan masa evaluasi penawaran. Pejabat tersebut diminta menilai apakah undangan tersebut dapat diterima tanpa melanggar etika pengadaan. Pertimbangan etis apa yang paling menentukan keputusan yang seharusnya diambil? | Nilai materi pelatihan dan manfaat langsung bagi peningkatan kapasitas pribadi | 0 | Tidak adanya permintaan timbal balik secara eksplisit dari penyedia | 0 | Kebiasaan praktik serupa yang sudah lama berlangsung di lingkungan kerja | 0 | Potensi konflik kepentingan dan persepsi publik terhadap independensi proses pengadaan | 2 | Status undangan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat | 0 | Etika pengadaan menekankan pencegahan konflik kepentingan nyata maupun potensial serta menjaga kepercayaan publik. Situasi yang menimbulkan persepsi ketidaknetralan harus dihindari meskipun tidak ada imbalan langsung. | D
Pengawasan, Audit, dan Evaluasi Pengadaan | Hasil audit kinerja pengadaan menunjukkan bahwa seluruh tahapan telah sesuai prosedur, namun output yang dihasilkan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan layanan publik. Unit pengadaan berargumen bahwa kepatuhan prosedural sudah cukup untuk menunjukkan keberhasilan. Pimpinan instansi meminta rekomendasi tindak lanjut yang paling tepat agar pengadaan ke depan lebih bernilai strategis. Pendekatan evaluasi apa yang paling logis untuk digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan? | Memperketat kembali seluruh prosedur administrasi agar tidak terjadi kesalahan formal | 0 | Mengganti seluruh personel pengadaan yang terlibat | 0 | Menghentikan sementara kegiatan pengadaan sampai indikator kinerja baru ditetapkan | 0 | Fokus pada peningkatan volume pengadaan agar dampak agregat terlihat | 0 | Mengintegrasikan evaluasi outcome dan manfaat layanan ke dalam siklus perencanaan dan pengadaan berikutnya | 2 | Pengadaan yang baik tidak hanya patuh prosedur, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata. Evaluasi berbasis outcome memungkinkan perbaikan strategis agar pengadaan benar-benar mendukung tujuan layanan publik. | E
Manajemen Risiko dalam Pengadaan | Pada tahap awal perencanaan pengadaan jasa konsultansi strategis, tim pengadaan telah mengidentifikasi beberapa risiko umum seperti keterlambatan dan ketidaksesuaian output. Namun terdapat risiko lain berupa ketergantungan tinggi pada satu tenaga ahli kunci dari penyedia yang berpotensi mengganggu keberlanjutan pekerjaan. Risiko ini belum pernah terjadi sebelumnya tetapi dampaknya dinilai signifikan. Tim diminta menentukan pendekatan manajemen risiko yang paling tepat agar keputusan pengadaan tetap rasional dan akuntabel. Pendekatan apa yang paling mencerminkan praktik manajemen risiko PBJP yang matang? | Mengintegrasikan risiko potensial tersebut ke dalam analisis risiko meskipun bersifat hipotetis dan menyiapkan strategi mitigasi berbasis dampak terhadap tujuan pengadaan | 2 | Mengabaikan risiko tersebut karena belum pernah terjadi dan tidak tercermin dalam data historis | 0 | Mengalihkan seluruh risiko kepada penyedia melalui klausul kontrak tanpa analisis lanjutan | 0 | Menunda pengadaan sampai risiko tersebut dapat dihilangkan sepenuhnya | 0 | Mengurangi ruang lingkup pekerjaan agar risiko tidak muncul | 0 | Manajemen risiko dalam PBJP tidak hanya berbasis kejadian masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan potensi risiko dengan dampak besar. Risiko ketergantungan pada sumber daya kunci perlu diantisipasi sejak perencanaan agar pengadaan tetap berkelanjutan dan tujuan strategis tidak terganggu. | A
Teknologi Informasi dan e-Procurement | Seiring meningkatnya penggunaan e-Procurement, sebuah instansi mengandalkan data historis SPSE untuk menentukan strategi pemilihan penyedia yang dianggap paling efisien. Namun ditemukan bahwa data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar terkini akibat perubahan regulasi dan struktur industri. Pejabat pengadaan diminta mengevaluasi penggunaan data digital tersebut dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks tata kelola data dan akuntabilitas, pendekatan apa yang paling tepat untuk digunakan? | Menggunakan data SPSE apa adanya karena bersumber dari sistem resmi pemerintah | 0 | Menghentikan penggunaan data digital dan kembali pada metode manual | 0 | Mengandalkan intuisi dan pengalaman pejabat pengadaan tanpa dukungan data | 0 | Memvalidasi dan melengkapi data SPSE dengan analisis kontekstual agar keputusan berbasis data tetap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan | 2 | Menunggu pembaruan sistem nasional sebelum melakukan pengadaan | 0 | Pemanfaatan teknologi informasi harus disertai pemahaman keterbatasan data. Data historis perlu dianalisis secara kritis dan dikontekstualisasikan agar keputusan pengadaan tidak keliru namun tetap transparan dan akuntabel. | D
Pengadaan Berkelanjutan dan Produk Dalam Negeri (PDN) | Dalam pengadaan peralatan operasional, ditemukan bahwa produk dalam negeri tersedia namun memiliki harga lebih tinggi dibandingkan produk impor dengan spesifikasi teknis yang relatif setara. Unit kerja menghadapi tekanan anggaran sekaligus kewajiban mendukung kebijakan nasional. Pejabat pengadaan diminta menentukan sikap yang paling tepat agar kebijakan PDN dan prinsip efisiensi tetap seimbang. Pertimbangan strategis apa yang seharusnya menjadi dasar keputusan tersebut? | Mengutamakan produk impor karena lebih murah demi efisiensi anggaran jangka pendek | 0 | Membatalkan pengadaan karena pilihan produk tidak ideal | 0 | Mengabaikan kewajiban PDN jika tidak ada sanksi langsung | 0 | Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pengguna barang | 0 | Menilai kewajiban PDN secara komprehensif dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi nasional, keberlanjutan, dan nilai jangka panjang selain harga | 2 | Pengadaan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara efisiensi dan kebijakan strategis nasional. Harga bukan satu-satunya indikator nilai, karena manfaat ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang merupakan bagian dari tujuan PBJP. | E
Komunikasi dan Negosiasi dalam Pengadaan | Ketika memasuki tahap negosiasi harga, penyedia menyampaikan argumen bahwa margin keuntungan yang terlalu ditekan akan menurunkan kualitas layanan. Tim pengadaan menyadari bahwa spesifikasi telah disusun ketat dan ruang negosiasi terbatas. Namun terdapat kebutuhan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan penyedia tanpa mengorbankan kepentingan negara. Pendekatan komunikasi dan negosiasi apa yang paling sesuai dengan prinsip PBJP? | Menyetujui seluruh permintaan penyedia demi menjaga hubungan baik | 0 | Menghentikan negosiasi karena spesifikasi sudah final | 0 | Melakukan negosiasi berbasis kepentingan dengan menilai keseimbangan antara harga, kualitas, dan risiko kinerja secara objektif | 2 | Menekan harga semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan implikasi kualitas | 0 | Menyerahkan proses negosiasi sepenuhnya kepada pimpinan instansi | 0 | Negosiasi dalam PBJP harus berbasis kepentingan dan data, bukan posisi semata. Pendekatan ini menjaga nilai pengadaan, kualitas hasil, serta hubungan profesional tanpa mengabaikan akuntabilitas. | C
Pengelolaan Kinerja Penyedia dan Evaluasi Pasca Kontrak | Setelah kontrak selesai, hasil pekerjaan dinilai memenuhi spesifikasi namun manfaatnya tidak optimal karena kurang selaras dengan kebutuhan operasional pengguna. Evaluasi kinerja penyedia menunjukkan kepatuhan kontraktual yang baik, namun evaluasi pasca kontrak mengungkap kelemahan pada tahap perencanaan. Pejabat pengadaan diminta menarik pelajaran untuk pengadaan selanjutnya. Fokus evaluasi apa yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas pengadaan ke depan? | Memberikan sanksi kepada penyedia karena manfaat tidak maksimal | 0 | Menggunakan hasil evaluasi pasca kontrak sebagai dasar perbaikan perencanaan dan perumusan kebutuhan pada siklus pengadaan berikutnya | 2 | Mengabaikan evaluasi karena kontrak telah selesai | 0 | Mengganti metode pemilihan penyedia tanpa analisis lebih lanjut | 0 | Menyalahkan pengguna atas ketidaksesuaian manfaat | 0 | Evaluasi pasca kontrak bertujuan menghasilkan pembelajaran organisasi. Temuan harus dimanfaatkan untuk memperbaiki perencanaan dan perumusan kebutuhan agar pengadaan berikutnya lebih tepat sasaran dan bernilai guna. | B