## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur | Dalam proses penyusunan Renstra dan RKA-KL, seorang administrator dihadapkan pada situasi di mana kebutuhan pembangunan daerah meningkat, sementara plafon anggaran sangat terbatas. Dalam forum sinkronisasi program, terdapat perbedaan prioritas antara usulan bottom-up dari kabupaten dan target nasional yang harus dipenuhi. Dengan mempertimbangkan mekanisme musrenbang serta pentingnya alignment antara perencanaan teknis dan pembiayaan, langkah strategis mana yang paling tepat dilakukan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan? | Mengutamakan program pusat karena dianggap memiliki dasar hukum lebih kuat. | 0 | Melakukan penyesuaian prioritas melalui analisis kebutuhan berbasis data serta memadukannya dengan target nasional secara proporsional. | 2 | Mengurangi seluruh usulan daerah agar sesuai dengan plafon tanpa mempertimbangkan urgensi teknis. | 0 | Mengalihkan sebagian besar anggaran ke kegiatan umum agar fleksibel terhadap perubahan kebijakan pusat. | 0 | Menyetujui semua usulan bottom-up meskipun tidak sesuai plafon, lalu membahasnya ulang saat DIPA disahkan. | 0 | Perencanaan harus menyeimbangkan data teknis, kebutuhan daerah, serta target nasional. Pendekatan proporsional berbasis data adalah metode paling akurat untuk memastikan sinkronisasi. | B
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Dalam perencanaan pengadaan tahunan, Anda menemukan bahwa estimasi biaya yang diusulkan oleh tim teknis tidak sejalan dengan harga pasar dan terdapat potensi ketidaksesuaian dalam pemilihan metode pemilihan penyedia. Dengan mempertimbangkan prinsip value for money, regulasi Perpres 12/2021, serta perlunya efektivitas dokumen pemilihan, langkah mana yang paling logis untuk memastikan proses pengadaan tidak berisiko gagal tender atau menimbulkan sanggahan? | Menyesuaikan HPS secara minimal tanpa melakukan survei ulang agar waktu penyusunan tidak terlambat. | 0 | Mengabaikan ketidaksesuaian metode pemilihan karena dapat diperbaiki pada tahap evaluasi. | 0 | Melakukan survei pasar ulang, mengevaluasi metode pemilihan, dan melakukan revisi dokumen sesuai hasil verifikasi. | 2 | Mempertahankan dokumen awal agar tidak menunda jadwal pemilihan penyedia. | 0 | Mengalihkan paket pengadaan menjadi swakelola agar tidak perlu melakukan pemilihan penyedia. | 0 | Pengadaan harus tepat perencanaan, tepat harga, dan tepat metode. Survei pasar dan revisi dokumen memastikan pengadaan tidak gagal. | C
Pelaksanaan dan Pengendalian Pekerjaan Konstruksi | Dalam pelaksanaan proyek jalan, kurva S menunjukkan deviasi negatif signifikan, sementara laporan lapangan memperlihatkan penumpukan pekerjaan yang tidak sesuai time schedule. Risiko keterlambatan meningkat dan biaya tambahan mulai muncul pada kegiatan tertentu. Dengan mempertimbangkan manajemen risiko, pengendalian waktu, serta perlunya corrective action, apa langkah paling tepat untuk mengembalikan proyek ke jalur rencana? | Mengarahkan pelaksana untuk menambah jam kerja tanpa mengubah rencana mutu atau time schedule. | 0 | Menunda beberapa pekerjaan hingga deviasi stabil, meskipun menyebabkan risiko tambahan. | 0 | Melakukan analisis akar masalah, melakukan re-baselining jika diperlukan, serta menyesuaikan strategi pelaksanaan. | 2 | Mengganti seluruh struktur tim pelaksana agar kinerja lebih cepat meningkat. | 0 | Mempercepat pekerjaan tanpa memperbarui dokumen pengendalian proyek. | 0 | Deviasi butuh analisis akar penyebab. Re-baseline dan penyesuaian strategi adalah praktik pengendalian terbaik saat deviasi besar. | C
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur | Sebuah jaringan irigasi mengalami penurunan kinerja yang signifikan akibat sedimentasi dan kerusakan minor di beberapa titik. Anggaran pemeliharaan terbatas sementara kebutuhan rehabilitasi cukup besar. Dengan mempertimbangkan prinsip life cycle cost, analisis kondisi aset, dan prioritas pemeliharaan, langkah mana yang paling rasional untuk memastikan keberlanjutan fungsi irigasi? | Menunda seluruh rehabilitasi dan melakukan pemeliharaan rutin minimal. | 0 | Menyusun prioritas berdasarkan tingkat kerusakan paling kritis dan menghitung kembali biaya rehabilitasi bertahap. | 2 | Mengalokasikan anggaran secara merata untuk seluruh komponen tanpa melihat tingkat urgensi. | 0 | Menghapus sebagian aset dari perencanaan agar anggaran tampak mencukupi. | 0 | Melakukan rehabilitasi penuh meski anggaran tidak mencukupi dan berisiko tidak selesai. | 0 | Prioritas harus berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi teknis. Rehabilitasi bertahap memberi solusi terbaik dalam kondisi anggaran terbatas. | B
Administrasi Kontrak dan Serah Terima Pekerjaan | Selama proses PHO, ditemukan bahwa sebagian pekerjaan tidak 100 persen sesuai spesifikasi meskipun progres fisik telah mencapai target. Penyedia meminta agar dilakukan PHO karena merasa deviasi tidak substansial. Dengan memperhatikan ketentuan SNI 7394:2008, prinsip administrasi kontrak, serta risiko klaim di kemudian hari, tindakan mana yang paling tepat dilakukan administrator? | Melakukan PHO tanpa catatan untuk mempercepat tahapan administrasi. | 0 | Menolak PHO sampai seluruh deviasi diperbaiki, meskipun pekerjaan lain sudah selesai. | 0 | Melakukan PHO dengan catatan ketidaksesuaian dan menetapkan kewajiban penyedia melakukan perbaikan sebelum FHO. | 2 | Menyetujui PHO dengan syarat penyedia menyerahkan surat pernyataan tanpa catatan teknis. | 0 | Menunda PHO hingga dilakukan audit internal penuh, walaupun jadwal serah terima terhambat. | 0 | PHO dapat dilakukan dengan catatan resmi selama deviasi tidak membahayakan fungsi pekerjaan dan penyedia wajib menyelesaikan perbaikan sebelum FHO. | C
Pengelolaan Data dan Informasi Infrastruktur | Dalam penginputan data proyek pada sistem e-Monitoring, ditemukan perbedaan signifikan antara laporan fisik lapangan dan data anggaran yang direkam dalam SIMAK BMN. Jika tidak dikoreksi, perbedaan ini berpotensi mempengaruhi audit dan menyebabkan ketidaksesuaian laporan kinerja. Dengan mempertimbangkan prinsip ketelitian administrasi digital dan integrasi data lintas sistem, langkah mana yang paling akurat dilakukan? | Memasukkan data fisik saja karena dianggap paling representatif terhadap kondisi lapangan. | 0 | Menunggu revisi manual dari unit lain sebelum melakukan input data agar tidak terjadi duplikasi. | 0 | Melakukan verifikasi silang antara laporan fisik, keuangan, dan BMN, lalu memperbarui data pada seluruh sistem secara konsisten. | 2 | Menghapus data pada sistem yang bermasalah dan melakukan input ulang dari awal. | 0 | Membiarkan data apa adanya hingga audit menemukan koreksinya. | 0 | Integrasi data membutuhkan verifikasi menyeluruh. Pembaruan konsisten lintas sistem adalah langkah paling tepat. | C
Regulasi, Standar, dan Norma PU | Dalam penyusunan dokumen teknis infrastruktur permukiman, Anda mendapati bahwa standar nasional (SNI) yang tersedia tidak sepenuhnya mengakomodasi kondisi geologis lokal, sedangkan peraturan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 mengharuskan penerapan standar berbasis NSPK. Untuk memastikan dokumen tetap sesuai aturan tanpa mengabaikan kondisi teknis lapangan, mana pendekatan yang paling benar secara administratif dan teknis? | Menggunakan standar internasional tanpa mengacu pada SNI maupun NSPK. | 0 | Menggunakan SNI yang paling mendekati, dilengkapi kajian teknis tambahan berbasis hasil survei lapangan. | 2 | Mengabaikan SNI dan mengganti seluruh ketentuan dengan standar internal instansi. | 0 | Menggunakan standar dari proyek sebelumnya meskipun berbeda lokasi dan karakteristik tanah. | 0 | Menunda penyusunan dokumen sampai ada SNI baru. | 0 | SNI tetap dasar wajib, namun boleh diperkuat studi teknis agar sesuai kondisi lokal. | B
Manajemen Risiko dan Mitigasi Proyek | Dalam penilaian risiko proyek jalan nasional, analisis menunjukkan potensi tinggi terhadap risiko sosial karena kegiatan pembebasan lahan yang belum selesai. Jika tidak ditangani, risiko ini dapat menghambat waktu pelaksanaan serta meningkatkan biaya. Dengan mempertimbangkan risk register, early warning system, dan prinsip mitigasi adaptif, langkah mana yang paling tepat dilakukan? | Melanjutkan pekerjaan konstruksi tanpa menunggu pembebasan lahan selesai. | 0 | Mengalihkan pekerjaan ke segmen lain sambil menyelesaikan proses pembebasan lahan secara paralel. | 2 | Menghentikan seluruh kegiatan hingga seluruh lahan bebas tanpa pengecualian. | 0 | Menyerahkan seluruh tanggung jawab mitigasi kepada pemerintah daerah. | 0 | Mengubah desain proyek secara drastis agar tidak melewati area sengketa. | 0 | Mitigasi adaptif memerlukan penyesuaian bertahap, salah satunya mengalihkan pekerjaan sambil menyelesaikan risiko sosial paralel. | B
Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur | Dalam proses penyusunan RKA-KL untuk proyek infrastruktur terpadu, Anda mendapati bahwa prediksi kebutuhan anggaran dari pemerintah daerah tidak selaras dengan target nasional dan perkiraan inflasi tahun berjalan. Selain itu, beberapa usulan daerah tidak memiliki dokumen teknis pendukung sehingga berpotensi ditolak saat penelaahan pusat. Dengan mempertimbangkan prinsip bottom-up planning, sinkronisasi Renja-KL, serta mekanisme verifikasi usulan, langkah apa yang paling tepat dilakukan untuk menghasilkan perencanaan yang konsisten, realistis, dan dapat diterima dalam musrenbang nasional? | Melakukan penajaman usulan berbasis data teknis dan kebutuhan daerah, lalu menyelaraskannya kembali dengan target pusat sebelum diajukan. | 2 | Mengurangi seluruh usulan daerah untuk menyesuaikannya dengan batas pagu indikatif secara otomatis. | 0 | Menunda pembahasan hingga seluruh dokumen teknis lengkap meskipun menyebabkan keterlambatan. | 0 | Mengalihkan sebagian besar alokasi ke program reguler agar menghindari risiko penolakan pusat. | 0 | Menyampaikan usulan apa adanya dan menyerahkan sepenuhnya pada proses evaluasi pusat. | 0 | Perencanaan harus berbasis data teknis dan sinkron dengan target pusat. Penajaman usulan sebelum musrenbang adalah metode paling akurat. | A
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Pada tahap penyusunan spesifikasi teknis pengadaan konstruksi, ditemukan adanya potensi monopoli karena hanya satu penyedia yang memenuhi kriteria spesifikasi. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menimbulkan sanggahan, ketidaktransparanan, dan pelanggaran prinsip kompetisi sehat. Dengan mengacu Perpres 12/2021, prinsip value for money, dan penyusunan spesifikasi berbasis output, apa langkah terbaik yang harus dilakukan? | Mengkaji ulang spesifikasi teknis agar lebih terbuka, kompetitif, dan tidak menunjuk satu merek atau penyedia tertentu. | 2 | Mempertahankan spesifikasi awal karena dianggap cocok dengan kebutuhan teknis proyek. | 0 | Mengganti spesifikasi dengan standar tertinggi agar lebih eksklusif dan mengurangi peserta tender. | 0 | Membuat metode evaluasi yang mengutamakan penyedia tertentu agar proses lebih cepat. | 0 | Menyerahkan dokumen apa adanya dan menunggu hasil evaluasi panitia. | 0 | Spesifikasi pengadaan harus kompetitif dan tidak mengarah pada satu penyedia. Revisi spesifikasi adalah langkah paling benar. | A
Pelaksanaan dan Pengendalian Pekerjaan Konstruksi | Dalam proses monev proyek bendungan, Anda menemukan deviasi pada kurva S, peningkatan biaya tak terduga, serta kualitas struktur yang menurun akibat perubahan metode kerja yang tidak terdokumentasi. Tim lapangan mengklaim perubahan tersebut karena kondisi tanah yang tidak sama dengan hasil penyelidikan awal. Dengan mempertimbangkan manajemen mutu, pengendalian biaya, serta corrective action berbasis data, langkah mana yang paling tepat dilakukan? | Melakukan evaluasi teknis lengkap, memverifikasi perubahan metode, serta memperbarui dokumen pengendalian proyek sebelum mengizinkan pekerjaan dilanjutkan. | 2 | Meminta kontraktor mempercepat pekerjaan tanpa evaluasi agar deviasi tidak semakin besar. | 0 | Menyetujui perubahan metode kerja secara lisan untuk menghindari administrasi yang rumit. | 0 | Mengabaikan deviasi biaya karena dianggap dapat ditutupi dengan efisiensi tahap berikutnya. | 0 | Mendokumentasikan perubahan setelah proyek selesai agar tidak menghambat pekerjaan. | 0 | Perubahan metode harus diverifikasi dan terdokumentasi. Evaluasi teknis adalah keharusan dalam pengendalian proyek. | A
Administrasi Kontrak dan Serah Terima Pekerjaan | Dalam proses addendum kontrak, Anda menemukan bahwa volume pekerjaan tambahan tidak memiliki analisis harga satuan yang memadai dan tidak ada justifikasi teknis yang kuat. Jika disetujui tanpa analisis, hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan nilai kontrak, potensi temuan audit, dan ketidaksesuaian peraturan PM PUPR No. 7/2021. Langkah apa yang paling tepat dilakukan administrator kontrak? | Meminta penyedia dan PPK menyusun analisis harga serta justifikasi teknis lengkap sebelum addendum disetujui. | 2 | Menyetujui addendum karena kebutuhan lapangan mendesak dan harus segera dieksekusi. | 0 | Mengurangi seluruh volume pekerjaan tambahan secara otomatis agar nilai kontrak tidak meningkat. | 0 | Menunda addendum hingga akhir proyek agar tidak mengganggu progres pekerjaan. | 0 | Menyetujui addendum hanya berdasarkan perkiraan tanpa dokumen pendukung. | 0 | Addendum harus berbasis analisis teknis dan HPS yang benar. Tanpa itu, nilai kontrak tidak valid secara administratif. | A
Manajemen Risiko dan Mitigasi Proyek | Dalam identifikasi risiko proyek jembatan, ditemukan risiko struktural akibat potensi pergeseran tanah yang meningkat selama musim hujan. Dampak risiko termasuk perubahan desain, keterlambatan waktu, dan tambahan biaya besar. Dengan mengacu pada teknik risk register, analisis probabilitas-dampak, serta early warning system, tindakan mitigasi mana yang paling tepat dilakukan? | Melakukan investigasi geoteknik tambahan, memperkuat desain berdasarkan hasil analisis, dan memperbarui risk register sebagai bagian mitigasi berkelanjutan. | 2 | Mengabaikan risiko karena perubahan tanah dianggap wajar terjadi dalam proyek jembatan. | 0 | Menghentikan seluruh pekerjaan sampai musim hujan berakhir tanpa analisis teknis lebih lanjut. | 0 | Meminta kontraktor menambah pekerja untuk mempercepat konstruksi tanpa mempertimbangkan risiko geoteknik. | 0 | Menunda seluruh mitigasi hingga risiko benar-benar terjadi agar tidak mengeluarkan biaya tambahan. | 0 | Risiko teknis harus dianalisis ulang dengan data baru. Penguatan desain dan pembaruan risk register adalah mitigasi yang tepat. | A
Perencanaan & Penganggaran Infrastruktur | Dalam penyusunan Renstra PUPR, Administrator perlu memastikan keselarasan antara kebutuhan daerah, hasil musrenbang, dan arah kebijakan nasional, terutama saat usulan tidak sesuai plafon anggaran indikatif. Sering terjadi data capaian indikator yang tidak akurat sehingga sinkronisasi RKA-KL menjadi terhambat, dan hal ini dapat menimbulkan deviasi antara rencana teknis dan alokasi pembiayaan. Administrator harus menentukan langkah paling efektif untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tetap berbasis data yang tervalidasi. Apa tindakan administrasi pertama yang paling tepat dalam situasi ini? | Melakukan penyesuaian seluruh usulan tanpa mempertimbangkan prioritas teknis. | 0 | Melakukan verifikasi kebutuhan teknis hanya dengan pusat tanpa melibatkan daerah. | 0 | Melakukan review substansi program berdasarkan data kebutuhan daerah yang tervalidasi sebelum sinkronisasi anggaran. | 2 | Menunda penyusunan RKA hingga seluruh usulan daerah sudah sesuai standar. | 0 | Mengalihkan sebagian usulan ke tahun berikutnya tanpa evaluasi teknis. | 0 | Perencanaan yang tepat memerlukan peninjauan ulang berbasis data yang telah tervalidasi sehingga sinkronisasi anggaran dapat dilakukan secara tepat dan tidak menimbulkan deviasi antara rencana teknis dan alokasi dana. | C
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Dalam proses perencanaan pengadaan, Administrator sering menghadapi ketidaklengkapan spesifikasi teknis unit teknis dan keterbatasan validasi HPS karena survei lapangan belum optimal. Tenggat penyusunan RUP yang ketat sering membuat proses menjadi kurang ideal sehingga keputusan harus dilakukan secara cepat namun tetap sesuai prinsip pengadaan. Untuk tetap menjaga akuntabilitas dan kelayakan teknis, apa langkah paling tepat dilakukan sebelum masuk ke tahap pemilihan penyedia? | Menyusun HPS tanpa verifikasi lapangan agar waktu tidak terhambat. | 0 | Menunda penyusunan RUP meskipun melampaui batas waktu resmi. | 0 | Melaksanakan koordinasi intensif dengan unit teknis untuk melengkapi spesifikasi dan melakukan validasi HPS secara paralel. | 2 | Mengubah dokumen pengadaan setelah proses pemilihan penyedia berjalan. | 0 | Melakukan penunjukan langsung agar proses perencanaan tidak terhambat. | 0 | Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan mengharuskan proses validasi spesifikasi dan HPS dilakukan secara paralel agar tetap sesuai ketentuan tanpa mengorbankan ketepatan waktu. | C
Pelaksanaan & Pengendalian Konstruksi | Dalam pelaksanaan proyek jalan nasional, sering terjadi deviasi antara laporan administrasi dan kondisi lapangan khususnya saat cuaca ekstrem menghambat progres. Ketidaksesuaian ini diperparah oleh miskomunikasi antara pengawas dan penyedia sehingga beberapa item pekerjaan tidak masuk dalam laporan mingguan. Administrator harus menentukan tindakan pengendalian yang tepat agar progres fisik dan progres keuangan tetap sinkron dan tidak menimbulkan kesalahan data. Langkah manajemen apa yang paling sesuai? | Menyesuaikan laporan agar tetap sesuai rencana awal tanpa memperhitungkan kondisi riil. | 0 | Mengeluarkan teguran tanpa memeriksa penyebab deviasi. | 0 | Melakukan review lapangan dan merevisi time schedule jika keterlambatan terbukti tidak dapat dihindari. | 2 | Meminta percepatan pekerjaan tanpa melakukan analisis risiko. | 0 | Menghapus item pekerjaan yang tidak tercatat agar laporan lebih sederhana. | 0 | Pengendalian proyek yang baik memerlukan peninjauan kondisi lapangan dan penyesuaian time schedule secara realistis agar sinkronisasi fisik dan keuangan tetap terjaga. | C
Pemeliharaan & Rehabilitasi Infrastruktur | Dalam evaluasi kondisi jembatan nasional, ditemukan berbagai komponen kritis yang mengalami penurunan fungsi akibat usia layanan, sementara anggaran rutin sangat terbatas sehingga prioritas pemeliharaan harus disusun dengan hati-hati. Data inspeksi menunjukkan adanya risiko keselamatan jika rehabilitasi ditunda. Administrator perlu menentukan pendekatan yang mampu menjaga keamanan struktur dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran. Tindakan apa yang paling sesuai dalam konteks manajemen aset? | Mengalokasikan anggaran hanya untuk perbaikan minor agar lebih banyak komponen tertangani. | 0 | Menunda pemeliharaan hingga anggaran tambahan tersedia. | 0 | Memprioritaskan pemeliharaan komponen kritis berdasarkan tingkat risiko dan urgensi struktural. | 2 | Mengusulkan rehabilitasi total tanpa memperhitungkan anggaran rutin. | 0 | Melakukan inspeksi ulang seluruh jembatan meski memperlambat tindak lanjut. | 0 | Pemeliharaan aset yang efektif memerlukan prioritas pada komponen dengan tingkat risiko tertinggi sehingga keselamatan tidak terganggu meski anggaran terbatas. | C
Administrasi Kontrak & Serah Terima | Menjelang pelaksanaan PHO sebuah proyek gedung pemerintah, ditemukan beberapa pekerjaan minor yang belum diselesaikan oleh kontraktor, sementara jadwal PHO harus tetap dilaksanakan agar pembayaran termin tidak tertunda. Dalam kontrak tercantum klausul yang memungkinkan penyelesaian pekerjaan minor pada masa pemeliharaan. Administrator harus menentukan langkah administrasi yang paling tepat berdasarkan prinsip kontraktual. Apa keputusan yang paling sesuai regulasi konstruksi? | Menyetujui PHO tanpa mencatat pekerjaan minor. | 0 | Menolak PHO sampai semua pekerjaan minor selesai tanpa pengecualian. | 0 | Menyetujui PHO dengan mencatat pekerjaan minor dalam daftar pekerjaan masa pemeliharaan. | 2 | Menghapus pekerjaan minor melalui adendum agar PHO cepat selesai. | 0 | Mengalihkan pekerjaan minor kepada penyedia lain sebelum PHO. | 0 | Administrasi kontrak mengatur bahwa pekerjaan minor dapat dicatat dan diselesaikan pada masa pemeliharaan sehingga proses PHO tetap dapat dilaksanakan tanpa melanggar ketentuan. | C
Pengelolaan Data & Informasi Infrastruktur | Dalam proses input data ke SIPPa, Administrator menemukan inkonsistensi antara data fisik yang dilaporkan pengawas dan data keuangan yang dimasukkan bendahara. Selain itu indikator kinerja dari daerah belum lengkap sehingga dapat menghambat sinkronisasi laporan nasional. Karena sistem informasi menuntut akurasi dan ketertelusuran data, Administrator harus melakukan langkah terbaik untuk menghindari kesalahan input dan duplikasi data. Tindakan mana yang paling tepat dilakukan? | Menginput data berdasarkan laporan lama untuk menghindari keterlambatan. | 0 | Mengisi indikator kinerja dengan angka perkiraan sementara. | 0 | Mengadakan rekonsiliasi fisik-keuangan dengan unit terkait sebelum finalisasi input. | 2 | Menghapus data yang belum lengkap agar tidak mengganggu konsistensi. | 0 | Mengirim laporan tanpa indikator karena dianggap tidak terlalu penting. | 0 | Sinkronisasi data dalam sistem nasional hanya dapat dilakukan setelah rekonsiliasi sehingga seluruh informasi yang diinput benar-benar valid dan sesuai kondisi aktual. | C
Regulasi, Standar & Norma PU | Dalam penyusunan dokumen teknis proyek irigasi, muncul perbedaan penggunaan standar antara tim perencana dan tim pengawas karena adanya revisi terbaru pada SNI dan NSPK yang belum seluruhnya disosialisasikan. Dokumen awal proyek masih mengacu pada standar lama sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi regulasi. Administrator harus menentukan tindakan yang menjamin dokumen teknis sesuai ketentuan nasional. Apa langkah yang paling tepat dilakukan? | Menggunakan standar lama agar dokumen tidak perlu revisi. | 0 | Mengikuti standar konsultan perencana tanpa verifikasi. | 0 | Melakukan penyesuaian dokumen teknis berdasarkan standar dan regulasi terbaru. | 2 | Menggunakan standar berbeda selama tidak menambah biaya. | 0 | Menunda proyek hingga semua pihak melakukan interpretasi yang sama secara informal. | 0 | Dokumen teknis infrastruktur harus mengikuti SNI dan regulasi terbaru, sehingga revisi dokumen merupakan langkah wajib untuk memastikan kepatuhan teknis. | C
Manajemen Risiko Proyek | Dalam penyusunan risk register proyek bendungan, ditemukan bahwa beberapa risiko lingkungan signifikan belum dicantumkan oleh unit teknis, sementara penyedia mengusulkan mitigasi yang belum memiliki analisis teknis memadai. Risiko seperti sedimentasi dan potensi longsor dapat berdampak besar pada jadwal proyek jika tidak diidentifikasi dengan tepat. Administrator harus memilih tindakan yang memastikan manajemen risiko dilakukan secara adaptif dan berbasis bukti teknis. Apa langkah paling tepat? | Mengabaikan risiko yang belum dituliskan dalam dokumen awal. | 0 | Mengikuti mitigasi penyedia tanpa verifikasi. | 0 | Melakukan identifikasi ulang risiko lingkungan dan mengevaluasi mitigasi berdasarkan analisis teknis yang valid. | 2 | Mengalihkan risiko tambahan kepada penyedia tanpa kajian. | 0 | Menghapus risiko yang belum pasti dampaknya. | 0 | Pengelolaan risiko konstruksi yang tepat menuntut identifikasi ulang risiko kritis disertai analisis teknis agar mitigasi yang dipilih benar-benar relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. | C
Perencanaan & Penganggaran | Dalam penyusunan Renstra sektor pekerjaan umum, seorang administrator wajib memastikan bahwa seluruh usulan program infrastruktur daerah telah melalui proses identifikasi kebutuhan riil masyarakat, analisis kesenjangan layanan, serta perhitungan kemampuan fiskal yang realistis. Selain itu, ia harus menilai apakah usulan tersebut dapat disinkronkan dengan RPJMN, kebijakan teknis Kementerian PUPR, serta prioritas pembangunan nasional lainnya. Ketika terjadi konflik antara kebutuhan daerah dan pagu indikatif nasional, administrator harus menentukan prioritas yang paling logis berdasarkan urgensi pelayanan publik dan analisis manfaat-jangka panjang. Dalam konteks ini, apakah langkah paling tepat untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan teknis dan anggaran tahunan? | Melakukan verifikasi silang antara Renstra, RKP, dan RKA setiap triwulan agar tidak terjadi deviasi perencanaan. | 2 | Menyelaraskan seluruh usulan dengan RPJMN tanpa mempertimbangkan keterbatasan pagu indikatif. | 0 | Mengubah komponen kegiatan secara fleksibel setelah DIPA terbit untuk menyesuaikan dinamika lapangan. | 0 | Menyusun ulang seluruh prioritas daerah berdasarkan masukan musrenbang provinsi tanpa melakukan analisis manfaat. | 0 | Mengutamakan usulan sektor yang memiliki dukungan politik terbesar untuk mempercepat persetujuan program. | 0 | Verifikasi silang Renstra, RKP, dan RKA secara berkala adalah langkah yang paling tepat karena memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan dan anggaran. Proses ini membantu mendeteksi deviasi lebih awal dan memastikan bahwa arah pembangunan daerah dan nasional tetap sejalan tanpa menabrak pagu fiskal yang telah ditetapkan. | A
Pengadaan Barang/Jasa | Dalam proses pemilihan penyedia melalui SPSE, administrator harus memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai Perpres 12/2021. Ketika dua penyedia memiliki nilai teknis hampir sama, sedangkan harga penawaran berbeda tipis, proses evaluasi sering menjadi sensitif. Administrator harus memilih pendekatan yang tetap objektif dan berpegang pada aspek akuntabilitas. Tindakan apa yang paling sesuai untuk memastikan pemilihan penyedia tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? | Menentukan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah tanpa mempertimbangkan risiko teknis. | 0 | Melakukan klarifikasi teknis tambahan terhadap penyedia yang nilainya paling mendekati ambang batas agar evaluasi lebih akurat. | 2 | Mengulang proses lelang dari awal karena kedua penyedia dianggap sama kuat secara teknis. | 0 | Menetapkan pemenang berdasarkan rekam jejak penyedia tanpa melihat hasil evaluasi SPSE. | 0 | Menggunakan pertimbangan subjektif dari PPK terkait kualitas hubungan kerja dengan penyedia tertentu. | 0 | Klarifikasi teknis diperlukan ketika terdapat komponen teknis yang belum benar-benar jelas dalam dokumen penawaran. Langkah ini tetap berada dalam ruang lingkup evaluasi yang sah sehingga keputusan pemenang dapat lebih akurat dan sesuai standar. Cara tersebut menjaga transparansi tanpa merusak proses pengadaan. | B
Pelaksanaan & Pengendalian | Dalam pengendalian proyek konstruksi, administrator menggunakan kurva S untuk melihat kesesuaian antara progres fisik dan rencana. Jika realisasi hanya mencapai 40% sementara rencana 55%, deviasi harus dianalisis secara mendalam. Administrator harus menilai apakah penyebabnya terkait material, cuaca, atau perencanaan teknis. Dalam konteks ini, langkah apa yang paling strategis dilakukan? | Melakukan revisi total terhadap RMP tanpa mempertimbangkan evaluasi penyebab deviasi. | 0 | Menghentikan proyek sementara hingga seluruh hambatan lapangan dapat diselesaikan sepenuhnya. | 0 | Mengumpulkan data deviasi, mengkaji akar masalah, dan menyusun tindakan korektif terukur yang disetujui PPK. | 2 | Mengalihkan sebagian pekerjaan kepada penyedia lain agar progres fisik cepat naik. | 0 | Meningkatkan jumlah tenaga kerja tanpa memperhatikan kapasitas teknis dan risiko lapangan. | 0 | Analisis akar penyebab deviasi adalah langkah dasar dalam pengendalian proyek. Dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi keterlambatan, administrator dapat menyusun tindakan korektif yang lebih efektif dan tidak menimbulkan dampak berantai terhadap biaya dan kualitas pekerjaan. | C
Pemeliharaan Infrastruktur | Penyusunan prioritas pemeliharaan jalan harus mempertimbangkan kondisi kerusakan, volume lalu lintas, dan risiko jangka panjang. Ketika ruas jalan mengalami kerusakan sedang tetapi merupakan jalur strategis, administrator harus memilih metode yang paling efisien berdasarkan life cycle cost. Pilihan apa yang paling logis? | Menunda pemeliharaan hingga kerusakan lebih parah agar anggaran lebih efisien. | 0 | Melakukan pemeliharaan berkala yang sesuai standar teknis agar memperpanjang umur layanan jalan. | 0 | Mengalihkan anggaran pemeliharaan ke ruas lain meskipun risikonya lebih rendah. | 0 | Melaksanakan perbaikan struktural dini untuk mencegah kenaikan biaya rehabilitasi jangka panjang. | 2 | Memilih jenis pemeliharaan paling murah meskipun tidak sesuai spesifikasi teknis. | 0 | Perbaikan struktural dini merupakan strategi yang terbukti mengurangi biaya jangka panjang karena mencegah terjadinya kerusakan berat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip life cycle cost yang menekankan pengeluaran optimal sepanjang umur infrastruktur. | D
Administrasi Kontrak | Pada tahap PHO, administrator harus memastikan seluruh volume pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak dan bukti lapangan. Jika ditemukan perbedaan kecil volume karena metode pelaksanaan, administrator harus menentukan langkah yang paling sesuai regulasi. Apa langkah terbaik? | Membiarkan perbedaan volume tanpa tindak lanjut karena tidak mempengaruhi fungsi infrastruktur. | 0 | Melakukan addendum kontrak setelah PHO diterbitkan agar administrasi lebih sederhana. | 0 | Menolak seluruh hasil pekerjaan sampai penyedia melakukan perhitungan ulang volume secara mandiri. | 0 | Melakukan rekonsiliasi volume bersama penyedia dan mengesahkannya dalam berita acara dengan bukti lapangan. | 2 | Menghapus item pekerjaan yang tidak sesuai tanpa mekanisme administrasi tambahan. | 0 | Rekonsiliasi volume adalah proses resmi untuk memastikan akurasi antara kontrak dan realisasi. Dokumentasi ini menjadi dasar yang sah untuk pengesahan pekerjaan dan mencegah potensi temuan audit di kemudian hari. | D
Pengelolaan Data Infrastruktur | Proses input data proyek ke aplikasi e-Monitoring harus memastikan akurasi antara laporan fisik, foto lapangan, serta data serapan keuangan. Kesalahan interpretasi sering menyebabkan ketidaksesuaian indikator. Bagaimana langkah terbaik memastikan integritas data? | Menginput data keuangan terlebih dahulu untuk mempercepat pelaporan. | 0 | Mengisi indikator fisik berdasarkan estimasi. | 0 | Mencatat progres fisik berdasarkan laporan penyedia tanpa validasi. | 0 | Melakukan verifikasi silang antara laporan fisik, dokumentasi lapangan, dan data SPSE sebelum input. | 2 | Menyederhanakan indikator laporan meskipun tidak sesuai pedoman. | 0 | Verifikasi silang memastikan seluruh data yang diinput sesuai kondisi nyata dan dokumen resmi. Cara ini menghindari ketidakakuratan data, menjaga integritas laporan, dan memperkuat akuntabilitas administrator dalam penyusunan laporan nasional. | D
Regulasi & Norma PU | Dalam penerapan Permen PUPR No. 14/2020, administrator wajib memastikan dokumen teknis selaras dengan SNI. Ketika ditemukan dokumen yang belum sesuai standar, tindakan perbaikan harus dilakukan segera sebelum pekerjaan berlanjut. Pilihan mana yang paling sesuai? | Mengabaikan SNI jika desain dianggap lebih efisien. | 0 | Meminta konsultan perencana melakukan revisi sesuai SNI sebelum pekerjaan berlanjut. | 2 | Melanjutkan pekerjaan sembari menunggu revisi teknis. | 0 | Melakukan penyesuaian hanya pada bagian tertentu dari dokumen teknis. | 0 | Mengubah metode konstruksi berdasarkan pengalaman tanpa mengacu pada standar. | 0 | Revisi dokumen teknis ke standar SNI merupakan langkah wajib demi memastikan keselamatan dan kualitas pekerjaan. Kepatuhan terhadap regulasi ini juga melindungi proyek dari risiko kegagalan konstruksi dan temuan audit. | B
Manajemen Risiko Proyek | Dalam penyusunan risk register proyek jembatan, administrator harus menilai risiko yang berdampak pada biaya, keselamatan, dan kualitas. Jika terdapat risiko tinggi yang dapat memburuk, tindakan mitigasi harus terencana dan dilakukan sejak dini. Apa langkah paling tepat? | Menunda mitigasi hingga risiko benar-benar terjadi. | 0 | Mengalihkan seluruh tanggung jawab mitigasi kepada kontraktor. | 0 | Melakukan analisis tambahan dan menetapkan langkah mitigasi sebelum risiko meningkat. | 2 | Menunggu instruksi pusat meskipun risiko membesar. | 0 | Menghapus risiko dari risk register agar proyek cepat berjalan. | 0 | Mitigasi proaktif membantu mencegah risiko berkembang menjadi masalah besar yang dapat menunda proyek. Langkah ini menunjukkan pengendalian risiko yang sistematis dan sesuai prinsip manajemen proyek modern. | C
Perencanaan & Penganggaran Infrastruktur | Dalam proses penyusunan Renstra PU, seorang administrator harus mampu mengintegrasikan kebutuhan daerah hasil musrenbang dengan dokumen perencanaan nasional yang telah diformulasikan dalam RPJMN. Proses ini menuntut analisis konsistensi antara kebutuhan infrastruktur yang muncul secara bottom-up dengan ketersediaan sumber pendanaan yang diproyeksikan melalui kerangka pendanaan jangka menengah. Selain itu, penyelarasan RKA-KL harus mempertimbangkan indikator output dan outcome agar alokasi anggaran tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga menghasilkan dampak pembangunan yang terukur. Dalam kondisi keterbatasan fiskal, administrator perlu menentukan prioritas program berdasarkan manfaat jangka panjang serta urgensi teknis. Mengingat kompleksitas tersebut, langkah awal apa yang wajib dilakukan administrator agar keseluruhan dokumen perencanaan dapat terpadu dan tidak kontradiktif antar level dokumen? | Melakukan telaah awal terhadap dokumen RPJMN dan Renstra K/L sebelum menilai kebutuhan daerah. | 2 | Mengumpulkan seluruh usulan musrenbang tanpa melakukan klasifikasi awal. | 0 | Menyusun draft RKA-KL sebelum melakukan sinkronisasi lintas sektor. | 0 | Menetapkan pagu sementara sebelum melakukan reviu kebutuhan teknis. | 0 | Melakukan penyelarasan indikator kinerja utama tanpa mencermati kerangka pendanaan. | 0 | Telaah awal RPJMN dan Renstra K/L adalah fondasi agar kebutuhan daerah dapat disinkronkan secara benar tanpa menimbulkan kesenjangan perencanaan. Langkah ini memastikan seluruh dokumen berada dalam kerangka pembangunan nasional yang konsisten. | A
Pengadaan Barang/Jasa | Dalam proses pemilihan penyedia melalui sistem SPSE, seorang administrator harus memastikan bahwa seluruh dokumen pemilihan telah disusun sesuai Perpres 12/2021 agar tidak terjadi sengketa kontraktual di kemudian hari. Dokumen tersebut mencakup spesifikasi teknis, rancangan kontrak, dan metode evaluasi yang harus dipilih berdasarkan kompleksitas pekerjaan. Ketika penyedia mengajukan penawaran yang terlihat sangat rendah dari HPS, administrator wajib melakukan analisis mendalam untuk memastikan tidak terdapat indikasi penawaran tidak wajar. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya risiko ketidaksesuaian kualitas pekerjaan akibat harga yang terlalu rendah, langkah evaluasi teknis-apakah yang harus diprioritaskan untuk menjaga prinsip value for money? | Melakukan klarifikasi dan verifikasi kewajaran harga satuan terhadap penawaran penyedia. | 0 | Melakukan pembatalan proses pemilihan tanpa tahapan evaluasi lanjutan. | 0 | Melakukan evaluasi mendalam atas metode kerja, bahan, dan tenaga ahli yang diusulkan. | 2 | Melakukan penggantian penyedia dengan peserta lain yang menawarkan harga lebih tinggi. | 0 | Melakukan percepatan pengadaan tanpa memperhatikan risiko kualitas. | 0 | Evaluasi terhadap metode kerja, kesesuaian bahan, dan tenaga ahli adalah inti dari menilai kelayakan teknis penawaran rendah, karena memastikan harga rendah tidak mengorbankan kualitas atau keamanan pekerjaan. | C
Pelaksanaan & Pengendalian Konstruksi | Dalam penyusunan Rencana Mutu Pekerjaan (RMP), administrator harus mampu mengidentifikasi seluruh parameter mutu dan risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi. Selain itu, admin wajib memastikan bahwa kurva S dan time schedule telah realistis untuk menjaga keterpaduan antara biaya, waktu, dan kualitas. Apabila monitoring menunjukkan deviasi 20% keterlambatan terhadap baseline schedule, administrator harus melakukan peninjauan ulang terhadap faktor penyebab agar tindakan koreksi dapat diterapkan. Dalam kondisi demikian, langkah evaluasi apa yang paling krusial untuk dilakukan guna memastikan penyebab deviasi dapat ditangani secara akurat? | Menambah jumlah tenaga kerja tanpa analisis penyebab utama. | 0 | Mengidentifikasi akar masalah melalui analisis keterlambatan berbasis data pada pekerjaan kritis. | 2 | Mempercepat seluruh pekerjaan secara merata tanpa mempertimbangkan jalur kritis. | 0 | Mengurangi volume pekerjaan sebagai bentuk mitigasi. | 0 | Memperbarui time schedule tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan. | 0 | Evaluasi deviasi harus didasarkan pada analisis jalur kritis serta data pekerjaan yang tertunda, sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan tepat sasaran berdasarkan akar masalah. | B
Pemeliharaan & Rehabilitasi Infrastruktur | Dalam proses penentuan prioritas pemeliharaan jalan, administrator harus menelaah kondisi perkerasan melalui indikator kerusakan seperti retak kulit buaya, deformasi, dan nilai PSI. Selain itu, administrator harus mengaitkan kondisi tersebut dengan ketersediaan anggaran pemeliharaan rutin maupun berkala. Ketika aset jalan berada pada kondisi Good namun menunjukkan potensi penurunan nilai fungsi dalam tiga tahun mendatang, administrator harus mempertimbangkan prinsip life cycle cost untuk menentukan jenis tindakan pemeliharaan yang paling menguntungkan. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, tindakan apa yang paling tepat diterapkan pada fase ini? | Melakukan rekonstruksi penuh untuk mencegah penurunan kualitas jalan. | 0 | Melakukan overlay tebal tanpa analisis struktural lanjutan. | 0 | Melakukan pemeliharaan preventif sebagai langkah menjaga umur layanan. | 2 | Menghentikan seluruh pemeliharaan hingga terjadi kerusakan berat. | 0 | Melakukan perawatan darurat meskipun belum ada kerusakan signifikan. | 0 | Pemeliharaan preventif adalah pilihan paling efisien untuk aset yang masih dalam kondisi baik, karena menjaga performa dan mengurangi biaya besar di masa depan sesuai prinsip life cycle cost. | C
Administrasi Kontrak & Serah Terima | Saat mendekati masa penyelesaian pekerjaan, administrator harus memastikan bahwa seluruh addendum kontrak telah terdokumentasi dengan benar sehingga tidak muncul ketidaksesuaian antara volume pekerjaan dan dokumen pembayaran. Dalam proses penerbitan PHO, administrator wajib menilai apakah seluruh pekerjaan telah memenuhi standar mutu dan ketentuan spesifikasi. Jika terdapat klaim penyedia terkait pekerjaan tambah kurang, administrator harus meninjau kembali Berita Acara Rapat, laporan harian, serta dokumen pendukung lainnya. Dalam konteks ini, langkah dokumentasi apa yang paling penting untuk memastikan proses PHO tidak menimbulkan sengketa administrasi? | Melakukan pencatatan seluruh perubahan pekerjaan dalam addendum resmi. | 0 | Mengandalkan komunikasi lisan yang disepakati di lapangan. | 0 | Mengarsipkan seluruh bukti administrasi seperti laporan harian, foto lapangan, dan risalah rapat. | 2 | Mengabaikan laporan pengawas selama pekerjaan berlangsung. | 0 | Mengandalkan kesepakatan verbal antar pihak kontrak. | 0 | Dokumentasi lengkap melalui arsip resmi menjadi bukti kuat saat PHO, karena menunjukkan konsistensi antara kontrak, perubahan, dan realisasi pekerjaan. | C
Pengelolaan Data & Informasi Infrastruktur | Dalam proses penginputan data ke aplikasi SIMAK BMN, administrator harus memastikan bahwa seluruh aset telah tercatat sesuai kodefikasi yang berlaku. Setiap aset harus memiliki informasi rinci mengenai nilai perolehan, tahun penggunaan, dan lokasi penempatan. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara data fisik dan administratif, administrator harus melakukan rekonsiliasi untuk memastikan keakuratan pencatatan yang berpengaruh pada nilai aset nasional. Jika ditemukan aset yang belum terdata tetapi sudah digunakan dalam kegiatan operasional, tindakan apa yang paling tepat dilakukan? | Menghapus aset tersebut dari daftar karena tidak tercatat sejak awal. | 0 | Menginput aset tersebut sebagai aset baru setelah proses verifikasi fisik. | 2 | Membiarkan aset tanpa pencatatan karena tidak memengaruhi operasional. | 0 | Melakukan pencatatan sementara tanpa verifikasi lengkap. | 0 | Memindahkan aset tanpa dokumentasi resmi. | 0 | Aset yang belum tercatat harus diverifikasi dan dimasukkan ke sistem secara resmi agar sesuai ketentuan BMN dan tidak mengganggu audit internal. | B
Regulasi, Standar & Norma | Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, administrator harus memahami bahwa seluruh kegiatan teknis harus mengikuti SNI, Permen PUPR, serta norma yang berlaku untuk menjaga keselamatan dan kualitas. Ketidakpatuhan terhadap standar tersebut dapat menyebabkan kegagalan konstruksi yang berdampak pada aspek hukum dan teknis. Jika dalam pengawasan ditemukan penggunaan bahan yang tidak sesuai SNI tetapi telah disetujui penyedia karena alasan efisiensi, tindakan apa yang wajib dilakukan administrator? | Mengizinkan penggunaan bahan tersebut karena dianggap lebih murah. | 0 | Melakukan peninjauan ulang SNI untuk mengetahui tingkat toleransinya. | 0 | Menghentikan penggunaan bahan dan mewajibkan penggantian sesuai standar. | 2 | Melakukan kompromi dengan penyedia agar waktu pekerjaan tidak terganggu. | 0 | Meneruskan pekerjaan sambil mencatat penyimpangan minor. | 0 | Kepatuhan terhadap SNI bersifat wajib, sehingga bahan yang tidak sesuai harus segera diganti untuk menjaga keamanan, kelayakan, dan akuntabilitas proyek. | C
Manajemen Risiko & Mitigasi | Dalam proses identifikasi risiko proyek, administrator harus menggunakan risk register yang memuat seluruh jenis risiko teknis, sosial, dan lingkungan. Risiko harus dinilai berdasarkan probabilitas dan dampaknya terhadap proyek. Jika sistem early warning menunjukkan potensi keterlambatan akibat cuaca ekstrem yang berkepanjangan, administrator harus segera menentukan langkah mitigasi untuk mencegah deviasi waktu yang signifikan. Langkah mitigasi apa yang paling efektif diterapkan dalam situasi ini? | Menunda seluruh pekerjaan hingga cuaca kembali normal. | 0 | Menambah jam kerja tanpa analisis kondisi lapangan. | 0 | Mengalihkan pekerjaan ke aktivitas yang tidak terdampak cuaca. | 2 | Menggantikan seluruh pekerja dengan tim baru. | 0 | Mengabaikan peringatan risiko karena belum terjadi keterlambatan aktual. | 0 | Mitigasi terbaik adalah mengalihkan pekerjaan pada aktivitas yang aman dan tidak terdampak cuaca ekstrem, sehingga progres tetap berjalan tanpa menambah risiko keselamatan. | C
Administrasi Kontrak & Serah Terima | Sebuah kontrak pembangunan jalan mengalami perubahan spesifikasi material karena penyesuaian terhadap standar SNI terbaru. Kontraktor meminta penyesuaian nilai kontrak melalui addendum. Namun PPK perlu memastikan bahwa perubahan tersebut tidak melampaui batas yang ditetapkan regulasi, dan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan. Apa langkah yang tepat sebelum addendum disetujui? | Menyetujui addendum secara otomatis demi percepatan | 0 | Menolak seluruh perubahan karena nilai kontrak akan bertambah | 0 | Melakukan kajian teknis biaya-waktu untuk menilai apakah perubahan termasuk substansial sebelum menyesuaikan nilai kontrak | 2 | Meminta kontraktor menanggung seluruh biaya tambahan | 0 | Menunda proyek hingga aturan baru diterbitkan | 0 | PM PUPR 7/2021 mensyaratkan bahwa perubahan harus dikaji untuk menentukan substansinya sebelum addendum dilakukan. | C
Pengelolaan Data & Informasi Infrastruktur | Ketika melakukan rekonsiliasi data aset jalan dalam sistem SIMAK BMN, administrator menemukan bahwa beberapa ruas tercatat sebagai “baik” dalam database pusat, tetapi laporan daerah menunjukkan kerusakan signifikan. Jika perbedaan data tidak segera diselesaikan, proses penganggaran tahun berikutnya dapat salah sasaran. Apa langkah paling tepat untuk memastikan data valid? | Menggunakan data pusat saja agar tidak repot | 0 | Menggunakan data daerah saja karena lebih baru | 0 | Melakukan verifikasi fisik dan meminta koreksi resmi dari daerah lalu memperbarui data pada SIMAK BMN | 2 | Menghapus ruas jalan tersebut dari database | 0 | Membuat estimasi kerusakan tanpa survei lapangan | 0 | Validasi data aset harus dilakukan melalui verifikasi fisik dan koreksi resmi sebelum data diperbarui dalam SIMAK BMN. | C
Regulasi, Standar & Norma PU | Pada penyusunan desain sistem drainase kota kecil, administrator mendapati bahwa peraturan lama daerah masih mengacu pada standar teknis sebelum pembaruan SNI 2020. Jika desain tetap menggunakan standar lama, maka kapasitas aliran dapat tidak mencukupi menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Dalam konteks ini, bagaimana administrator memastikan bahwa desain tetap sesuai regulasi dan aman? | Mengikuti regulasi daerah saja karena lebih mudah | 0 | Menggunakan standar lama agar tidak perlu revisi | 0 | Mengacu pada SNI terbaru dan melakukan harmonisasi dengan peraturan daerah melalui kajian teknis | 2 | Mengabaikan semua regulasi daerah | 0 | Menunda penyusunan desain hingga semua aturan diperbarui | 0 | SNI adalah standar teknis wajib. Peraturan daerah harus diselaraskan melalui kajian, bukan diabaikan. | C
Regulasi & Norma PU | Dalam implementasi UU 2/2017 dan Permen PUPR 14/2020, Administrator PU harus memastikan seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan konstruksi telah mengikuti SNI, NSPK, serta standar keselamatan kerja berbasis regulasi nasional. Ketika konsultan perencana menggunakan standar luar negeri yang tidak sepenuhnya sejalan dengan SNI, Administrator harus menilai apakah standar tersebut dapat diterima atau justru bertentangan. Jika dokumen teknis ditemukan tidak sesuai ketentuan nasional, maka revisi wajib dilakukan. Dalam situasi ini, keputusan manakah yang paling selaras dengan regulasi? | Mengizinkan standar asing digunakan tanpa evaluasi. | 0 | Mengabaikan Permen dan hanya mengacu pada rekomendasi kontraktor. | 0 | Menilai kesesuaian standar asing dengan SNI dan meminta revisi jika tidak sesuai. | 2 | Menghapus seluruh dokumen teknis dan meminta perencanaan ulang total. | 0 | Menggunakan standar informal yang disepakati internal proyek. | 0 | Penerapan dokumen konstruksi harus sesuai ketentuan nasional sehingga standar asing harus dievaluasi terlebih dahulu dan direvisi bila tidak sejalan dengan SNI. | C
Manajemen Risiko & Mitigasi Proyek | Dalam penyusunan risk register proyek bendungan, Administrator PU harus mengidentifikasi risiko teknis seperti pergeseran tanah, risiko sosial seperti penolakan masyarakat, serta risiko lingkungan seperti sedimentasi. Jika analisis menunjukkan bahwa risiko teknis sedang, tetapi risiko sosial tinggi akibat konflik lahan, maka mitigasi non-teknis harus menjadi perhatian utama. Ketika muncul peringanan dini adanya potensi keterlambatan akibat demo warga, Administrator harus mengaktifkan early warning system untuk menentukan langkah koreksi cepat. Dalam kasus ini, strategi manakah yang paling tepat? | Fokus pada mitigasi teknis karena dianggap risiko paling umum pada proyek. | 0 | Mengabaikan risiko sosial karena tidak berdampak langsung pada struktur bendungan. | 0 | Menyusun strategi mitigasi sosial berbasis pendekatan komunikasi dan mediasi dengan masyarakat. | 2 | Menghentikan sementara seluruh pekerjaan hingga konflik selesai tanpa upaya mitigasi. | 0 | Mengalihkan proyek ke lokasi baru tanpa analisis kelayakan. | 0 | Risiko sosial yang tinggi harus ditangani melalui strategi komunikasi, mediasi, dan pendekatan non-teknis agar proyek tetap berjalan dan konflik dapat mereda. | C
Perencanaan dan Penganggaran | Dalam penyusunan Renstra dan RKA-KL untuk suatu proyek peningkatan jaringan irigasi, seorang Administrator PU harus memastikan bahwa setiap usulan dari musrenbang desa benar-benar mencerminkan kebutuhan teknis lapangan, sinkron dengan pagu indikatif, dan berkorespondensi dengan prioritas nasional. Pada tahap sinkronisasi ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan konstruksi dan perhitungan biaya satuan. Apa pendekatan paling tepat agar dokumen sah secara teknis dan administratif? | Melakukan penyesuaian angka kebutuhan biaya dengan menambah komponen cadangan tanpa mengubah struktur output | 0 | Melakukan review ulang logframe dan menyesuaikan indikator input-output sesuai revisi teknis | 2 | Mengurangi volume pekerjaan agar sesuai pagu awal tanpa mengubah spesifikasi | 0 | Mengajukan justifikasi langsung ke pusat tanpa revisi teknis daerah | 0 | Menghapus sebagian kegiatan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap manfaat | 0 | Peninjauan logframe menjaga konsistensi perencanaan teknis dan pendanaan, sehingga koreksi bukan hanya angka tapi struktur input-output. | B
Pengadaan Barang/Jasa | Dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultansi perencanaan jalan, Pokja menemukan beberapa peserta dengan penawaran yang tidak wajar. Dua peserta menawar di bawah 80 persen HPS, satu di atas HPS dengan pengalaman relevan, dan satu menawarkan harga wajar tetapi metode kerjanya belum sepenuhnya sesuai KAK. Untuk menjaga prinsip value for money dan mematuhi Perpres 12/2021, apa langkah paling tepat? | Memilih peserta dengan harga paling rendah karena prinsip efisiensi | 0 | Memilih peserta dengan metodologi paling mendekati KAK meski harga di atas HPS | 0 | Melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dengan penyedia berpenawaran wajar untuk memastikan metode kerja sesuai | 2 | Menetapkan pemenang kepada penyedia paling berpengalaman tanpa melihat harga | 0 | Menunda proses pemilihan hingga dilakukan penyusunan ulang HPS | 0 | Klarifikasi dan negosiasi teknis memastikan kewajaran harga dan kesesuaian metode tanpa melanggar regulasi PBJ. | C
Pelaksanaan Konstruksi | Proyek pembangunan jembatan menunjukkan deviasi kurva S signifikan. Pada minggu ke-10 progres fisik hanya 42 persen dari target 55 persen, akibat cuaca ekstrem, suplai material tidak stabil, dan perubahan minor desain yang belum terdokumentasi. Administrator ingin mengendalikan proyek tanpa melanggar prosedur kontrak. Apa langkah paling tepat? | Meminta kontraktor menambah lembur tanpa revisi dokumen | 0 | Menyusun addendum penjadwalan dengan penyesuaian kurva S dan waktu | 2 | Mengganti pemasok material tanpa proses administrasi | 0 | Mengabaikan deviasi karena dianggap toleransi umum | 0 | Mengajukan klaim penalti tanpa kajian | 0 | Addendum penjadwalan merupakan langkah formal yang sah untuk mengoreksi deviasi setelah penyebab valid teridentifikasi. | B
Pemeliharaan Infrastruktur | Pada penilaian kondisi jalan kabupaten 27 km, 40 persen ruas rusak sedang, 20 persen rusak berat, dan sisanya baik. Anggaran terbatas sehingga prioritas harus ditentukan dengan prinsip life cycle cost. Apa langkah paling rasional untuk menjaga layanan jangka panjang? | Melakukan rehabilitasi total pada seluruh ruas rusak berat meskipun anggaran terbatas | 0 | Mengutamakan pemeliharaan rutin pada ruas kategori baik untuk mencegah penurunan mutu | 2 | Menunda semua pekerjaan hingga anggaran cukup | 0 | Melakukan patching merata untuk pemerataan anggaran | 0 | Mengalihkan anggaran ke ruas lain yang lebih padat lalu lintas | 0 | Pemeliharaan rutin pada ruas baik menjaga nilai aset sebelum memburuk sehingga paling efisien secara life cycle cost. | B
Administrasi Kontrak | Dalam penyusunan Berita Acara PHO proyek rehabilitasi gedung, pekerjaan fisik telah selesai namun as-built drawing belum sepenuhnya diunggah. Konsultan menyatakan progres fisik 100 persen tetapi auditor mengharuskan dokumen administratif lengkap. Apa langkah paling tepat sesuai PM PUPR 7/2021? | Melanjutkan PHO karena fisik sudah selesai | 0 | Menunda PHO hingga seluruh as-built drawing lengkap dalam format digital | 2 | Melakukan PHO bersyarat sambil menunggu dokumen | 0 | Mengalihkan tanggung jawab dokumen ke kontraktor setelah FHO | 0 | Mengubah format laporan agar lebih ringkas | 0 | Regulasi mengharuskan kelengkapan dokumen administrasi sebelum PHO sehingga penundaan adalah keputusan benar. | B
Pengelolaan Data Infrastruktur | Dalam penginputan data ke SIMAK BMN dan SIPPa, Administrator menemukan selisih antara data fisik dan administrasi. Agar data valid secara akuntabel, apa langkah paling tepat dilakukan? | Menyesuaikan data administrasi berdasarkan kondisi fisik tanpa verifikasi | 0 | Melakukan rekonsiliasi bersama unit keuangan dan tim teknis hingga seluruh selisih cocok | 2 | Menghapus data yang tidak sesuai agar sistem tidak error | 0 | Membuat laporan baru tanpa mengacu pada data lama | 0 | Mengisi data perkiraan jika bukti fisik belum lengkap | 0 | Rekonsiliasi adalah prosedur resmi agar data dapat dipertanggungjawabkan dan selisih terselesaikan secara sistematis. | B
Manajemen Risiko | Pada proyek bendungan, analisis risiko menunjukkan potensi keterlambatan akibat curah hujan ekstrem, konflik sosial ringan, dan risiko suplai material terputus. Diminta strategi mitigasi sesuai adaptive management. Apa langkah paling tepat? | Menyusun jadwal alternatif yang menyesuaikan pola cuaca | 0 | Menyusun risk register berisi pemantauan cuaca, koordinasi sosial, dan diversifikasi pemasok | 2 | Mengalihkan pekerjaan ke lokasi lain | 0 | Menghentikan pekerjaan hingga musim hujan berakhir | 0 | Mengurangi volume pekerjaan untuk mempercepat penyelesaian | 0 | Risk register komprehensif memastikan mitigasi menyeluruh sesuai prinsip adaptive management. | B
Etika, Integritas, Pelayanan Publik | Dalam verifikasi dokumen lelang, seorang Administrator ditawari fasilitas hotel oleh penyedia agar proses dipercepat. Penyedia memiliki dokumen terbaik, tetapi tawaran tersebut termasuk gratifikasi. Untuk menjaga integritas ASN dan prinsip good governance, langkah paling tepat? | Menolak tawaran dan tetap menilai dokumen sesuai aturan | 2 | Menerima fasilitas selama tidak memengaruhi keputusan | 0 | Mengeluarkan penyedia dari lelang tanpa dasar hukum | 0 | Melimpahkan keputusan ke rekan kerja agar tidak terlibat | 0 | Mengabaikan hadiah karena tidak mengubah hasil | 0 | Penolakan gratifikasi adalah bentuk integritas dan kewajiban moral ASN, sambil tetap melakukan penilaian sesuai aturan. | A