## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi Multi-Stakeholder | Dalam program penataan kawasan permukiman berbasis kolaboratif, keberhasilan pelaksanaan sering ditentukan oleh kemampuan penata kelola dalam membangun kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Jika dalam tahap awal proyek ditemukan resistensi masyarakat terhadap perubahan lingkungan fisik, strategi komunikasi publik yang paling tepat untuk mengatasi hambatan tersebut adalah? | Melakukan sosialisasi terbatas hanya kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh | 0 | Melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan melalui forum diskusi terbuka | 2 | Memberikan kompensasi finansial kepada warga tanpa dialog | 0 | Mengandalkan media sosial untuk menyampaikan hasil proyek | 0 | Mengarahkan keputusan proyek secara top-down untuk mempercepat pelaksanaan | 0 | Prinsip stakeholder engagement menekankan partisipasi masyarakat sejak tahap awal agar mereka merasa memiliki dan mendukung program penataan kawasan. | B
Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi Multi-Stakeholder | Dalam proses implementasi program slum upgrading, terdapat konflik antara kelompok warga dan kontraktor mengenai desain saluran air yang tidak sesuai dengan aspirasi warga. Sebagai fasilitator masyarakat, tindakan yang paling sesuai dengan prinsip partisipatif dan kolaboratif adalah? | Menghentikan seluruh kegiatan pembangunan hingga ada keputusan resmi pemerintah | 0 | Mengadakan pertemuan mediasi antara warga, kontraktor, dan pemerintah daerah untuk mencapai kesepakatan bersama | 2 | Meminta warga menerima keputusan kontraktor demi kelancaran proyek | 0 | Melaporkan kontraktor tanpa melibatkan masyarakat | 0 | Mengubah desain secara sepihak agar proyek tetap berjalan | 0 | Pendekatan partisipatif menuntut adanya komunikasi dua arah dan mediasi yang adil agar semua pihak mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. | B
Ketahanan dan Keberlanjutan Kawasan | Konsep green building menekankan efisiensi energi, konservasi air, dan penggunaan material ramah lingkungan. Jika sebuah gedung perkantoran telah menggunakan panel surya, sistem pengelolaan air hujan, serta material daur ulang, namun tetap memiliki konsumsi energi tinggi, maka evaluasi yang paling tepat dilakukan oleh penata kelola bangunan adalah? | Menghitung ulang indeks performa energi dan melakukan audit perilaku pengguna | 2 | Mengganti semua panel surya dengan sumber energi fosil | 0 | Menambah jumlah lampu untuk memperbaiki pencahayaan | 0 | Mengurangi ventilasi alami agar suhu lebih stabil | 0 | Mengabaikan hasil audit karena fasilitas sudah ramah lingkungan | 0 | Audit perilaku pengguna diperlukan karena efisiensi sistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kebiasaan penggunaan energi oleh penghuni. | A
Manajemen Proyek dan Konstruksi | Dalam suatu proyek pengembangan kawasan permukiman, terjadi deviasi anggaran sebesar 15% akibat kesalahan estimasi material konstruksi. Berdasarkan prinsip manajemen risiko konstruksi, langkah korektif yang paling sesuai dilakukan oleh penata kelola proyek adalah? | Melakukan analisis akar penyebab dan memperbarui sistem pengendalian biaya untuk proyek berikutnya | 2 | Mengurangi kualitas material untuk menyeimbangkan biaya | 0 | Mengabaikan deviasi karena masih dalam batas toleransi | 0 | Menambah dana cadangan tanpa analisis risiko | 0 | Mempercepat jadwal tanpa memperhatikan dampak mutu | 0 | Analisis akar penyebab diperlukan agar kesalahan estimasi tidak terulang dan pengendalian biaya menjadi lebih akurat di proyek berikutnya. | A
Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural | Seorang penata kelola kawasan harus mampu mengoordinasikan lintas sektor dengan pendekatan komunikasi yang adaptif. Bila tim teknis mengalami perbedaan pandangan dengan tim sosial mengenai prioritas intervensi kawasan, sikap manajerial paling efektif yang mencerminkan nilai ASN berAKHLAK adalah? | Mengambil keputusan sepihak untuk mempercepat waktu pelaksanaan | 0 | Mendorong dialog lintas sektor dan menyepakati prioritas berdasarkan data lapangan | 2 | Menunda keputusan hingga mendapatkan arahan pusat | 0 | Memihak pada tim teknis karena dianggap lebih rasional | 0 | Mengabaikan perbedaan karena proyek tetap harus berjalan | 0 | Nilai “Kolaboratif” dan “Adaptif” dalam ASN berAKHLAK menekankan pentingnya keputusan berbasis data dan dialog lintas sektor untuk mencapai hasil terbaik. | B
Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung | Dalam pengawasan berkala terhadap bangunan publik, ditemukan bahwa sistem proteksi kebakaran tidak berfungsi maksimal. Berdasarkan standar teknis Kementerian PUPR, apa langkah prioritas yang harus dilakukan oleh pengelola bangunan sebelum memberikan laporan akhir pemeriksaan? | Mengganti seluruh sistem proteksi dengan teknologi terbaru | 0 | Melakukan uji fungsi dan perawatan sistem proteksi kebakaran sesuai SOP | 2 | Melaporkan hasil pemeriksaan tanpa melakukan perbaikan | 0 | Menunda pemeriksaan hingga sistem baru dipasang | 0 | Menyusun laporan rekomendasi tanpa tindakan korektif | 0 | Uji fungsi dan perawatan merupakan langkah wajib sebelum pelaporan untuk memastikan keamanan penghuni sesuai standar teknis bangunan. | B
Perencanaan dan Penataan Kawasan Permukiman | Dalam penyusunan RTBL untuk kawasan pesisir, ditemukan bahwa sebagian besar wilayah berpotensi terdampak abrasi dan kenaikan muka air laut. Jika penata kelola ingin mengintegrasikan konsep resilient coastal settlement, pendekatan perencanaan yang paling tepat adalah? | Menetapkan zona lindung dan adaptasi bangunan dengan elevasi tinggi | 2 | Meningkatkan jumlah bangunan beton di garis pantai | 0 | Mengalihkan semua aktivitas ke daerah rawan bencana | 0 | Menghapus vegetasi pesisir agar lahan bisa dimanfaatkan maksimal | 0 | Menambah jumlah bangunan tanpa memperhatikan kontur tanah | 0 | Resilient coastal settlement menekankan perlindungan ekosistem pesisir dan adaptasi infrastruktur terhadap risiko abrasi serta kenaikan muka air laut. | A
Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi Multi-Stakeholder | Dalam proyek penataan kawasan permukiman terpadu, pemerintah daerah ingin meningkatkan partisipasi masyarakat namun tingkat kepercayaan publik terhadap proyek pemerintah masih rendah. Berdasarkan prinsip komunikasi publik yang efektif, apa langkah awal paling strategis bagi penata kelola kawasan untuk membangun kepercayaan tersebut? | Menyediakan informasi transparan terkait anggaran, tahapan proyek, dan dampak lingkungan kepada masyarakat | 2 | Mengundang pihak swasta untuk mengambil alih fungsi komunikasi publik | 0 | Melibatkan hanya kelompok masyarakat tertentu yang mendukung program | 0 | Menghindari pembahasan publik untuk mencegah protes warga | 0 | Menggunakan pendekatan formal administratif tanpa dialog terbuka | 0 | Transparansi informasi adalah kunci dalam membangun trust building, agar masyarakat merasa dihargai dan percaya terhadap integritas program. | A
Kebijakan dan Regulasi Penataan Bangunan dan Kawasan Permukiman | Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap penyelenggaraan bangunan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Dalam praktiknya, terdapat bangunan yang sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) namun belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dalam konteks hukum, bagaimana status penggunaan bangunan tersebut sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2021? | Bangunan belum dapat digunakan secara sah sebelum memperoleh SLF | 2 | Bangunan dapat digunakan sementara selama masih berfungsi baik | 0 | Bangunan dapat difungsikan jika mendapat izin tertulis dari pengawas teknis | 0 | Bangunan dapat digunakan tanpa SLF asalkan PBG telah disetujui | 0 | Bangunan dianggap sah karena SLF tidak bersifat wajib | 0 | Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021, SLF merupakan dasar legal untuk pemanfaatan bangunan, sedangkan PBG hanya mengatur tahap pembangunan. | A
Perencanaan dan Penataan Kawasan Permukiman | Dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penilaian terhadap kondisi eksisting menjadi dasar penentuan konsep penataan. Apabila kawasan yang dikaji merupakan daerah padat penduduk dengan keterbatasan akses air bersih dan ruang terbuka hijau, langkah perencanaan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah? | Menata ulang kepadatan melalui pembangunan vertikal dan peningkatan infrastruktur dasar | 2 | Menambah jumlah unit rumah tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan | 0 | Memperluas jalan utama tanpa memperhatikan sanitasi | 0 | Mengalihkan penduduk tanpa mempertimbangkan sosial ekonomi | 0 | Membiarkan kondisi eksisting karena sudah stabil secara sosial | 0 | Prinsip sustainable settlement menuntut keseimbangan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan pendekatan infrastruktur yang efisien. | A
Pengelolaan Bangunan Gedung | Dalam tahap pemeliharaan bangunan gedung, pengelola wajib melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap komponen struktural dan sistem mekanikal. Jika sebuah bangunan menunjukkan penurunan performa sistem ventilasi dan pencahayaan alami, padahal baru lima tahun digunakan, apa tindakan paling sesuai dengan prinsip life cycle cost management? | Melakukan audit kinerja bangunan untuk menentukan efisiensi operasional dan kebutuhan perawatan | 2 | Mengganti seluruh sistem ventilasi tanpa analisis penyebab | 0 | Menambah sistem pendingin buatan untuk meningkatkan kenyamanan | 0 | Membiarkan kondisi berjalan hingga masa pemeliharaan selesai | 0 | Mengurangi aktivitas penghuni agar sistem tidak terbebani | 0 | Audit kinerja bangunan menjadi langkah awal untuk menilai efisiensi, biaya perawatan, dan kinerja sistem dalam jangka panjang. | A
Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung | Dalam proses pemeriksaan bangunan publik, ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan teknis struktur beton yang tidak sesuai dengan gambar kerja yang disetujui. Sebagai pengawas teknis, langkah profesional yang harus dilakukan berdasarkan prinsip pengendalian mutu konstruksi adalah? | Menginstruksikan penghentian pekerjaan dan meminta revisi desain sesuai ketentuan teknis | 2 | Menyesuaikan dokumen gambar agar sesuai dengan kondisi lapangan | 0 | Menunda laporan pemeriksaan hingga proyek selesai | 0 | Membiarkan pekerjaan dilanjutkan dengan catatan pengawasan tambahan | 0 | Mengajukan rekomendasi revisi hanya setelah proyek rampung | 0 | Prinsip pengawasan mengharuskan tindakan korektif segera jika ditemukan pelanggaran teknis agar keselamatan struktur tetap terjamin. | A
Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kumuh | Dalam penanganan kawasan kumuh, pendekatan berbasis masyarakat (community-based upgrading) menekankan partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan. Jika masyarakat menolak konsep relokasi dan menginginkan perbaikan in-situ, bagaimana strategi yang paling sesuai dengan prinsip partisipatif dan keberlanjutan sosial? | Menyesuaikan perencanaan dengan kebutuhan masyarakat melalui perbaikan in-situ yang terarah dan berjenjang | 2 | Memaksa relokasi untuk memudahkan pengelolaan infrastruktur | 0 | Menunda program hingga masyarakat bersedia direlokasi | 0 | Menyediakan hunian sementara tanpa melibatkan masyarakat | 0 | Menjalankan proyek sesuai rencana awal tanpa mempertimbangkan aspirasi warga | 0 | Program berbasis partisipasi harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan pendekatan in-situ agar keberlanjutan sosial terjaga. | A
Infrastruktur Dasar Permukiman | Dalam sistem drainase lingkungan, fungsi utama saluran adalah mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Bila saluran sudah dibangun tetapi tetap menimbulkan genangan, padahal tidak ada sumbatan, analisis teknis apa yang paling logis dilakukan oleh penata kelola permukiman? | Meninjau kembali kapasitas hidrolis dan kemiringan saluran terhadap debit rencana | 2 | Menambah tinggi dinding saluran agar air tidak meluap | 0 | Menutup sebagian saluran untuk mengurangi aliran balik | 0 | Mengubah arah aliran tanpa menghitung dampaknya | 0 | Mengganti material saluran dengan beton bertulang | 0 | Analisis kapasitas dan kemiringan saluran menjadi kunci dalam menentukan efektivitas drainase terhadap debit air hujan. | A
Manajemen Proyek dan Konstruksi | Dalam proyek pembangunan kawasan permukiman terpadu, terjadi keterlambatan pekerjaan akibat perubahan desain struktur bangunan yang diajukan oleh kontraktor. Berdasarkan prinsip time-cost-quality control, bagaimana penata kelola proyek seharusnya menyikapi situasi tersebut? | Melakukan evaluasi terhadap dampak perubahan desain terhadap waktu, biaya, dan mutu proyek sebelum disetujui | 2 | Menyetujui perubahan desain agar pekerjaan tetap berjalan | 0 | Mengabaikan dampak perubahan karena dianggap minor | 0 | Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak kontraktor | 0 | Mempercepat pekerjaan tanpa analisis dampak mutu | 0 | Evaluasi menyeluruh terhadap perubahan desain penting untuk menjaga keseimbangan antara waktu, biaya, dan kualitas proyek. | A
Perencanaan Tata Bangunan Gedung | Dalam proses perencanaan bangunan gedung di kawasan permukiman, penata kelola harus memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang, daya dukung lingkungan, serta fungsi sosial ekonomi dari bangunan tersebut. Ketidaksesuaian antara desain dan kondisi tapak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap drainase, ventilasi, serta intensitas cahaya alami. Prinsip integrasi fungsi ruang publik dengan ruang pribadi juga menjadi salah satu indikator keberhasilan perencanaan kawasan. Berdasarkan hal tersebut, aspek apa yang paling krusial untuk memastikan bangunan memenuhi prinsip keberlanjutan ekologis dan sosial? | Analisis kesesuaian tata ruang dan fungsi lahan | 2 | Pemenuhan kebutuhan estetika fasad bangunan | 0 | Penambahan kerapatan bangunan untuk efisiensi lahan | 0 | Penggunaan material konstruksi berbasis baja ringan | 0 | Pemanfaatan lahan kosong untuk taman vertikal | 0 | Aspek kesesuaian tata ruang menjadi kunci utama karena menentukan hubungan harmonis antara fungsi bangunan, lingkungan, dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. | A
Pengelolaan Lingkungan Permukiman | Dalam kawasan padat penduduk, pengelolaan air limbah menjadi masalah utama yang sering diabaikan dalam tahap desain infrastruktur permukiman. Air limbah domestik yang tidak dikelola dapat mencemari air tanah dan memperburuk kondisi sanitasi masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sistem pengelolaan air limbah harus dirancang terpadu dengan sistem drainase dan pengelolaan air hujan. Berdasarkan prinsip ini, pendekatan yang paling tepat untuk diterapkan adalah? | Sistem pengolahan terpusat dengan IPAL komunal | 0 | Pemanfaatan kembali air limbah domestik tanpa pengolahan | 0 | Sistem sanitasi on-site berbasis biofilter anaerob | 2 | Penggunaan sumur resapan individual tanpa koordinasi | 0 | Pengaliran limbah langsung ke saluran kota utama | 0 | Sistem biofilter anaerob efektif untuk kawasan padat karena efisien, hemat lahan, dan ramah lingkungan tanpa menimbulkan pencemaran. | C
Pengawasan Bangunan Gedung | Dalam proses pengawasan pembangunan gedung, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan kesesuaian antara gambar perencanaan teknis dengan realisasi konstruksi di lapangan. Pengawasan yang lemah sering menyebabkan deviasi kualitas, pelanggaran izin mendirikan bangunan, hingga risiko keselamatan struktural. Oleh karena itu, peran penata kelola sangat vital untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan teknis dan administratif. Instrumen apa yang paling efektif digunakan dalam tahap ini? | Checklist inspeksi harian lapangan | 0 | Rencana mutu dan keselamatan kerja (RMKK) | 0 | Laporan hasil uji laboratorium material bangunan | 0 | Daftar verifikasi kesesuaian rencana teknis (technical compliance checklist) | 2 | Dokumen notulen rapat pengawasan mingguan | 0 | Technical compliance checklist memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan fisik di lapangan. | D
Penataan Kawasan Permukiman | Dalam pengembangan kawasan permukiman terpadu, aspek keterpaduan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan drainase harus dipertimbangkan sejak tahap perencanaan awal. Kegagalan integrasi antar komponen sering menyebabkan ketidakefisienan biaya operasional dan rendahnya kualitas hidup penghuni. Pendekatan mana yang paling tepat untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur kawasan permukiman? | Pengembangan berbasis kebutuhan penghuni dan potensi lokal (community-based development) | 2 | Pembangunan infrastruktur sesuai standar nasional tanpa partisipasi masyarakat | 0 | Penggunaan desain modular bangunan untuk efisiensi biaya | 0 | Pelibatan pengembang tunggal untuk efisiensi keputusan | 0 | Pemanfaatan sistem drainase konvensional tanpa adaptasi topografi | 0 | Pendekatan berbasis masyarakat menjamin keberlanjutan karena mengintegrasikan kebutuhan sosial, lingkungan, dan ekonomi lokal. | A
Pemeliharaan Bangunan Gedung | Pemeliharaan bangunan sering dianggap tahap akhir, padahal merupakan siklus penting untuk menjaga umur layanan bangunan dan efisiensi biaya jangka panjang. Penata kelola harus mampu menyusun rencana pemeliharaan yang terukur, terdokumentasi, dan adaptif terhadap kondisi lingkungan sekitar. Dalam hal ini, komponen utama yang harus dijadikan dasar dalam menyusun rencana pemeliharaan bangunan adalah? | Rencana anggaran biaya tahunan | 0 | Jadwal inspeksi rutin dan evaluasi kondisi bangunan | 2 | Catatan penggunaan energi harian | 0 | Rekap pengaduan penghuni | 0 | Dokumen audit lingkungan sebelumnya | 0 | Jadwal inspeksi rutin memungkinkan pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi struktural dan fungsional bangunan. | B
Keselamatan dan Ketahanan Bangunan | Dalam kawasan rawan gempa, setiap bangunan harus memenuhi persyaratan ketahanan struktural sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Penata kelola harus memastikan bahwa desain dan pelaksanaan konstruksi mengacu pada prinsip ductility dan redundancy agar bangunan dapat menahan gaya lateral. Dalam konteks ini, prinsip teknis apa yang paling penting diterapkan untuk menjamin keselamatan struktur bangunan? | Prinsip keseimbangan beban vertikal | 0 | Prinsip elastisitas penuh material konstruksi | 0 | Prinsip daktilitas dan redundansi sistem struktur | 2 | Prinsip efisiensi pembesian minimum | 0 | Prinsip keseimbangan momen pada tumpuan | 0 | Daktilitas dan redundansi memungkinkan struktur tetap berdiri meski sebagian elemen mengalami kerusakan akibat gempa. | C
Sistem Drainase Kawasan | Dalam merancang sistem drainase permukiman, penting untuk memperhitungkan kapasitas tampung, pola curah hujan, dan topografi kawasan. Drainase yang tidak dirancang dengan sistem terintegrasi dapat menyebabkan genangan, kerusakan jalan, serta pencemaran air permukaan. Untuk mengoptimalkan fungsinya, sistem drainase kawasan sebaiknya dirancang berdasarkan prinsip? | Pengaliran gravitasi alami mengikuti kontur tanah | 0 | Pembuatan saluran besar tunggal di titik terendah kawasan | 0 | Kombinasi saluran primer, sekunder, dan tersier yang terintegrasi | 2 | Pemanfaatan saluran terbuka tanpa kontrol debit | 0 | Penambahan kolam retensi tanpa sistem distribusi | 0 | Sistem terintegrasi menjamin aliran air efektif dan mencegah genangan dengan mengoptimalkan kapasitas tiap saluran. | C
Perencanaan Tata Bangunan | Dalam penyusunan rencana tata bangunan gedung pada kawasan permukiman padat, penata kelola harus mempertimbangkan aspek keterjangkauan ruang, ventilasi alami, serta orientasi bangunan terhadap matahari. Penerapan prinsip-prinsip ini mempengaruhi efisiensi energi, kenyamanan penghuni, dan kesehatan lingkungan. Namun sering kali desain yang menarik secara visual tidak memperhatikan arah angin dominan atau pencahayaan alami. Berdasarkan hal tersebut, langkah apa yang paling tepat dilakukan penata kelola untuk memastikan perencanaan memenuhi aspek keberlanjutan? | Melakukan simulasi pencahayaan dan sirkulasi udara sejak tahap pra-desain | 2 | Mengoptimalkan bentuk fasad agar menarik secara estetika | 0 | Menambah luas area bangunan untuk menampung lebih banyak penghuni | 0 | Menggunakan material kaca reflektif untuk seluruh dinding luar | 0 | Menentukan arah bangunan mengikuti jalan utama kawasan | 0 | Simulasi pencahayaan dan sirkulasi udara menjadi dasar dalam desain berkelanjutan karena menjamin kenyamanan dan efisiensi energi. | A
Pengelolaan Air dan Sanitasi | Dalam pengelolaan air bersih kawasan permukiman, sering muncul masalah kehilangan air akibat kebocoran sistem distribusi dan rendahnya efisiensi pompa. Penata kelola harus mampu merancang sistem yang mengutamakan konservasi air dan efisiensi energi, terutama pada kawasan dengan keterbatasan sumber daya air. Selain itu, keterpaduan antara sistem air bersih dan air limbah sangat penting agar tidak terjadi kontaminasi silang. Pendekatan teknis apa yang paling tepat diterapkan untuk menjamin efisiensi dan keberlanjutan sistem air? | Menggunakan sistem distribusi tertutup dengan sensor tekanan otomatis | 2 | Meningkatkan kapasitas pompa tanpa memperhatikan debit aktual | 0 | Menggabungkan saluran air bersih dan air limbah dalam satu pipa | 0 | Menyimpan air di tangki besar tanpa sistem kontrol otomatis | 0 | Mengandalkan gravitasi alami tanpa sistem pemantauan tekanan | 0 | Sistem tertutup dengan sensor tekanan menjaga efisiensi distribusi air dan mencegah kebocoran berlebih. | A
Pengawasan Konstruksi Gedung | Dalam proses pembangunan gedung di kawasan perkotaan padat, banyak pelanggaran terjadi akibat lemahnya pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan struktur dan finishing. Hal ini sering disebabkan kurangnya verifikasi lapangan atas kesesuaian antara dokumen kerja dan kondisi aktual. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan teknis, instrumen manajerial apa yang paling efektif digunakan oleh penata kelola bangunan? | Penerapan sistem pengawasan berbasis Building Information Modeling (BIM) | 0 | Penunjukan konsultan pengawas eksternal tanpa integrasi data | 0 | Penggunaan laporan harian manual dari mandor lapangan | 0 | Pemantauan berbasis checklist inspeksi lapangan terintegrasi digital | 2 | Pembuatan laporan inspeksi bulanan tanpa tindak lanjut | 0 | Sistem inspeksi digital memastikan pelacakan cepat dan validasi langsung terhadap pelaksanaan teknis di lapangan. | D
Penataan Ruang Kawasan | Kawasan permukiman modern menuntut integrasi antara ruang hijau, aksesibilitas transportasi, dan keberlanjutan sosial-ekonomi. Penata kelola kawasan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan. Jika proporsi ruang hijau terlalu kecil, maka kualitas udara dan kenyamanan termal kawasan akan menurun signifikan. Berdasarkan prinsip penataan ruang berkelanjutan, apa yang menjadi prioritas utama dalam perancangan kawasan permukiman? | Penyediaan ruang hijau minimal 30% dari luas kawasan | 2 | Pemaksimalan area komersial untuk peningkatan PAD daerah | 0 | Penggunaan lahan kosong untuk tempat parkir umum | 0 | Peningkatan kepadatan bangunan agar efisien secara ekonomi | 0 | Penghapusan area resapan air untuk memperluas permukiman | 0 | Proporsi ruang hijau minimal 30% merupakan syarat utama keberlanjutan dan kualitas lingkungan permukiman. | A
Pemeliharaan Bangunan Gedung | Dalam tahap pemeliharaan bangunan publik, salah satu tantangan utama adalah menjaga efisiensi sistem mekanikal dan elektrikal agar tetap berfungsi optimal. Penata kelola harus membuat jadwal pemeliharaan yang mempertimbangkan umur teknis, risiko kerusakan, dan prioritas fungsional ruang. Jika jadwal tidak disiplin dijalankan, biaya perbaikan justru meningkat dan umur layanan bangunan menurun. Berdasarkan prinsip manajemen aset bangunan, strategi apa yang paling efektif dilakukan? | Penerapan sistem pemeliharaan prediktif berbasis sensor dan data historis | 2 | Melakukan pemeliharaan hanya saat kerusakan terjadi | 0 | Menunda inspeksi sistem listrik karena memerlukan biaya tinggi | 0 | Mengandalkan laporan manual teknisi tanpa verifikasi data | 0 | Mengganti komponen berdasarkan perkiraan waktu pakai umum | 0 | Pemeliharaan prediktif mengoptimalkan biaya dan mencegah kegagalan sistem dengan deteksi dini. | A
Keselamatan dan Ketahanan Struktur | Dalam kawasan dengan potensi gempa tinggi, perencanaan bangunan harus mengacu pada prinsip daktilitas untuk memastikan deformasi tanpa keruntuhan total. Penata kelola bertanggung jawab mengawasi penerapan prinsip ini sejak tahap desain hingga pelaksanaan. Namun sering kali terjadi kompromi karena alasan biaya dan waktu. Berdasarkan prinsip ketahanan gempa, tindakan apa yang paling tepat untuk menjamin keamanan struktural bangunan? | Penerapan desain berprinsip strong column – weak beam | 2 | Menggunakan beton mutu rendah untuk efisiensi biaya | 0 | Mengurangi elemen struktur sekunder untuk percepatan pekerjaan | 0 | Mengandalkan analisis manual tanpa perangkat lunak simulasi | 0 | Menggunakan pondasi dangkal tanpa memperhitungkan beban lateral | 0 | Prinsip strong column–weak beam menjamin deformasi terkendali pada elemen balok tanpa menyebabkan keruntuhan total struktur. | A
Sistem Drainase dan Air Hujan | Dalam desain sistem drainase kawasan permukiman, penata kelola harus memperhitungkan curah hujan ekstrem dan kemampuan infiltrasi tanah agar tidak terjadi genangan. Penerapan konsep eco-drainage kini menjadi pilihan utama dalam pengelolaan air permukaan secara berkelanjutan. Namun kesalahan perhitungan kapasitas tampung menyebabkan aliran air tidak optimal dan memperparah banjir lokal. Pendekatan teknis apa yang paling tepat digunakan untuk meminimalkan risiko genangan? | Penerapan sumur resapan dan saluran permeabel di seluruh kawasan | 2 | Pembuatan saluran besar tanpa sistem cabang sekunder | 0 | Penutupan seluruh area terbuka dengan perkerasan beton | 0 | Pengaliran air hujan langsung ke sungai terdekat tanpa kontrol | 0 | Pemanfaatan kolam retensi tanpa jaringan distribusi | 0 | Sumur resapan dan saluran permeabel menjaga keseimbangan air tanah serta mengurangi limpasan air permukaan. | A
Kebijakan dan Regulasi Penataan Bangunan | Dalam pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung, terdapat ketentuan yang mewajibkan setiap bangunan memiliki dokumen izin sebagai dasar legalitas operasional. UU No. 28 Tahun 2002 menegaskan bahwa perizinan tersebut merupakan instrumen pengendalian tata ruang dan teknis bangunan agar sesuai dengan fungsinya. Seiring diberlakukannya PP No. 16 Tahun 2021, istilah IMB berubah menjadi PBG dengan mekanisme berbasis standar. Jika sebuah gedung telah selesai dibangun tetapi belum mengantongi SLF, bagaimana status hukum penggunaannya menurut regulasi yang berlaku? | Penggunaan gedung tetap diperbolehkan selama proses SLF sedang berlangsung | 0 | Gedung tidak boleh digunakan sebelum SLF diterbitkan secara resmi | 2 | Penggunaan gedung diperbolehkan setelah PBG disetujui tanpa SLF | 0 | Gedung dapat difungsikan dengan surat pernyataan tanggung jawab pemilik | 0 | SLF dapat digantikan dengan rekomendasi teknis sementara | 0 | Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021, SLF wajib diterbitkan sebelum gedung dapat difungsikan secara legal untuk menjamin keselamatan dan kelayakan. | B
Perencanaan dan Penataan Kawasan Permukiman | Dalam penyusunan RTBL pada kawasan padat penduduk, penata kelola dihadapkan pada dilema antara kebutuhan ruang terbangun dan penyediaan area terbuka hijau. Prinsip green infrastructure menuntut keseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya dukung lingkungan. Banyak kawasan gagal berfungsi optimal karena tidak memperhatikan koefisien dasar hijau (KDH). Jika KDH yang disyaratkan sebesar 30%, tetapi realisasi di lapangan hanya 18%, langkah penataan apa yang paling sesuai dengan prinsip keberlanjutan? | Mengganti ruang terbuka dengan taman vertikal dan atap hijau | 2 | Mengajukan revisi KDH menjadi lebih rendah karena keterbatasan lahan | 0 | Menambah bangunan parkir bawah tanah untuk menghemat ruang terbuka | 0 | Mengizinkan pemanfaatan ruang hijau untuk kegiatan komersial | 0 | Menutup area terbuka dengan paving untuk memudahkan akses kendaraan | 0 | Pemanfaatan taman vertikal dan atap hijau merupakan solusi adaptif dalam memenuhi standar KDH tanpa menambah lahan horizontal. | A
Pengelolaan Bangunan Gedung | Dalam sistem manajemen bangunan publik modern, pengelolaan siklus hidup bangunan menjadi kunci utama efisiensi dan keberlanjutan. Konsep Building Life Cycle Management mengharuskan penata kelola memahami fase perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pembongkaran. Salah satu kesalahan umum adalah kurangnya analisis post-occupancy evaluation untuk menilai kinerja aktual bangunan setelah digunakan. Langkah evaluatif apa yang paling tepat untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan fungsi bangunan? | Melakukan audit energi dan kenyamanan ruang secara berkala | 2 | Mengandalkan laporan kepuasan pengguna tanpa verifikasi teknis | 0 | Mengubah desain bangunan setiap lima tahun | 0 | Menghapus sistem pemeliharaan preventif demi penghematan | 0 | Menambah ruang baru tanpa mempertimbangkan beban utilitas | 0 | Audit energi dan kenyamanan ruang menjadi tolok ukur objektif untuk menilai efisiensi pascaoperasional bangunan. | A
Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung | Dalam pelaksanaan pembangunan gedung bertingkat, pengawasan teknis merupakan faktor penentu keamanan struktur. Banyak kegagalan struktur terjadi karena pengawas tidak melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara desain dan kondisi lapangan. Pengawasan juga mencakup pemeriksaan material, metode kerja, dan dokumentasi teknis. Berdasarkan prinsip pengendalian mutu bangunan, apa tindakan utama yang wajib dilakukan oleh penata kelola saat ditemukan perbedaan antara gambar kerja dan pelaksanaan? | Mengizinkan pelaksanaan dilanjutkan sambil menunggu klarifikasi | 0 | Menunda pekerjaan hingga ada persetujuan revisi dari perencana | 2 | Melanjutkan pekerjaan dengan penyesuaian lisan antar tim teknis | 0 | Mengabaikan perubahan kecil karena dianggap tidak berpengaruh | 0 | Menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada kontraktor pelaksana | 0 | Penundaan sementara dengan menunggu revisi resmi dari perencana memastikan legalitas dan keselamatan pekerjaan konstruksi. | B
Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kumuh | Dalam upaya revitalisasi kawasan kumuh, penata kelola sering dihadapkan pada keterbatasan dana dan resistensi sosial masyarakat. Pendekatan incremental upgrading menjadi pilihan strategis karena melibatkan masyarakat secara bertahap tanpa menggusur. Namun, koordinasi antar pemangku kepentingan sering menjadi kendala. Strategi apa yang paling efektif dilakukan untuk menjamin keberhasilan program penataan kawasan kumuh? | Pemberdayaan masyarakat melalui skema partisipatif dalam seluruh tahap perencanaan | 2 | Pelaksanaan proyek oleh kontraktor tanpa melibatkan warga | 0 | Penggantian rumah lama dengan rumah susun tanpa konsultasi publik | 0 | Penentuan prioritas wilayah berdasarkan nilai tanah tertinggi | 0 | Pengawasan dilakukan hanya oleh pemerintah daerah tanpa kolaborasi | 0 | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses memastikan rasa memiliki dan keberlanjutan hasil penataan kawasan. | A
Infrastruktur Dasar Permukiman | Dalam perencanaan sistem persampahan kawasan padat, penata kelola harus mempertimbangkan pola timbulan sampah, kapasitas TPS, serta jarak pengangkutan menuju TPA. Kegagalan dalam mendesain sistem logistik persampahan sering menyebabkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. Pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan prinsip utama dalam sistem ini. Berdasarkan prinsip tersebut, apa strategi paling tepat untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah permukiman? | Penerapan pemilahan sampah dari sumber dengan sistem pengawasan komunitas | 2 | Peningkatan jumlah TPA tanpa program daur ulang | 0 | Penutupan TPS kecil dan penggabungan ke TPA utama | 0 | Pembuangan sampah organik ke saluran drainase | 0 | Penimbunan sampah di area kosong sebagai solusi sementara | 0 | Pemilahan sejak sumber merupakan strategi kunci untuk efisiensi pengangkutan dan peningkatan daur ulang. | A
Ketahanan dan Keberlanjutan Kawasan | Konsep resilient settlement menekankan pentingnya kemampuan kawasan permukiman untuk pulih cepat dari bencana. Penata kelola kawasan harus memahami risiko geoteknik, sosial, dan ekonomi dalam perencanaannya. Kawasan yang tidak memiliki sistem evakuasi dan cadangan air bersih cenderung gagal bertahan pascabencana. Berdasarkan prinsip ketahanan kawasan, komponen apa yang paling krusial dalam desain kawasan tahan bencana? | Penyediaan jalur evakuasi dan ruang terbuka aman terintegrasi | 2 | Peningkatan kepadatan bangunan untuk efisiensi ruang | 0 | Pemindahan seluruh penduduk ke area baru tanpa analisis risiko | 0 | Penambahan bangunan bertingkat tinggi tanpa sistem evakuasi | 0 | Penggunaan material ringan tanpa struktur penahan beban | 0 | Jalur evakuasi dan ruang terbuka aman menjadi elemen utama untuk mendukung keselamatan dan respon cepat terhadap bencana. | A
Pengelolaan Bangunan Gedung | Dalam proses penyusunan dokumen teknis bangunan gedung, seorang Penata Kelola Bangunan harus memastikan bahwa seluruh elemen struktur, arsitektur, dan utilitas terintegrasi sesuai ketentuan tata bangunan. Dokumen tersebut harus memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR tentang bangunan gedung. Jika dalam tahap perencanaan ditemukan perbedaan antara hasil survei lapangan dan gambar teknis arsitektur, tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk menjaga kesesuaian dokumen dan keandalan bangunan? | Melanjutkan pembangunan sesuai desain awal agar tidak terjadi keterlambatan proyek | 0 | Melakukan revisi desain arsitektur berdasarkan hasil survei lapangan dan disetujui oleh pengawas teknis | 2 | Mengabaikan perbedaan karena dapat disesuaikan saat tahap konstruksi | 0 | Menunda seluruh proses pembangunan sampai audit teknis selesai | 0 | Mengajukan permohonan perubahan fungsi bangunan untuk menyesuaikan kondisi aktual | 0 | Revisi desain arsitektur wajib dilakukan untuk memastikan dokumen perencanaan sesuai kondisi riil lapangan dan tetap memenuhi standar teknis. | B
Pemeliharaan dan Pengelolaan Gedung | Dalam tahap operasional bangunan publik, penanggung jawab pengelolaan wajib menyusun rencana pemeliharaan tahunan yang mencakup inspeksi berkala terhadap sistem mekanikal, elektrikal, dan tata udara (MEP). Bila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian antara jadwal pemeliharaan dan frekuensi penggunaan gedung yang meningkat drastis, tindakan apa yang harus diambil untuk menjamin keselamatan pengguna? | Menyesuaikan jadwal pemeliharaan dengan frekuensi pemakaian aktual serta memperbarui SOP pemeliharaan | 2 | Melaksanakan pemeliharaan sesuai jadwal awal tanpa perubahan agar administrasi tetap konsisten | 0 | Menghentikan operasional gedung hingga audit teknis dilakukan | 0 | Mengalihkan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk efisiensi waktu | 0 | Melakukan perbaikan hanya pada komponen yang rusak tanpa revisi jadwal | 0 | Penyesuaian jadwal pemeliharaan terhadap intensitas penggunaan gedung merupakan langkah preventif untuk menghindari kerusakan dan bahaya keselamatan. | A
Tata Ruang dan Kawasan Permukiman | Dalam perencanaan kawasan permukiman baru, analisis daya dukung lingkungan menjadi dasar dalam menentukan kepadatan bangunan dan ketersediaan fasilitas umum. Apabila hasil analisis menunjukkan daya dukung air tanah rendah namun kebutuhan penduduk tinggi, strategi pengelolaan yang paling tepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial adalah? | Meningkatkan eksploitasi air tanah dengan sistem sumur bor tambahan | 0 | Mengatur ulang tata guna lahan dengan memperbanyak area resapan dan sistem air hujan buatan | 2 | Mengurangi jumlah penduduk melalui pembatasan izin huni | 0 | Menambah jaringan pipa PDAM tanpa memperhatikan debit sumber air | 0 | Menghapus kawasan hijau untuk menambah lahan permukiman | 0 | Tata guna lahan yang memperkuat area resapan air dan pengelolaan air hujan buatan menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan kawasan. | B
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan | Dalam proses pengawasan pembangunan gedung tinggi, pengawas teknis mendapati bahwa struktur kolom tidak sesuai dengan spesifikasi material pada dokumen kontrak. Untuk memastikan keamanan bangunan tanpa memperlambat proyek, langkah pengendalian yang paling sesuai dengan prinsip profesionalisme adalah? | Mengizinkan pelaksanaan konstruksi dengan catatan evaluasi dilakukan kemudian | 0 | Meminta penghentian sementara pekerjaan pada bagian terkait hingga hasil uji material keluar | 2 | Mengabaikan ketidaksesuaian karena tidak mempengaruhi struktur utama | 0 | Mengganti pengawas teknis untuk mempercepat proses | 0 | Melanjutkan pekerjaan sambil menunggu klarifikasi dari kontraktor | 0 | Penghentian sementara bagian bermasalah hingga hasil uji material keluar menjamin keamanan struktur dan kepatuhan terhadap standar teknis. | B
Perizinan dan Persyaratan Teknis | Dalam proses pengajuan IMB untuk bangunan gedung pendidikan, ditemukan bahwa lahan tersebut termasuk dalam zona hijau yang memiliki pembatasan pemanfaatan ruang. Jika pemohon tetap ingin membangun gedung tersebut, tindakan administratif yang paling sesuai dengan ketentuan tata ruang adalah? | Mengajukan izin perubahan fungsi zona melalui revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) | 2 | Membangun dengan izin khusus karena fungsi sosial bangunan pendidikan | 0 | Mengalihkan lokasi proyek tanpa melalui proses izin baru | 0 | Mengajukan rekomendasi teknis dari dinas pendidikan tanpa izin tata ruang | 0 | Melanjutkan pembangunan karena kepentingan publik lebih utama | 0 | Revisi rencana tata ruang melalui mekanisme RTRW merupakan prosedur legal untuk menyesuaikan fungsi lahan dengan kebutuhan pembangunan. | A
Sistem Drainase dan Infrastruktur Kawasan | Dalam pengelolaan kawasan permukiman padat penduduk, sistem drainase permukaan sering kali tidak berfungsi optimal akibat sedimentasi dan penyumbatan. Bila curah hujan tinggi dan risiko banjir meningkat, tindakan penanganan teknis yang paling tepat untuk menjamin fungsi drainase jangka panjang adalah? | Melakukan pembersihan saluran setiap terjadi genangan air | 0 | Menerapkan sistem drainase berwawasan lingkungan dengan sumur resapan dan kolam retensi | 2 | Menambah kapasitas pompa tanpa mengubah desain saluran | 0 | Membuat saluran baru tanpa memperhitungkan aliran eksisting | 0 | Meninggikan jalan utama agar air tidak menggenang | 0 | Sistem drainase berwawasan lingkungan seperti sumur resapan dan kolam retensi mampu menjaga keseimbangan hidrologis serta mengurangi limpasan air. | B
Keselamatan dan Ketahanan Bangunan | Dalam tahap evaluasi bangunan publik pasca gempa bumi, tim teknis menemukan beberapa retakan minor pada elemen non-struktural dan sedikit pergeseran pada kolom utama. Untuk memastikan keselamatan pengguna, tindakan apa yang paling sesuai dengan prinsip manajemen risiko bangunan gedung? | Melakukan pemeriksaan struktural menyeluruh sebelum bangunan digunakan kembali | 2 | Menutup bangunan secara permanen tanpa evaluasi | 0 | Melanjutkan penggunaan karena kerusakan dianggap ringan | 0 | Memperbaiki bagian yang rusak tanpa pemeriksaan lanjutan | 0 | Mengalihkan fungsi bangunan untuk kegiatan non-publik tanpa perbaikan | 0 | Evaluasi struktural menyeluruh pascagempa penting untuk memastikan stabilitas dan keselamatan sebelum digunakan kembali. | A
Pengelolaan Bangunan Gedung | Dalam pelaksanaan audit teknis bangunan gedung pemerintah, auditor menemukan bahwa data rencana tapak yang digunakan dalam pelaporan berbeda dengan dokumen arsitektur awal. Selain itu, terdapat perbedaan posisi struktur penahan beban utama di lapangan. Dalam konteks pengelolaan dokumen teknis, langkah profesional apa yang paling tepat dilakukan oleh Penata Kelola Bangunan agar hasil audit tetap sah secara administratif dan teknis? | Menyesuaikan laporan audit dengan kondisi lapangan dan mencatat perbedaannya dalam lampiran revisi | 2 | Mengabaikan perbedaan karena tidak memengaruhi fungsi bangunan | 0 | Mengubah gambar arsitektur awal tanpa persetujuan tim perencana | 0 | Mengajukan laporan audit dengan rekomendasi penghapusan bagian berbeda | 0 | Membuat laporan baru dengan dokumen desain yang telah disesuaikan | 0 | Laporan audit harus menyesuaikan kondisi lapangan dan mencatat perbedaan dengan desain awal untuk menjaga akurasi administratif dan teknis. | A
Tata Ruang dan Kawasan Permukiman | Dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan permukiman, ditemukan adanya area rawan banjir yang telah terlanjur padat bangunan. Berdasarkan prinsip penataan ruang berkelanjutan, kebijakan apa yang paling tepat diterapkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan tanpa merugikan masyarakat yang sudah bermukim? | Menetapkan kawasan tersebut sebagai zona evakuasi sementara | 0 | Menerapkan kebijakan relokasi bertahap disertai insentif bagi warga terdampak | 2 | Menambah jaringan drainase tanpa mengubah status zona | 0 | Memberikan izin renovasi bangunan dengan syarat ketinggian pondasi ditambah | 0 | Mengizinkan pembangunan vertikal untuk menghemat lahan | 0 | Relokasi bertahap dengan insentif adalah langkah realistis dan berkelanjutan dalam mengatasi padatnya permukiman di zona rawan banjir. | B
Sistem Drainase dan Sanitasi Kawasan | Pada suatu kawasan permukiman padat, sistem drainase tertutup tidak berfungsi optimal akibat penyumbatan dan perencanaan yang tidak memperhitungkan debit puncak air hujan. Dalam pengelolaan kawasan, apa langkah yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut agar sistem dapat berfungsi secara berkelanjutan? | Membuat saluran baru dengan dimensi lebih besar tanpa mempertimbangkan kapasitas total sistem | 0 | Mengganti sistem drainase tertutup menjadi terbuka sepenuhnya | 0 | Menerapkan sistem drainase berwawasan lingkungan seperti biopori dan kolam retensi | 2 | Menambah kapasitas pompa air di titik genangan | 0 | Mengurangi jumlah rumah tangga dengan pembatasan pembangunan baru | 0 | Sistem berwawasan lingkungan seperti biopori dan kolam retensi mampu menyerap dan menampung air hujan secara efisien tanpa mengganggu ekosistem. | C
Keselamatan Struktur dan Ketahanan Bangunan | Dalam pemeriksaan pasca-gempa pada bangunan bertingkat, ditemukan bahwa beberapa kolom utama mengalami retak diagonal sementara elemen non-struktural masih utuh. Menurut ketentuan teknis bangunan tahan gempa, langkah apa yang harus dilakukan oleh Penata Kelola Bangunan untuk memastikan keselamatan penghuni? | Melakukan perbaikan kosmetik pada retakan untuk menghindari kepanikan | 0 | Menutup sementara seluruh area bangunan dan melakukan evaluasi struktural menyeluruh | 2 | Melanjutkan penggunaan bangunan karena tidak ada keruntuhan total | 0 | Mengalihkan pengguna ke lantai bawah tanpa perbaikan struktural | 0 | Mengganti kolom rusak dengan bahan serupa tanpa analisis teknis | 0 | Evaluasi struktural pasca-gempa wajib dilakukan untuk memastikan kolom utama masih mampu menahan beban sesuai standar ketahanan gempa. | B
Pengendalian dan Pengawasan Teknis | Dalam pengawasan pembangunan fasilitas publik, pengawas menemukan bahwa kontraktor menggunakan material beton dengan mutu berbeda dari dokumen kontrak. Kontraktor berdalih bahwa material baru memiliki sertifikasi mutu lebih tinggi. Berdasarkan prinsip pengawasan profesional, bagaimana seharusnya Penata Kelola Bangunan bersikap? | Meminta pengujian laboratorium tambahan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi material baru | 2 | Menolak penggunaan material baru karena berbeda dari dokumen kontrak | 0 | Menyetujui penggunaan material baru karena mutunya lebih tinggi | 0 | Mengubah dokumen kontrak untuk menyesuaikan kondisi lapangan tanpa persetujuan pengawas | 0 | Melanjutkan pekerjaan tanpa laporan perubahan material | 0 | Setiap perubahan material harus disertai uji laboratorium dan revisi dokumen teknis yang disetujui agar tidak menyalahi ketentuan pengawasan. | A
Pemeliharaan dan Operasional Bangunan | Dalam sistem pemeliharaan bangunan pemerintah, laporan tahunan menunjukkan bahwa biaya perawatan meningkat signifikan namun kondisi fisik bangunan tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Apa langkah strategis yang seharusnya dilakukan oleh Penata Kelola Bangunan untuk meningkatkan efektivitas pemeliharaan? | Mengubah metode pemeliharaan dari reaktif menjadi preventif dengan inspeksi rutin | 2 | Mengurangi frekuensi pemeliharaan untuk menekan biaya | 0 | Mengganti seluruh staf pemeliharaan dengan kontraktor baru | 0 | Menghapus anggaran pemeliharaan dan memfokuskan pada rehabilitasi | 0 | Menunda kegiatan pemeliharaan hingga laporan keuangan stabil | 0 | Pemeliharaan preventif lebih efisien karena mencegah kerusakan besar dengan biaya lebih rendah dibandingkan perbaikan reaktif. | A
Pengelolaan Kawasan Permukiman | Dalam pengembangan kawasan baru di daerah perbukitan, ditemukan bahwa beberapa blok perumahan dibangun di atas lereng curam tanpa sistem penahan tanah. Menurut ketentuan penataan kawasan, strategi penanggulangan yang paling tepat untuk mencegah longsor dan kerusakan infrastruktur adalah? | Membuat sistem drainase terpusat tanpa memperhatikan kemiringan lahan | 0 | Membuat terasering dan dinding penahan tanah yang disertai vegetasi pelindung | 2 | Menambah volume beton pada pondasi bangunan untuk memperkuat tanah | 0 | Menanam pohon besar di sekitar bangunan untuk menahan erosi | 0 | Menutup area perbukitan dengan aspal untuk mencegah infiltrasi air | 0 | Terasering dan dinding penahan tanah dengan vegetasi pelindung efektif mencegah longsor serta menjaga stabilitas lereng pada kawasan perbukitan. | B