## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Dasar-Dasar Konstruksi | Dalam suatu proyek gedung bertingkat menengah, perencana menyusun sistem struktur yang terdiri dari pondasi, kolom, balok, dan pelat lantai. Setiap elemen dirancang tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantung dalam menyalurkan beban. Kesalahan memahami fungsi salah satu elemen dapat menyebabkan kegagalan progresif meskipun elemen lain memenuhi spesifikasi. Prinsip ini sering diabaikan karena dianggap hanya berkaitan dengan urutan pekerjaan. Padahal, prinsip dasar konstruksi menekankan fungsi struktural, bukan sekadar teknis pelaksanaan. Dalam konteks tersebut, pemahaman paling tepat mengenai fungsi sistem struktur adalah… | Sistem struktur berfungsi sebagai rangka utama penyalur seluruh beban bangunan ke tanah secara berkesinambungan | 2 | Sistem struktur hanya dibutuhkan pada tahap awal konstruksi | 0 | Sistem struktur berfungsi terutama sebagai elemen pembentuk ruang | 0 | Sistem struktur ditentukan sepenuhnya oleh desain arsitektur | 0 | Sistem struktur hanya berfungsi menahan beban vertikal | 0 | Sistem struktur adalah satu kesatuan yang menyalurkan beban dari atas ke tanah. Fungsi ini bersifat kontinu dan tidak terputus antar elemen. Kesalahan memahami fungsi ini berisiko menyebabkan kegagalan struktur. | A
Manajemen Proyek Konstruksi | Suatu proyek konstruksi mengalami deviasi jadwal akibat keterlambatan pengiriman material utama. Manajer proyek mempertimbangkan percepatan pekerjaan lain agar target akhir tetap tercapai. Namun, percepatan tanpa pengendalian dapat meningkatkan biaya dan menurunkan mutu. Manajemen proyek konstruksi menuntut keseimbangan antar berbagai kendala proyek. Waktu, biaya, mutu, dan risiko saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam kondisi tersebut, pendekatan manajemen paling tepat adalah… | Memusatkan pengendalian hanya pada jadwal pekerjaan | 0 | Menerapkan pengendalian terpadu terhadap waktu, biaya, mutu, dan risiko proyek | 2 | Menunda seluruh pekerjaan sampai material datang | 0 | Mengalihkan risiko sepenuhnya kepada penyedia jasa | 0 | Mengabaikan deviasi kecil selama target akhir tercapai | 0 | Proyek memiliki empat kendala utama yang saling terkait. Pengendalian satu aspek saja akan mempengaruhi aspek lain. Oleh karena itu, pengendalian harus dilakukan secara terpadu. | B
Gambar Teknik dan Spesifikasi Teknis | Dalam pelaksanaan pekerjaan struktur, ditemukan perbedaan antara dimensi di gambar kerja dengan kondisi aktual di lapangan. Pelaksana beranggapan bahwa spesifikasi teknis hanya sebagai pelengkap gambar. Pandangan ini berpotensi menimbulkan kesalahan serius dalam pelaksanaan. Gambar dan spesifikasi sebenarnya memiliki kedudukan yang saling melengkapi. Keduanya bersifat mengikat dalam kontrak pekerjaan. Pemahaman yang benar terkait hubungan gambar dan spesifikasi adalah… | Gambar kerja selalu lebih tinggi kedudukannya dibanding spesifikasi | 0 | Spesifikasi teknis hanya digunakan saat pengadaan | 0 | Gambar dan spesifikasi memiliki kedudukan setara dan harus dipatuhi bersama | 2 | Spesifikasi dapat diabaikan jika gambar sudah jelas | 0 | Gambar hanya berfungsi sebagai ilustrasi visual | 0 | Gambar dan spesifikasi adalah dokumen kontraktual. Keduanya harus dibaca secara bersamaan. Mengabaikan salah satu dapat menimbulkan kesalahan teknis dan hukum. | C
Material dan Teknologi Konstruksi | Pemilihan material konstruksi sering kali hanya didasarkan pada kekuatan mekanis dan harga. Padahal, karakteristik material sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan metode pelaksanaan. Material yang kuat belum tentu tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Kesalahan pemilihan material dapat memperpendek umur layanan bangunan. Teknologi konstruksi menuntut pendekatan yang lebih komprehensif. Prinsip pemilihan material yang paling tepat adalah… | Mengutamakan material dengan kekuatan terbesar | 0 | Menggunakan material yang paling umum di pasaran | 0 | Memilih material berdasarkan fungsi, lingkungan, metode kerja, dan umur rencana | 0 | Mengikuti spesifikasi tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan | 2 | Menggunakan material impor agar mutu terjamin | 0 | Material harus sesuai fungsi dan kondisi lingkungan. Umur rencana bangunan menjadi pertimbangan utama. Pendekatan ini mencegah kegagalan dini material. | D
Metode Pelaksanaan Pekerjaan | Pada pekerjaan beton bertulang, urutan pekerjaan seperti pembesian, bekisting, dan pengecoran tidak dapat dilakukan sembarangan. Kesalahan urutan dapat menurunkan mutu struktur meskipun bahan memenuhi standar. Metode kerja harus direncanakan sebelum pelaksanaan dimulai. Setiap tahapan memiliki risiko teknis dan keselamatan. Oleh karena itu, metode pelaksanaan tidak hanya bersifat administratif. Prinsip paling tepat terkait metode pelaksanaan adalah… | Metode kerja dapat disesuaikan spontan di lapangan | 0 | Metode kerja mengikuti kebiasaan tenaga kerja | 0 | Metode kerja tidak mempengaruhi kualitas akhir | 0 | Metode kerja ditentukan oleh ketersediaan alat semata | 0 | Metode kerja harus mengikuti tahapan teknis yang menjamin mutu dan keselamatan | 2 | Metode pelaksanaan menentukan kualitas hasil pekerjaan. Urutan teknis tidak boleh diubah sembarangan. Metode juga berkaitan langsung dengan keselamatan kerja. | E
Perhitungan Teknis Dasar | Dalam proyek konstruksi, volume pekerjaan menjadi dasar perhitungan kebutuhan material dan biaya. Kesalahan membaca gambar dapat menghasilkan volume yang tidak akurat. Dampaknya bukan hanya pada biaya, tetapi juga pengendalian proyek. Oleh karena itu, perhitungan volume tidak bersifat mekanis. Pemahaman konteks pekerjaan sangat diperlukan. Fungsi utama perhitungan volume pekerjaan adalah… | Sebagai dasar estimasi biaya dan pengendalian pelaksanaan | 2 | Hanya sebagai syarat dokumen kontrak | 0 | Tidak mempengaruhi mutu dan waktu | 0 | Digunakan hanya pada tahap tender | 0 | Sekadar formalitas administrasi | 0 | Volume pekerjaan mempengaruhi biaya dan pengendalian proyek. Kesalahan volume berdampak luas pada pelaksanaan. Oleh karena itu, perhitungan harus akurat dan kontekstual. | A
K3 Konstruksi | Banyak kecelakaan kerja terjadi meskipun APD tersedia lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa K3 bukan sekadar penggunaan alat pelindung. Identifikasi bahaya sejak awal pekerjaan sering diabaikan. Padahal, pencegahan lebih efektif dibanding penanganan setelah kecelakaan. K3 harus diterapkan sebagai sistem yang menyeluruh. Prinsip K3 yang paling tepat adalah… | Menyediakan APD bagi seluruh pekerja | 0 | Menerapkan K3 hanya setelah terjadi kecelakaan | 0 | Mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menerapkan pengendalian | 2 | Menyerahkan K3 kepada pekerja | 0 | Menerapkan K3 hanya pada pekerjaan berat | 0 | K3 adalah sistem pencegahan kecelakaan. Identifikasi bahaya menjadi langkah awal utama. APD hanyalah bagian dari pengendalian risiko. | C
Mutu dan Pengendalian Kualitas | Pengendalian mutu sering disalahartikan sebagai pemeriksaan akhir pekerjaan. Padahal, mutu ditentukan sejak tahap perencanaan. Pencegahan kesalahan lebih efisien dibanding perbaikan. Sistem mutu harus diterapkan secara konsisten. Pengendalian mutu juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar. Pengertian pengendalian mutu yang paling tepat adalah… | Pemeriksaan setelah pekerjaan selesai | 0 | Perbaikan setelah ditemukan cacat | 0 | Dokumentasi hasil pekerjaan | 0 | Sistem terencana untuk memastikan kesesuaian standar sejak awal | 2 | Upaya penghematan biaya proyek | 0 | Mutu harus direncanakan sejak awal pekerjaan. Pengendalian dilakukan secara sistematis. Pemeriksaan akhir bukan satu-satunya bentuk pengendalian. | D
Regulasi dan Standar Konstruksi | Standar konstruksi sering dianggap sebagai pedoman teknis semata. Padahal, standar memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan proyek. Pelanggaran standar dapat menimbulkan sanksi hukum. Oleh karena itu, pemahaman standar sangat penting bagi tenaga konstruksi. Standar juga menjadi acuan mutu pekerjaan. Fungsi utama standar konstruksi adalah… | Sebagai panduan opsional pelaksanaan | 0 | Digunakan hanya pada proyek pemerintah | 0 | Acuan teknis tanpa implikasi hukum | 0 | Dokumen pendukung kontrak | 0 | Acuan teknis dan hukum dalam pelaksanaan konstruksi | 2 | Standar bersifat mengikat secara teknis dan hukum. Kepatuhan terhadap standar menjamin mutu dan keselamatan. Pelanggaran standar berisiko hukum. | E
Etika dan Profesionalisme | Tenaga profesional konstruksi tidak hanya dinilai dari kemampuan teknis, tetapi juga sikap dan tanggung jawab. Keputusan teknis sering berdampak pada keselamatan publik. Oleh karena itu, etika profesi menjadi landasan utama. Mengabaikan etika dapat merusak kepercayaan masyarakat. Profesionalisme menuntut kepatuhan pada standar dan regulasi. Sikap yang paling mencerminkan etika profesi konstruksi adalah… | Mengutamakan efisiensi biaya di atas segalanya | 0 | Mengikuti perintah tanpa pertimbangan | 0 | Bertindak jujur, bertanggung jawab, dan patuh pada standar | 2 | Menghindari risiko dengan menunda pekerjaan | 0 | Menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin | 0 | Etika profesi menekankan kejujuran dan tanggung jawab. Keputusan harus mempertimbangkan keselamatan dan mutu. Profesionalisme tidak terpisah dari etika. | C
Dasar-Dasar Konstruksi | Dalam sebuah proyek pembangunan gedung bertingkat, struktur bangunan dirancang untuk menyalurkan beban mati dan beban hidup ke tanah melalui sistem struktur tertentu. Kesalahan dalam memahami fungsi elemen struktur dapat menyebabkan kegagalan bangunan meskipun material yang digunakan memenuhi standar. Prinsip dasar konstruksi menekankan hubungan antara fungsi bangunan, jenis struktur, dan tahapan pekerjaan. Pemahaman ini menjadi fondasi dalam menentukan metode pelaksanaan yang tepat. Berdasarkan prinsip tersebut, pernyataan yang paling tepat mengenai fungsi struktur utama adalah… | Struktur utama berfungsi menahan beban sementara selama proses pembangunan berlangsung | 0 | Struktur utama hanya berperan sebagai pembentuk ruang dan estetika bangunan | 0 | Struktur utama berfungsi menyalurkan seluruh beban bangunan secara aman hingga ke tanah dasar | 2 | Struktur utama bertugas menahan beban angin saja karena beban lain ditahan elemen nonstruktural | 0 | Struktur utama hanya diperlukan pada bangunan bertingkat tinggi | 0 | Struktur utama memiliki fungsi utama menyalurkan seluruh beban bangunan (mati, hidup, dan lateral) ke tanah secara aman, bukan sekadar estetika atau beban sementara. | C
Manajemen Proyek Konstruksi | Dalam manajemen proyek konstruksi, pengendalian waktu, biaya, dan mutu merupakan tiga aspek yang saling berkaitan. Keterlambatan satu pekerjaan dapat berdampak pada pembengkakan biaya dan penurunan mutu hasil pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan proyek harus mempertimbangkan risiko sejak awal. Seorang manajer proyek wajib memahami hubungan antara ketiga aspek tersebut. Berdasarkan konsep manajemen proyek konstruksi, tindakan yang paling tepat ketika terjadi deviasi jadwal adalah… | Menambah volume pekerjaan agar proyek terlihat tetap berjalan | 0 | Melakukan evaluasi penyebab deviasi dan menyesuaikan rencana kerja serta sumber daya | 2 | Mengabaikan deviasi kecil karena dianggap tidak signifikan | 0 | Mengurangi standar mutu agar proyek cepat selesai | 0 | Menunda seluruh pekerjaan sampai jadwal kembali normal | 0 | Deviasi jadwal harus dianalisis penyebabnya dan dikendalikan melalui penyesuaian rencana, bukan diabaikan atau menurunkan mutu. | B
Gambar Teknik dan Spesifikasi Teknis | Gambar teknik merupakan alat komunikasi utama antara perencana dan pelaksana di lapangan. Kesalahan membaca gambar dapat mengakibatkan kesalahan pelaksanaan yang berujung pada pembongkaran ulang. Selain gambar, spesifikasi teknis memberikan penjelasan detail mengenai mutu dan metode pekerjaan. Keduanya harus dipahami secara terpadu. Berdasarkan hal tersebut, interpretasi yang paling tepat terhadap gambar teknik adalah… | Gambar hanya berfungsi sebagai ilustrasi tanpa memiliki kekuatan teknis | 0 | Gambar dapat diubah di lapangan tanpa persetujuan perencana | 0 | Gambar teknik harus dibaca bersama spesifikasi teknis untuk memastikan kesesuaian pekerjaan | 2 | Spesifikasi teknis lebih penting sehingga gambar dapat diabaikan | 0 | Gambar hanya digunakan pada tahap perencanaan saja | 0 | Gambar teknik dan spesifikasi teknis saling melengkapi dan harus dipahami bersama agar tidak terjadi kesalahan pekerjaan. | C
Material dan Teknologi Konstruksi | Pemilihan material konstruksi tidak hanya mempertimbangkan kekuatan, tetapi juga durabilitas, ketersediaan, dan kesesuaian dengan fungsi bangunan. Kesalahan memilih material dapat menyebabkan umur bangunan lebih pendek dari yang direncanakan. Teknologi konstruksi modern juga mempengaruhi cara material diaplikasikan. Oleh karena itu, pemahaman karakteristik material menjadi hal krusial. Pernyataan yang paling tepat terkait pemilihan material adalah… | Material terkuat selalu menjadi pilihan terbaik tanpa mempertimbangkan fungsi | 0 | Material dipilih berdasarkan harga termurah agar biaya rendah | 0 | Material harus dipilih sesuai fungsi, lingkungan, dan karakteristik teknisnya | 2 | Semua material memiliki karakteristik yang sama sehingga bebas dipilih | 0 | Material hanya dipengaruhi oleh tren teknologi terbaru | 0 | Pemilihan material harus mempertimbangkan fungsi, kondisi lingkungan, dan karakteristik teknis, bukan hanya kekuatan atau harga. | C
Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi | Metode pelaksanaan pekerjaan menentukan urutan dan cara kerja di lapangan. Kesalahan metode dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penurunan mutu pekerjaan. Metode harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, alat, dan tenaga kerja. Perencanaan metode juga berkaitan dengan efisiensi waktu dan biaya. Berdasarkan konsep tersebut, metode pelaksanaan yang paling tepat adalah… | Metode yang paling cepat tanpa mempertimbangkan keselamatan | 0 | Metode yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, alat, dan standar keselamatan | 2 | Metode yang sama untuk semua jenis proyek | 0 | Metode berdasarkan kebiasaan pekerja semata | 0 | Metode yang mengabaikan urutan pekerjaan | 0 | Metode pelaksanaan harus disesuaikan kondisi lapangan dan memperhatikan K3 serta standar teknis. | B
Perhitungan Teknis Dasar | Perhitungan volume pekerjaan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan material dan estimasi biaya. Kesalahan kecil dalam perhitungan dapat berdampak besar pada pembengkakan anggaran. Oleh karena itu, perhitungan harus dilakukan secara sistematis dan teliti. Pemahaman konsep lebih penting daripada sekadar hafalan rumus. Berdasarkan prinsip tersebut, pernyataan yang paling benar adalah… | Volume pekerjaan dapat diperkirakan tanpa perhitungan rinci | 0 | Perhitungan hanya diperlukan pada proyek besar | 0 | Perhitungan volume harus didasarkan pada gambar dan spesifikasi teknis | 2 | Estimasi biaya tidak dipengaruhi volume pekerjaan | 0 | Perhitungan cukup dilakukan secara kasar | 0 | Perhitungan volume harus akurat dan berdasarkan data teknis agar estimasi biaya tepat. | C
K3 Konstruksi | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam proyek konstruksi. Lingkungan kerja yang berisiko tinggi memerlukan pengendalian yang sistematis. Pengabaian K3 dapat menyebabkan kecelakaan serius dan kerugian besar. Oleh karena itu, penerapan K3 bukan sekadar formalitas. Pernyataan yang paling tepat mengenai K3 adalah… | K3 hanya diperlukan pada proyek berskala besar | 0 | APD digunakan hanya jika ada pengawas | 0 | K3 harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah kecelakaan kerja | 2 | K3 hanya menghambat kecepatan pekerjaan | 0 | K3 tidak berkaitan dengan mutu pekerjaan | 0 | K3 bertujuan melindungi tenaga kerja dan mencegah kecelakaan melalui penerapan yang konsisten. | C
Mutu dan Pengendalian Kualitas | Mutu pekerjaan konstruksi ditentukan oleh kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar yang ditetapkan. Pengendalian mutu dilakukan sejak awal hingga akhir pekerjaan. Tanpa sistem pengendalian mutu, hasil pekerjaan sulit dipertanggungjawabkan. Inspeksi menjadi bagian penting dari proses ini. Berdasarkan konsep pengendalian mutu, tindakan yang paling tepat adalah… | Inspeksi hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai | 0 | Mutu diserahkan sepenuhnya kepada pekerja lapangan | 0 | Pengendalian mutu dilakukan secara berkelanjutan selama proses pekerjaan | 2 | Mutu tidak perlu dikontrol jika material berkualitas tinggi | 0 | Standar mutu dapat diubah sewaktu-waktu | 0 | Pengendalian mutu harus dilakukan terus-menerus agar hasil sesuai standar. | C
Regulasi dan Standar Konstruksi | Regulasi dan standar konstruksi bertujuan menjamin keselamatan, mutu, dan keberlanjutan bangunan. Setiap pekerjaan konstruksi harus mematuhi peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian terhadap regulasi dapat berujung pada sanksi hukum. Oleh karena itu, pemahaman regulasi menjadi kewajiban profesional konstruksi. Pernyataan yang paling tepat adalah… | Standar hanya bersifat rekomendasi tanpa kewajiban | 0 | Regulasi dapat diabaikan jika proyek kecil | 0 | Pekerjaan konstruksi harus mematuhi peraturan dan standar yang berlaku | 2 | Regulasi hanya berlaku pada proyek pemerintah | 0 | Standar dapat ditentukan sendiri oleh pelaksana | 0 | Kepatuhan terhadap regulasi dan standar merupakan kewajiban dalam pekerjaan konstruksi. | C
Pengawasan dan Evaluasi Pekerjaan | Pengawasan lapangan bertujuan memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Evaluasi progres dilakukan untuk mengidentifikasi deviasi sejak dini. Tanpa pengawasan, risiko kesalahan semakin besar. Laporan hasil pengawasan menjadi dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan konsep tersebut, pengawasan yang paling tepat adalah… | Pengawasan hanya bersifat administratif | 0 | Pengawasan dilakukan secara berkala dan dilaporkan secara sistematis | 2 | Pengawasan dilakukan jika ada masalah saja | 0 | Pengawasan tidak mempengaruhi mutu pekerjaan | 0 | Pengawasan cukup dilakukan oleh satu pihak saja | 0 | Pengawasan harus dilakukan secara rutin dan terdokumentasi agar deviasi dapat dikendalikan. | B
Etika dan Profesionalisme | Profesionalisme dalam konstruksi mencerminkan tanggung jawab terhadap mutu, keselamatan, dan lingkungan. Etika kerja menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan. Pelanggaran etika dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, sikap profesional wajib dimiliki tenaga konstruksi. Pernyataan yang paling tepat adalah… | Etika hanya berlaku bagi pimpinan proyek | 0 | Profesionalisme hanya ditunjukkan melalui hasil fisik bangunan | 0 | Profesionalisme mencakup kepatuhan etika, tanggung jawab, dan keselamatan | 2 | Etika dapat dikompromikan demi efisiensi | 0 | Profesionalisme tidak berkaitan dengan lingkungan | 0 | Profesionalisme mencakup etika, tanggung jawab, keselamatan, dan kepedulian lingkungan. | C
Dasar-Dasar Konstruksi | Pada evaluasi pasca konstruksi sebuah gedung layanan publik, ditemukan bahwa struktur utama masih berdiri stabil namun terjadi retak menyeluruh pada elemen non-struktural. Hasil kajian menunjukkan bahwa beban tambahan akibat perubahan fungsi ruang tidak pernah diperhitungkan dalam desain awal. Perencana beranggapan bahwa perubahan fungsi tidak mempengaruhi sistem struktur utama. Pandangan ini menimbulkan perdebatan teknis karena kegagalan tidak terjadi secara instan. Dalam prinsip dasar konstruksi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem struktur harus mempertimbangkan interaksi jangka panjang antar elemen. Kesimpulan teknis yang paling tepat adalah… | Perubahan fungsi ruang dapat mempengaruhi kinerja struktur meskipun tidak langsung menyebabkan runtuh | 2 | Retak non-struktural tidak berkaitan dengan sistem struktur | 0 | Struktur hanya dianalisis berdasarkan beban awal desain | 0 | Elemen non-struktural tidak mempengaruhi keselamatan bangunan | 0 | Sistem struktur bersifat independen dari fungsi bangunan | 0 | Struktur tidak selalu gagal secara tiba-tiba. Perubahan fungsi dapat menimbulkan dampak kumulatif. Prinsip dasar konstruksi menuntut analisis jangka panjang. | A
Manajemen Proyek Konstruksi | Dalam proyek berskala besar, laporan kemajuan menunjukkan progres fisik tinggi namun serapan biaya melampaui rencana. Tim proyek mengklaim percepatan sebagai alasan utama. Namun, audit internal menemukan bahwa tidak ada analisis dampak percepatan terhadap biaya tidak langsung. Situasi ini menimbulkan ketidakseimbangan kinerja proyek. Manajemen proyek tidak hanya menilai capaian fisik. Indikator keberhasilan proyek seharusnya dinilai secara menyeluruh. Penilaian paling tepat terhadap kondisi tersebut adalah… | Proyek berhasil karena progres fisik tinggi | 0 | Proyek mengalami ketidakseimbangan kinerja karena pengendalian biaya tidak efektif | 2 | Pembengkakan biaya wajar dalam proyek besar | 0 | Proyek dapat dinilai di akhir pelaksanaan saja | 0 | Biaya tidak menjadi indikator utama proyek | 0 | Keberhasilan proyek bersifat multidimensi. Progres fisik tidak dapat berdiri sendiri. Ketidakseimbangan ini menandakan kegagalan pengendalian. | B
Gambar Teknik dan Spesifikasi Teknis | Pada pekerjaan rehabilitasi bangunan lama, gambar eksisting tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Tim pelaksana hanya berpedoman pada gambar tanpa meninjau spesifikasi teknis tambahan. Akibatnya, metode perkuatan yang dipilih tidak sesuai dengan kapasitas elemen lama. Kesalahan ini baru diketahui setelah pekerjaan berjalan. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya interpretasi dokumen teknis. Prinsip paling tepat dalam membaca dokumen teknis adalah… | Gambar dan spesifikasi harus diverifikasi dengan kondisi eksisting sebelum diputuskan metode kerja | 2 | Gambar eksisting selalu lebih akurat dari spesifikasi | 0 | Spesifikasi hanya berlaku untuk bangunan baru | 0 | Kondisi lapangan dapat diabaikan jika gambar tersedia | 0 | Metode kerja ditentukan sepenuhnya oleh kontraktor | 0 | Dokumen teknis tidak berdiri sendiri. Verifikasi lapangan menjadi kunci rehabilitasi. Tanpa itu, keputusan teknis berisiko salah. | A
Material dan Teknologi Konstruksi | Dalam proyek industri, dipilih material dengan spesifikasi mekanis tinggi namun tanpa mempertimbangkan kemudahan perawatan. Setelah beberapa tahun, biaya pemeliharaan meningkat drastis. Secara teknis, material tidak gagal, tetapi secara operasional bangunan tidak efisien. Hal ini memicu evaluasi ulang keputusan pemilihan material. Teknologi konstruksi menuntut pandangan siklus hidup bangunan. Prinsip pemilihan material yang paling tepat adalah… | Material dipilih berdasarkan performa struktural saja | 0 | Material terbaik adalah yang paling mahal | 0 | Material harus dipilih dengan mempertimbangkan siklus hidup dan operasional | 2 | Perawatan tidak termasuk tanggung jawab perencana | 0 | Material industri selalu cocok untuk semua bangunan | 0 | Kinerja material tidak berhenti pada tahap konstruksi. Biaya operasional bagian dari evaluasi teknis. Pendekatan siklus hidup mencegah inefisiensi. | C
Metode Pelaksanaan Pekerjaan | Pada pekerjaan galian dalam di area padat bangunan, kontraktor mengubah metode kerja untuk mempercepat waktu. Perubahan dilakukan tanpa kajian dampak terhadap bangunan sekitar. Beberapa minggu kemudian, terjadi penurunan tanah di properti tetangga. Secara kontraktual, pekerjaan selesai sesuai jadwal. Namun, secara teknis dan etis muncul permasalahan serius. Penilaian paling tepat terhadap perubahan metode tersebut adalah… | Perubahan metode sah selama target tercapai | 0 | Dampak lingkungan sekitar tidak termasuk risiko proyek | 0 | Metode pelaksanaan harus dievaluasi ulang jika menimbulkan risiko eksternal | 2 | Risiko hanya ditanggung pemilik bangunan sekitar | 0 | Percepatan selalu lebih penting dari stabilitas | 0 | Metode kerja memiliki dampak eksternal. Risiko lingkungan wajib diperhitungkan. Keberhasilan waktu tidak membenarkan kegagalan teknis. | C
Perhitungan Teknis Dasar | Dalam evaluasi tender, ditemukan perbedaan signifikan antara estimasi biaya awal dan realisasi lapangan. Selisih tersebut bukan disebabkan perubahan harga material, melainkan asumsi volume yang keliru. Tim perencana menggunakan pendekatan teoritis tanpa mempertimbangkan metode pelaksanaan aktual. Kesalahan ini berulang pada beberapa paket pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan kelemahan mendasar dalam perhitungan teknis. Fungsi utama perhitungan teknis yang diabaikan adalah… | Menjadi dasar keputusan teknis dan finansial proyek | 2 | Sekadar memenuhi dokumen tender | 0 | Digunakan hanya oleh bagian keuangan | 0 | Tidak berkaitan dengan metode kerja | 0 | Tidak mempengaruhi risiko proyek | 0 | Perhitungan teknis memandu keputusan penting. Asumsi keliru berdampak sistemik. Akurasi menjadi keharusan profesional. | A
K3 Konstruksi | Dalam satu proyek terpadu, beberapa kecelakaan ringan terjadi berulang pada lokasi yang berbeda. Setiap kejadian dianggap insiden terpisah dan tidak dianalisis secara menyeluruh. Tidak ada perubahan prosedur kerja setelah kejadian. Pendekatan ini menyebabkan pola bahaya tidak teridentifikasi. K3 menuntut pembelajaran dari kejadian sebelumnya. Evaluasi paling tepat terhadap penerapan K3 tersebut adalah… | Kecelakaan kecil tidak memerlukan evaluasi | 0 | K3 sudah berjalan karena kecelakaan tidak fatal | 0 | Tidak adanya analisis tren kecelakaan menunjukkan kegagalan sistem K3 | 2 | K3 cukup dengan laporan insiden | 0 | Risiko proyek tidak dapat diprediksi | 0 | Kecelakaan berulang menunjukkan pola. Sistem K3 harus belajar dari data. Tanpa evaluasi, risiko akan terus muncul. | C
Mutu dan Pengendalian Kualitas | Dalam pekerjaan finishing, ditemukan variasi kualitas yang signifikan antar area meskipun menggunakan material yang sama. Pengawas hanya memeriksa hasil akhir tanpa memantau proses. Akibatnya, sumber perbedaan mutu tidak teridentifikasi. Kondisi ini menyulitkan perbaikan yang efektif. Pengendalian mutu seharusnya bersifat preventif. Kesalahan utama dalam sistem mutu tersebut adalah… | Tidak adanya inspeksi akhir | 0 | Pengawasan yang hanya berfokus pada hasil, bukan proses | 2 | Pemilihan material yang kurang tepat | 0 | Kurangnya dokumentasi administrasi | 0 | Tidak adanya laporan harian | 0 | Mutu terbentuk selama proses kerja. Inspeksi akhir tidak cukup. Pengendalian harus menyentuh tahapan produksi. | B
Regulasi dan Standar Konstruksi | Dalam sengketa konstruksi, pelaksana berargumen bahwa praktik lapangan sudah lazim meskipun menyimpang dari standar. Pemilik proyek menuntut kepatuhan penuh terhadap ketentuan teknis. Sengketa berlanjut ke ranah hukum. Dalam persidangan, standar dijadikan rujukan utama. Hal ini menunjukkan fungsi standar tidak hanya teknis. Pernyataan paling tepat mengenai kedudukan standar adalah… | Standar dapat dikesampingkan oleh kebiasaan lapangan | 0 | Standar hanya berlaku internal | 0 | Standar menjadi rujukan teknis dan hukum dalam penyelesaian sengketa | 2 | Standar tidak mengikat secara hukum | 0 | Standar hanya berlaku saat audit | 0 | Standar memiliki kekuatan pembuktian. Praktik lapangan tidak menghapus kewajiban. Kepatuhan menjadi perlindungan hukum. | C
Etika dan Profesionalisme | Seorang insinyur mengetahui bahwa spesifikasi tertentu diturunkan untuk menghemat biaya. Secara administratif perubahan disetujui, namun risiko keselamatan meningkat. Insinyur tersebut berada dalam tekanan manajerial. Keputusan yang diambil akan berdampak jangka panjang. Profesionalisme diuji dalam situasi konflik kepentingan. Sikap paling mencerminkan etika profesi adalah… | Mengikuti keputusan manajemen | 0 | Mengabaikan risiko kecil | 0 | Menunda keputusan | 0 | Menolak tanggung jawab teknis | 0 | Menyampaikan keberatan teknis meskipun berisiko secara personal | 2 | Etika menuntut keberanian profesional. Keselamatan publik lebih utama dari kepentingan sesaat. Integritas menjadi fondasi profesi. | E
Manajemen Proyek Konstruksi | Dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung bertingkat tinggi, sering terjadi konflik antara percepatan waktu dan pengendalian mutu. Manajer proyek dituntut memahami hubungan ketergantungan antar pekerjaan, keterbatasan sumber daya, serta risiko perubahan desain. Penjadwalan yang agresif tanpa analisis jalur kritis dapat menimbulkan pemborosan biaya dan kegagalan mutu. Di sisi lain, keterlambatan dapat berdampak pada klaim dan denda kontraktual. Berdasarkan prinsip manajemen konstruksi modern, pendekatan paling rasional untuk menjaga keseimbangan waktu, biaya, dan mutu adalah? | Melakukan crashing pada seluruh aktivitas proyek tanpa analisis biaya tambahan | 0 | Mengoptimalkan jalur kritis dengan analisis CPM dan evaluasi sumber daya secara selektif | 2 | Menambah jam kerja lembur pada semua item pekerjaan utama | 0 | Mengurangi spesifikasi material agar jadwal tidak berubah | 0 | Mengutamakan percepatan waktu meskipun mutu menurun | 0 | Pendekatan paling tepat adalah mengelola jalur kritis menggunakan CPM disertai evaluasi sumber daya sehingga percepatan dilakukan secara selektif, bukan menyeluruh. | B
Struktur Beton | Dalam perencanaan struktur beton bertulang, hubungan antara kuat tekan beton dan kuat tarik baja tulangan menjadi faktor utama dalam menahan beban. Kesalahan dalam menentukan rasio tulangan dapat menyebabkan struktur bersifat getas atau terlalu daktail. Selain itu, pengaruh faktor keamanan dan ketentuan standar harus dipatuhi untuk menjamin keselamatan. Insinyur struktur wajib memahami perilaku beton pasca-retak. Berdasarkan prinsip desain beton bertulang, tujuan utama penentuan rasio tulangan yang tepat adalah? | Mencapai kondisi keruntuhan yang didominasi oleh baja tulangan | 2 | Memaksimalkan kuat tekan beton tanpa mempertimbangkan daktilitas | 0 | Mengurangi jumlah tulangan agar struktur lebih ekonomis | 0 | Menyamakan kuat tekan beton dan kuat tarik baja | 0 | Menghindari penggunaan faktor keamanan dalam desain | 0 | Rasio tulangan dirancang agar keruntuhan didominasi oleh baja (ductile failure) sehingga struktur memberi peringatan sebelum runtuh. | A
Struktur Baja | Pada struktur baja, kegagalan tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan material, tetapi juga stabilitas elemen. Batang tekan yang panjang berpotensi mengalami tekuk sebelum mencapai tegangan leleh. Oleh karena itu, faktor kelangsingan menjadi parameter penting. Kesalahan dalam memperhitungkan kondisi tumpuan dapat menyebabkan kegagalan struktur secara tiba-tiba. Berdasarkan teori tekuk Euler, faktor paling menentukan dalam mencegah kegagalan batang tekan adalah? | Meningkatkan tegangan izin material baja | 0 | Memperbesar momen inersia penampang dan memperhatikan panjang efektif | 0 | Mengurangi beban aksial tanpa mengubah dimensi batang | 2 | Menggunakan baja mutu tinggi tanpa analisis stabilitas | 0 | Mengabaikan pengaruh kelangsingan karena faktor keamanan | 0 | Pencegahan tekuk tidak hanya soal mutu baja, tetapi pengendalian kelangsingan melalui dimensi dan panjang efektif batang. | C
Mekanika Tanah | Dalam konstruksi pondasi, daya dukung tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah dan kedalaman pondasi. Tanah lunak memiliki karakteristik penurunan yang besar jika dibebani. Kesalahan interpretasi hasil uji tanah dapat berakibat kegagalan struktur atas. Oleh karena itu, analisis daya dukung harus mempertimbangkan faktor keamanan dan jenis pembebanan. Berdasarkan konsep daya dukung ultimit, tujuan utama penggunaan faktor keamanan adalah? | Meningkatkan kapasitas tanah secara fisik | 0 | Menghilangkan kebutuhan penyelidikan tanah | 0 | Mengantisipasi ketidakpastian parameter tanah dan beban | 0 | Menjamin pondasi bekerja pada kondisi aman jauh dari keruntuhan | 2 | Menyamakan daya dukung tanah keras dan lunak | 0 | Faktor keamanan digunakan untuk menjaga pondasi tetap bekerja jauh dari kondisi runtuh akibat ketidakpastian tanah dan beban. | D
Pondasi | Pemilihan jenis pondasi pada bangunan bertingkat tidak hanya mempertimbangkan beban struktur, tetapi juga kondisi tanah dan lingkungan sekitar. Pondasi dangkal tidak selalu cocok untuk tanah dengan daya dukung rendah. Pondasi dalam memerlukan biaya dan metode pelaksanaan yang lebih kompleks. Kesalahan pemilihan pondasi dapat menyebabkan penurunan diferensial yang berbahaya. Berdasarkan prinsip perencanaan pondasi, faktor paling krusial dalam menentukan jenis pondasi adalah? | Biaya pelaksanaan paling murah | 0 | Kemudahan metode konstruksi | 0 | Estetika bangunan di atasnya | 0 | Beban struktur dan karakteristik tanah pendukung | 0 | Kesesuaian antara beban, tanah, dan kondisi lingkungan | 2 | Jenis pondasi harus dipilih berdasarkan kesesuaian beban struktur, kondisi tanah, dan lingkungan, bukan hanya biaya atau kemudahan. | E
K3 Konstruksi | Pekerjaan konstruksi memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi akibat aktivitas di ketinggian, alat berat, dan material berat. Penerapan K3 tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus menjadi budaya kerja. Kegagalan menerapkan K3 dapat menyebabkan kecelakaan fatal dan kerugian besar. Oleh karena itu, manajemen wajib memastikan kepatuhan seluruh pekerja. Berdasarkan prinsip K3 konstruksi, pendekatan paling efektif untuk menekan angka kecelakaan adalah? | Memberikan sanksi berat setelah kecelakaan terjadi | 0 | Menyediakan APD tanpa pengawasan | 0 | Mengutamakan target produksi dibanding keselamatan | 0 | Mengintegrasikan K3 ke dalam sistem manajemen proyek | 2 | Mengurangi jumlah pekerja di lapangan | 0 | K3 paling efektif jika terintegrasi dalam sistem manajemen proyek dan menjadi budaya kerja, bukan sekadar aturan tertulis. | D
Material Konstruksi | Material konstruksi harus memenuhi standar mutu agar mampu menahan beban rencana. Penggunaan material di bawah spesifikasi dapat menyebabkan kegagalan struktur. Namun, penggunaan material bermutu tinggi tanpa perhitungan juga tidak efisien. Oleh karena itu, insinyur harus memahami karakteristik material. Berdasarkan prinsip pemilihan material konstruksi, tujuan utama pengujian material adalah? | Menentukan harga jual material | 0 | Memenuhi persyaratan administrasi proyek | 2 | Mengetahui karakteristik mekanis sesuai standar | 0 | Menghindari penggunaan material lokal | 0 | Mempercepat proses konstruksi | 0 | Pengujian material bertujuan memastikan karakteristik mekanis material sesuai standar desain dan keselamatan. | B
Metode Pelaksanaan | Metode pelaksanaan konstruksi sangat mempengaruhi mutu, waktu, dan biaya proyek. Metode yang tidak sesuai kondisi lapangan dapat menyebabkan keterlambatan dan pemborosan. Selain itu, keterbatasan alat dan tenaga kerja harus diperhitungkan. Pemilihan metode tidak boleh hanya berdasarkan kebiasaan. Berdasarkan prinsip rekayasa konstruksi, pemilihan metode pelaksanaan yang tepat didasarkan pada? | Pengalaman proyek sebelumnya saja | 0 | Ketersediaan alat dan kondisi lapangan | 2 | Keinginan pemilik proyek | 0 | Waktu pelaksanaan yang paling singkat | 0 | Jumlah tenaga kerja terbanyak | 0 | Metode pelaksanaan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan ketersediaan sumber daya agar efisien dan aman. | B
Estimasi Biaya | Estimasi biaya konstruksi merupakan dasar pengendalian anggaran proyek. Kesalahan estimasi dapat menyebabkan kerugian besar. Estimasi harus mempertimbangkan volume pekerjaan, harga satuan, dan risiko. Estimasi yang terlalu optimis berpotensi menimbulkan klaim. Berdasarkan prinsip estimasi biaya, tujuan utama penyusunan RAB adalah? | Menekan biaya serendah mungkin | 0 | Menentukan keuntungan kontraktor | 0 | Menyusun anggaran realistis sebagai alat pengendalian | 0 | Menghindari perubahan pekerjaan | 2 | Menyesuaikan harga dengan pesaing | 0 | RAB disusun untuk menghasilkan anggaran realistis yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian biaya proyek. | D
Hukum & Kontrak Konstruksi | Kontrak konstruksi mengatur hak dan kewajiban para pihak. Ketidakjelasan klausul dapat menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, pemahaman kontrak sangat penting bagi pelaksana proyek. Kontrak juga berfungsi sebagai alat pengendalian risiko. Berdasarkan prinsip hukum konstruksi, fungsi utama kontrak dalam proyek adalah? | Menentukan metode pelaksanaan teknis | 0 | Mengatur hubungan hukum dan pembagian risiko | 0 | Menjamin proyek selesai lebih cepat | 0 | Menghilangkan kemungkinan sengketa | 0 | Memberikan dasar hukum pelaksanaan dan penyelesaian sengketa | 2 | Kontrak berfungsi sebagai dasar hukum pelaksanaan proyek sekaligus acuan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. | E
Perencanaan Struktur | Dalam perencanaan struktur bangunan tahan gempa, perencana tidak hanya memperhitungkan kekuatan elemen, tetapi juga daktilitas dan kemampuan disipasi energi. Kesalahan memahami filosofi desain gempa dapat menyebabkan struktur runtuh meskipun secara kekuatan memenuhi syarat. Konsep desain modern menekankan perilaku pasca-elastis. Oleh karena itu, hubungan antara gaya gempa rencana dan faktor reduksi menjadi sangat penting. Berdasarkan filosofi desain gempa, tujuan utama penggunaan faktor reduksi gempa adalah? | Mengurangi kualitas material struktur | 0 | Mengizinkan struktur berperilaku inelastis terkontrol untuk menyerap energi | 2 | Menghilangkan kebutuhan analisis gempa | 0 | Menyamakan beban gempa untuk semua bangunan | 0 | Mengurangi dimensi elemen tanpa konsekuensi | 0 | Faktor reduksi gempa digunakan agar struktur dirancang berperilaku daktail sehingga mampu menyerap energi gempa melalui deformasi inelastis terkontrol. | B
Struktur Beton | Pada pelaksanaan pengecoran beton, proses curing sering dianggap sepele padahal berpengaruh besar terhadap mutu beton. Curing yang tidak memadai dapat menyebabkan retak dini dan penurunan kuat tekan. Beton membutuhkan kelembaban dan suhu yang sesuai agar reaksi hidrasi berlangsung optimal. Kegagalan curing sering tidak terlihat pada awal umur beton. Berdasarkan prinsip teknologi beton, tujuan utama curing beton adalah? | Mempercepat pengerasan beton agar cepat dibebani | 0 | Menjaga suhu beton agar selalu tinggi | 0 | Mengurangi penggunaan semen | 0 | Menjamin hidrasi semen berlangsung optimal | 2 | Menghindari penggunaan bahan tambah | 0 | Curing bertujuan menjaga kondisi beton agar hidrasi semen berlangsung sempurna sehingga kuat tekan dan durabilitas tercapai. | D
Struktur Baja | Sambungan merupakan elemen kritis dalam struktur baja karena berfungsi menyalurkan gaya antar elemen. Kegagalan sambungan sering menyebabkan kegagalan total struktur. Oleh karena itu, desain sambungan harus mempertimbangkan jenis beban dan metode pelaksanaan. Kesalahan memilih tipe sambungan dapat menurunkan kapasitas struktur secara signifikan. Berdasarkan prinsip desain struktur baja, tujuan utama perencanaan sambungan adalah? | Membuat sambungan lebih kuat dari elemen yang disambung | 2 | Menghemat penggunaan baut dan las | 0 | Mempermudah proses fabrikasi saja | 0 | Menyamakan kapasitas semua sambungan | 0 | Menghindari analisis gaya dalam | 0 | Sambungan dirancang minimal sama atau lebih kuat dari elemen agar kegagalan tidak terjadi pada sambungan terlebih dahulu. | A
Mekanika Tanah | Penurunan tanah merupakan salah satu permasalahan utama dalam konstruksi pondasi. Penurunan berlebih dapat menyebabkan kerusakan struktur meskipun daya dukung tanah mencukupi. Tanah lempung memiliki karakteristik konsolidasi yang berlangsung lama. Oleh karena itu, analisis penurunan sangat penting pada tahap perencanaan. Berdasarkan teori konsolidasi, penyebab utama penurunan jangka panjang pada tanah lempung adalah? | Beban struktur yang terlalu kecil | 0 | Kehilangan air pori secara bertahap | 0 | Pemadatan tanah saat konstruksi | 2 | Perubahan suhu lingkungan | 0 | Tekanan angin pada bangunan | 0 | Penurunan jangka panjang terjadi akibat konsolidasi, yaitu keluarnya air pori secara perlahan akibat pembebanan. | C
Pondasi | Pondasi tiang sering digunakan pada tanah lunak untuk menyalurkan beban ke lapisan tanah keras. Namun, kapasitas tiang tidak hanya ditentukan oleh daya dukung ujung. Gesekan selimut juga memberikan kontribusi signifikan. Kesalahan memahami mekanisme ini dapat menyebabkan desain tidak efisien. Berdasarkan konsep pondasi tiang, kontribusi utama gesekan selimut adalah? | Menahan beban lateral akibat gempa | 0 | Menyalurkan beban aksial melalui interaksi tanah–tiang | 0 | Mengurangi panjang efektif tiang | 0 | Menambah kapasitas dukung total tiang | 2 | Menggantikan fungsi ujung tiang | 0 | Gesekan selimut berperan menambah kapasitas dukung tiang melalui interaksi antara permukaan tiang dan tanah sekitarnya. | D
Manajemen Proyek | Pengendalian proyek tidak hanya dilakukan pada akhir pekerjaan, tetapi harus berlangsung sepanjang siklus proyek. Keterlambatan yang tidak terdeteksi sejak awal sulit diperbaiki pada tahap akhir. Oleh karena itu, alat monitoring sangat diperlukan. Salah satu indikator kinerja yang umum digunakan adalah nilai hasil. Berdasarkan konsep Earned Value Management, fungsi utama indikator kinerja proyek adalah? | Menentukan mutu material proyek | 0 | Menghitung jumlah tenaga kerja | 0 | Mengukur kinerja waktu dan biaya secara terpadu | 0 | Menentukan keuntungan kontraktor | 0 | Memberikan informasi deviasi kinerja proyek | 2 | Indikator kinerja proyek digunakan untuk mendeteksi deviasi waktu dan biaya agar tindakan korektif dapat dilakukan lebih dini. | E
K3 Konstruksi | Lingkungan proyek konstruksi memiliki banyak potensi bahaya yang dinamis. Penerapan K3 tidak cukup hanya dengan penyediaan alat pelindung diri. Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko harus dilakukan secara sistematis. Metode ini membantu mencegah kecelakaan sebelum terjadi. Berdasarkan prinsip K3, tujuan utama identifikasi bahaya adalah? | Menyusun laporan kecelakaan | 0 | Menentukan sanksi bagi pekerja | 0 | Mengurangi biaya proyek | 0 | Mengetahui potensi risiko untuk dikendalikan | 2 | Meningkatkan produktivitas tenaga kerja | 0 | Identifikasi bahaya bertujuan mengenali risiko sejak awal agar dapat dilakukan pengendalian yang tepat. | D
Material Konstruksi | Pemilihan material konstruksi tidak hanya berdasarkan kuat tekan atau tarik. Faktor durabilitas dan lingkungan juga harus diperhitungkan. Material yang kuat tetapi tidak tahan lingkungan agresif dapat mengalami degradasi cepat. Hal ini berpengaruh terhadap umur layanan bangunan. Berdasarkan prinsip durabilitas material, pertimbangan utama pemilihan material adalah? | Harga material paling murah | 0 | Kekuatan awal paling tinggi | 0 | Kemudahan pemasangan | 0 | Kesesuaian material dengan lingkungan kerja | 2 | Ketersediaan material di pasaran | 0 | Durabilitas menuntut material dipilih sesuai kondisi lingkungan agar umur layanan bangunan tercapai. | D
Estimasi & Anggaran | Dalam penyusunan anggaran proyek, risiko ketidakpastian harga dan volume pekerjaan harus diperhitungkan. Anggaran yang terlalu kaku sulit menyesuaikan perubahan. Oleh karena itu, komponen cadangan sering dimasukkan. Cadangan ini bukan untuk pemborosan, melainkan antisipasi. Berdasarkan prinsip estimasi biaya, tujuan utama cadangan biaya (contingency) adalah? | Menambah keuntungan kontraktor | 0 | Mengantisipasi ketidakpastian proyek | 2 | Menutup kesalahan perhitungan volume | 0 | Menghindari audit keuangan | 0 | Menyamakan nilai semua RAB | 0 | Contingency disediakan untuk mengantisipasi ketidakpastian biaya akibat risiko yang mungkin terjadi. | B