## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban benar
Konsep Dasar Manajemen Konstruksi | Dalam proyek konstruksi berskala nasional, manajer konstruksi dihadapkan pada tekanan pemilik untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi mutu dan waktu. Kondisi ini menuntut pemahaman konseptual yang utuh mengenai fungsi manajemen konstruksi. Jika pengendalian hanya dilakukan secara parsial, proyek berisiko gagal mencapai sasaran. Manajemen konstruksi menuntut integrasi keputusan lintas aspek. Berdasarkan konsep dasar tersebut, esensi peran manajer konstruksi adalah? | Mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai sasaran proyek | 2 | Mengawasi pekerjaan lapangan secara langsung | 0 | Menjalankan instruksi pemilik proyek | 0 | Mengendalikan administrasi kontrak | 0 | Menyelesaikan pekerjaan fisik tepat waktu | 0 | Manajer konstruksi berperan sebagai pengintegrasi seluruh aspek proyek. | A
Tahapan Proyek Konstruksi | Dalam proyek gedung bertingkat tinggi, banyak pekerjaan harus diulang karena spesifikasi teknis tidak jelas sejak awal. Dampaknya adalah keterlambatan dan pembengkakan biaya. Hal ini menunjukkan pentingnya tahapan awal proyek dalam siklus konstruksi. Kesalahan pada tahap awal sulit diperbaiki pada tahap berikutnya. Tahapan proyek yang paling menentukan kualitas pelaksanaan selanjutnya adalah? | Tahap pelelangan | 0 | Tahap perencanaan dan desain | 2 | Tahap pelaksanaan fisik | 0 | Tahap pengawasan | 0 | Tahap serah terima | 0 | Perencanaan dan desain menjadi dasar seluruh tahapan proyek berikutnya. | B
Perencanaan Proyek | Dalam proyek infrastruktur besar, WBS disusun tanpa memperhatikan keterkaitan antar pekerjaan. Akibatnya, jadwal dan biaya tidak dapat dikendalikan secara efektif. WBS seharusnya menjadi fondasi perencanaan proyek secara menyeluruh. Kesalahan pada WBS berdampak langsung pada tahap pelaksanaan. Fungsi utama WBS dalam manajemen konstruksi adalah? | Menentukan metode pelaksanaan | 0 | Menyusun jadwal proyek | 0 | Menguraikan lingkup pekerjaan menjadi paket kerja terkelola | 2 | Mengendalikan mutu pekerjaan | 0 | Menentukan nilai kontrak | 0 | WBS menguraikan lingkup pekerjaan agar mudah direncanakan dan dikendalikan. | C
Manajemen Waktu | Pada proyek jalan tol, beberapa pekerjaan non-kritis selesai lebih cepat dari jadwal. Namun proyek secara keseluruhan tetap mengalami keterlambatan. Hal ini sering disalahartikan sebagai kegagalan percepatan. Manajer konstruksi harus memahami konsep jalur kritis secara benar. Aktivitas yang paling menentukan durasi proyek adalah? | Aktivitas dengan biaya terbesar | 0 | Aktivitas dengan volume terbesar | 0 | Aktivitas yang mudah dipercepat | 0 | Aktivitas pada jalur kritis | 2 | Aktivitas dengan tenaga kerja terbanyak | 0 | Jalur kritis menentukan durasi total proyek. | D
Manajemen Biaya Proyek | Dalam evaluasi proyek, ditemukan realisasi biaya lebih tinggi meskipun volume pekerjaan sesuai kontrak. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pada perhitungan biaya awal. Manajer konstruksi harus memahami sumber utama deviasi biaya. RAB yang baik harus disusun secara realistis. Faktor paling krusial dalam penyusunan RAB yang andal adalah? | Penambahan contingency besar | 0 | Penjadwalan ulang proyek | 0 | Pengendalian termin pembayaran | 0 | Penggunaan harga material termurah | 0 | Ketepatan analisis harga satuan pekerjaan | 2 | AHSP yang akurat menghasilkan RAB yang realistis. | E
Manajemen Mutu Konstruksi | Dalam proyek bangunan publik, mutu pekerjaan sering tidak konsisten antar bagian bangunan. Pemeriksaan akhir menunjukkan banyak penyimpangan dari spesifikasi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengendalian mutu selama proses berlangsung. Manajemen mutu seharusnya dilakukan secara preventif. Pendekatan mutu yang paling tepat adalah? | Penerapan sistem manajemen mutu sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan | 2 | Inspeksi akhir pekerjaan | 0 | Penambahan frekuensi pengujian akhir | 0 | Penggantian tenaga kerja | 0 | Pengetatan sanksi kontraktor | 0 | Mutu dicapai melalui pencegahan sejak awal proses. | A
Manajemen Risiko Konstruksi | Dalam proyek konstruksi pelabuhan, risiko cuaca ekstrem telah diketahui sejak awal. Namun tidak dilakukan analisis lanjutan terhadap dampaknya. Akibatnya, proyek tetap mengalami keterlambatan signifikan. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam tahapan manajemen risiko. Tahapan yang seharusnya dilakukan setelah identifikasi risiko adalah? | Analisis risiko untuk menentukan tingkat dampak dan probabilitas | 2 | Pemindahan seluruh risiko | 0 | Penerimaan risiko tanpa tindakan | 0 | Penghapusan risiko | 0 | Pengabaian risiko kecil | 0 | Analisis risiko menentukan prioritas dan strategi mitigasi. | A
Administrasi dan Kontrak Konstruksi | Dalam pelaksanaan proyek, terjadi perubahan spesifikasi teknis akibat kondisi lapangan. Perubahan tersebut berdampak pada biaya dan waktu pelaksanaan. Jika tidak diatur secara formal, perubahan dapat memicu sengketa kontrak. Manajer konstruksi harus memahami mekanisme perubahan pekerjaan. Instrumen kontraktual yang tepat untuk mengakomodasi perubahan tersebut adalah? | Berita acara lapangan | 0 | Addendum kontrak | 0 | Laporan pengawasan | 0 | Change order | 2 | Surat peringatan | 0 | Change order mengatur perubahan lingkup, biaya, dan waktu pekerjaan. | D
Pengendalian dan Evaluasi Proyek | Dalam laporan evaluasi proyek, progres fisik sesuai rencana namun biaya melebihi anggaran. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan kinerja proyek. Pengendalian proyek tidak boleh dilakukan secara parsial. Evaluasi harus mencerminkan kondisi proyek secara menyeluruh. Indikator kinerja proyek yang paling tepat adalah? | Jumlah tenaga kerja | 0 | Persentase progres fisik | 0 | Intensitas rapat koordinasi | 0 | Kelengkapan laporan proyek | 0 | Kesesuaian mutu, biaya, dan waktu terhadap rencana | 2 | Kinerja proyek dinilai dari kesesuaian terhadap rencana awal. | E
Teknologi dan Inovasi Konstruksi | Dalam penerapan BIM, tim proyek hanya memanfaatkan model 3D sebagai alat visualisasi. Akibatnya, manfaat BIM terhadap pengendalian biaya dan waktu tidak tercapai. Hal ini menunjukkan pemahaman yang keliru terhadap fungsi BIM. Manajer konstruksi harus memahami peran strategis teknologi ini. Manfaat utama BIM dalam manajemen konstruksi adalah? | Alat visualisasi desain | 0 | Pengganti dokumen kontrak | 0 | Media presentasi proyek | 0 | Integrasi data untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek | 2 | Alat pemasaran proyek | 0 | BIM berfungsi sebagai sistem informasi terintegrasi proyek konstruksi. | D
Perencanaan Proyek | Dalam suatu proyek konstruksi gedung bertingkat, manajer proyek menyusun rencana kerja dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, risiko keterlambatan material impor, serta perubahan desain minor dari pemilik. Dokumen perencanaan yang disusun tidak hanya memuat jadwal, tetapi juga strategi pengendalian dan mekanisme evaluasi. Perencanaan tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan selama proyek berjalan. Jika terjadi deviasi progres signifikan, dokumen ini digunakan untuk melakukan penyesuaian tanpa mengubah tujuan utama proyek. Berdasarkan prinsip manajemen konstruksi, dokumen perencanaan yang paling tepat dimaksud adalah? | Project Charter sebagai kontrak internal tim proyek | 0 | Master Schedule yang hanya berfokus pada waktu pelaksanaan | 0 | Rencana Mutu Proyek yang menitikberatkan pengendalian kualitas | 0 | Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja proyek | 0 | Project Management Plan yang terintegrasi dan komprehensif | 2 | Dokumen yang mencakup ruang lingkup, waktu, biaya, mutu, risiko, dan strategi pengendalian adalah Project Management Plan. Dokumen lain bersifat parsial dan tidak mencakup keseluruhan aspek manajemen proyek. | E
Pengendalian Waktu | Suatu proyek infrastruktur mengalami keterlambatan pada lintasan kritis akibat keterlambatan pekerjaan fondasi. Manajer proyek harus memilih strategi percepatan tanpa mengorbankan mutu dan keselamatan kerja. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan biaya tambahan dan dampaknya terhadap aktivitas lain. Keputusan harus berbasis logika manajemen waktu, bukan sekadar intuisi lapangan. Metode yang paling tepat untuk menganalisis percepatan jadwal tersebut adalah? | Fast tracking tanpa analisis risiko lanjutan | 0 | Crash program dengan penambahan sumber daya terukur | 2 | Penjadwalan ulang non-critical activity saja | 0 | Penghapusan aktivitas pendukung proyek | 0 | Penyesuaian target akhir proyek secara sepihak | 0 | Crash program memungkinkan percepatan dengan analisis biaya–waktu yang terukur. Fast tracking berisiko tinggi, sedangkan opsi lain tidak menyelesaikan keterlambatan lintasan kritis. | B
Manajemen Biaya | Dalam proyek jalan raya, terjadi kenaikan harga material yang signifikan di tengah pelaksanaan. Kontraktor harus memastikan proyek tetap berjalan sesuai kontrak tanpa mengorbankan kualitas. Evaluasi dilakukan terhadap biaya aktual, nilai hasil pekerjaan, dan biaya rencana. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kinerja biaya secara objektif. Berdasarkan konsep manajemen konstruksi, metode evaluasi biaya yang dimaksud adalah? | Analisis arus kas proyek | 0 | Estimasi ulang anggaran tahunan | 0 | Earned Value Management (EVM) | 2 | Laporan keuangan akhir proyek | 0 | Rekapitulasi pengeluaran kas harian | 0 | EVM mengintegrasikan biaya, waktu, dan progres fisik sehingga paling tepat untuk menilai kinerja biaya secara objektif di tengah proyek. | C
Manajemen Mutu | Pada proyek pembangunan rumah sakit, standar mutu ditetapkan sangat ketat karena menyangkut keselamatan pengguna. Manajer proyek tidak hanya melakukan inspeksi akhir, tetapi juga memastikan proses kerja sesuai standar sejak awal. Pendekatan ini bertujuan mencegah cacat, bukan sekadar memperbaiki. Prinsip manajemen mutu yang diterapkan dalam kondisi tersebut adalah? | Quality Control berbasis inspeksi akhir | 0 | Quality Assurance berbasis proses dan sistem | 0 | Continuous Improvement tanpa standar baku | 0 | Total Quality Management yang reaktif | 0 | Quality Assurance yang proaktif dan preventif | 2 | Pendekatan preventif yang menekankan proses sejak awal adalah Quality Assurance proaktif, bukan sekadar Quality Control di akhir pekerjaan. | E
Manajemen Risiko | Sebuah proyek bendungan memiliki risiko tinggi terhadap cuaca ekstrem dan perubahan regulasi lingkungan. Tim proyek menyusun daftar risiko, menganalisis dampaknya, dan menentukan strategi penanganan sebelum risiko terjadi. Pendekatan ini bertujuan meminimalkan dampak negatif terhadap biaya dan waktu proyek. Tahapan manajemen risiko yang paling tepat menggambarkan aktivitas tersebut adalah? | Identifikasi risiko semata | 0 | Analisis kualitatif risiko | 0 | Perencanaan respon risiko | 2 | Monitoring risiko pasca kejadian | 0 | Evaluasi akhir risiko proyek | 0 | Menentukan strategi penanganan sebelum risiko terjadi merupakan bagian dari perencanaan respon risiko, bukan sekadar identifikasi atau monitoring. | C
Pengadaan | Dalam proyek konstruksi skala besar, pemilihan metode pengadaan sangat memengaruhi transparansi dan efisiensi. Pemilik proyek menginginkan kompetisi sehat dan harga terbaik, tetapi juga membutuhkan jaminan kualitas penyedia jasa. Berdasarkan prinsip manajemen konstruksi, metode pengadaan yang paling seimbang antara harga dan kualitas adalah? | Penunjukan langsung tanpa evaluasi teknis | 0 | Pelelangan umum satu tahap satu sampul | 0 | Pelelangan dua tahap dengan evaluasi teknis dan harga | 2 | Swakelola penuh oleh pemilik proyek | 0 | Kontrak lumpsum tanpa proses tender | 0 | Pelelangan dua tahap memungkinkan seleksi teknis terlebih dahulu sebelum harga, sehingga seimbang antara mutu dan biaya. | C
Manajemen SDM | Dalam proyek gedung bertingkat tinggi, konflik antar tim kerja sering terjadi akibat tekanan waktu dan perbedaan kepentingan. Manajer proyek harus menjaga produktivitas tanpa menurunkan moral pekerja. Pendekatan kepemimpinan yang tepat sangat menentukan keberhasilan proyek. Gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam kondisi tersebut adalah? | Otoriter penuh tanpa kompromi | 0 | Laissez-faire tanpa intervensi | 0 | Transaksional berbasis hukuman | 0 | Situasional yang adaptif terhadap kondisi tim | 2 | Demokratis murni tanpa pengambilan keputusan tegas | 0 | Kepemimpinan situasional memungkinkan manajer menyesuaikan pendekatan sesuai kondisi tim dan tekanan proyek. | D
K3 Konstruksi | Proyek konstruksi terowongan memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi. Manajer proyek menekankan pencegahan melalui pelatihan, prosedur kerja aman, dan pengawasan rutin. Pendekatan ini lebih menekankan budaya keselamatan daripada sekadar kepatuhan formal. Prinsip K3 yang paling tepat diterapkan adalah? | Kepatuhan administratif semata | 0 | Reaksi terhadap kecelakaan setelah terjadi | 0 | Safety culture yang terintegrasi | 2 | Penggunaan APD tanpa pelatihan | 0 | Inspeksi akhir proyek saja | 0 | Budaya keselamatan yang terintegrasi menekankan pencegahan melalui perilaku dan sistem, bukan sekadar aturan formal. | C
Pengendalian Proyek | Dalam pelaksanaan proyek, laporan mingguan menunjukkan deviasi kecil namun konsisten terhadap rencana awal. Jika tidak ditangani, deviasi ini berpotensi menjadi masalah besar. Manajer proyek menggunakan data tersebut untuk melakukan tindakan korektif sejak dini. Fungsi manajemen yang sedang dijalankan adalah? | Perencanaan ulang proyek | 0 | Pengorganisasian sumber daya | 0 | Pelaksanaan pekerjaan konstruksi | 0 | Pengendalian dan monitoring proyek | 2 | Penutupan proyek | 0 | Penggunaan data untuk tindakan korektif merupakan inti dari fungsi pengendalian dan monitoring proyek. | D
Kontrak Konstruksi | Dalam suatu kontrak konstruksi, terjadi perubahan lingkup pekerjaan atas permintaan pemilik proyek. Perubahan ini berdampak pada biaya dan waktu pelaksanaan. Agar perubahan tersebut sah dan mengikat secara hukum, diperlukan mekanisme tertentu sesuai kontrak. Instrumen kontraktual yang paling tepat digunakan adalah? | Addendum kontrak tanpa persetujuan kedua pihak | 0 | Surat perintah kerja sepihak | 0 | Klaim konstruksi setelah proyek selesai | 0 | Change Order yang disetujui para pihak | 2 | Laporan harian proyek | 0 | Change Order merupakan instrumen resmi untuk mengatur perubahan lingkup, biaya, dan waktu dalam kontrak konstruksi. | D
Perencanaan Terintegrasi | Dalam proyek pembangunan pelabuhan, manajer proyek menghadapi keterbatasan waktu, fluktuasi biaya material, serta tuntutan pemilik agar proyek selesai tanpa perubahan anggaran. Dokumen perencanaan disusun untuk mengintegrasikan jadwal, biaya, mutu, dan risiko dalam satu kerangka kerja. Dokumen ini juga menjadi acuan seluruh pengendalian proyek dan pengambilan keputusan strategis. Tanpa dokumen tersebut, koordinasi antar fungsi menjadi lemah dan tidak terarah. Berdasarkan prinsip manajemen konstruksi, dokumen yang dimaksud adalah? | Integrated Project Management Plan sebagai dasar kendali proyek | 2 | Master Schedule yang menitikberatkan durasi pekerjaan | 0 | Rencana Anggaran Biaya terperinci | 0 | Rencana Mutu Proyek yang fokus inspeksi | 0 | Dokumen kontrak utama proyek | 0 | Dokumen terintegrasi yang menggabungkan seluruh aspek pengelolaan proyek adalah Integrated Project Management Plan, bukan dokumen parsial seperti jadwal atau RAB. | A
Penjadwalan Proyek | Pada proyek gedung bertingkat, terdapat beberapa aktivitas yang memiliki durasi panjang namun tidak berada pada lintasan kritis. Manajer proyek ingin memastikan efisiensi waktu tanpa menambah biaya. Analisis dilakukan terhadap hubungan antar aktivitas dan kelonggaran waktu masing-masing. Keputusan penjadwalan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap progres proyek. Berdasarkan logika manajemen waktu, langkah paling tepat adalah? | Mempercepat semua aktivitas tanpa analisis | 0 | Mengoptimalkan aktivitas non-kritis berdasarkan float | 2 | Mengurangi durasi lintasan kritis secara langsung | 0 | Menunda pekerjaan pendukung | 0 | Menambah jam kerja seluruh tenaga | 0 | Aktivitas non-kritis memiliki float yang dapat dioptimalkan tanpa menambah biaya atau memengaruhi waktu akhir proyek. | B
Pengendalian Biaya | Dalam proyek konstruksi jalan, laporan keuangan menunjukkan biaya aktual masih di bawah anggaran, tetapi progres fisik tertinggal. Jika hanya melihat pengeluaran, proyek tampak aman. Namun, manajer proyek menggunakan pendekatan yang mengaitkan biaya dengan progres pekerjaan. Pendekatan ini bertujuan mendeteksi masalah tersembunyi sejak dini. Metode yang paling tepat digunakan adalah? | Analisis deviasi kas mingguan | 0 | Rekapitulasi biaya aktual proyek | 0 | Perbandingan RAB dan realisasi | 0 | Earned Value Analysis berbasis kinerja | 2 | Audit keuangan akhir proyek | 0 | Earned Value Analysis mengaitkan biaya dengan nilai pekerjaan yang dihasilkan, sehingga mampu mengungkap kinerja riil proyek. | D
Manajemen Mutu | Dalam proyek fasilitas kesehatan, kontraktor diwajibkan memastikan seluruh proses konstruksi memenuhi standar sejak awal. Pengendalian tidak hanya dilakukan pada hasil akhir, tetapi juga pada metode kerja, material, dan kompetensi tenaga kerja. Tujuannya adalah mencegah kegagalan mutu yang berdampak besar. Pendekatan ini mencerminkan penerapan konsep manajemen mutu yang bersifat? | Reaktif terhadap temuan cacat | 0 | Inspektif di akhir pekerjaan | 0 | Preventif berbasis sistem mutu | 2 | Korektif setelah pekerjaan selesai | 0 | Administratif untuk laporan proyek | 0 | Pendekatan preventif menekankan pencegahan cacat melalui sistem dan proses sejak awal, bukan reaksi di akhir. | C
Manajemen Risiko | Proyek bendungan memiliki risiko teknis, lingkungan, dan sosial yang kompleks. Tim proyek tidak hanya mengidentifikasi risiko, tetapi juga menyusun strategi penghindaran, mitigasi, transfer, dan penerimaan risiko. Strategi tersebut dituangkan dalam dokumen resmi sebelum pelaksanaan. Tahap manajemen risiko yang sedang dilakukan adalah? | Identifikasi risiko awal | 0 | Analisis kuantitatif risiko | 0 | Monitoring risiko berkelanjutan | 0 | Evaluasi risiko akhir proyek | 0 | Perencanaan respon risiko | 2 | Penyusunan strategi penghindaran, mitigasi, dan transfer merupakan inti dari tahap perencanaan respon risiko. | E
Pengadaan Konstruksi | Dalam proyek pemerintah, pemilik proyek ingin memastikan kualitas penyedia jasa sekaligus menjaga transparansi. Proses pengadaan dilakukan dengan menilai kemampuan teknis terlebih dahulu sebelum membuka penawaran harga. Metode ini bertujuan menghindari pemilihan kontraktor berharga murah tetapi tidak kompeten. Metode pengadaan yang dimaksud adalah? | Penunjukan langsung terbatas | 0 | Pelelangan satu tahap satu sampul | 0 | Pelelangan dua tahap | 2 | Swakelola oleh pemilik proyek | 0 | Kontrak lumpsum tanpa tender | 0 | Pelelangan dua tahap memungkinkan seleksi teknis lebih dahulu sehingga kualitas penyedia jasa tetap terjaga. | C
Manajemen SDM | Pada proyek dengan tekanan waktu tinggi, manajer proyek menghadapi tim dengan kemampuan dan motivasi yang berbeda-beda. Pendekatan kepemimpinan yang kaku berpotensi menurunkan kinerja tim. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan disesuaikan dengan kondisi dan kematangan anggota tim. Gaya kepemimpinan yang paling tepat adalah? | Otoriter penuh | 0 | Demokratis mutlak | 0 | Laissez-faire | 0 | Situasional adaptif | 2 | Transaksional berbasis hukuman | 0 | Kepemimpinan situasional memungkinkan penyesuaian gaya berdasarkan kondisi tim dan kompleksitas pekerjaan. | D
Keselamatan Konstruksi (K3) | Dalam proyek terowongan, kecelakaan kerja dapat berdampak fatal. Manajemen proyek tidak hanya menyiapkan APD, tetapi juga membangun kesadaran dan perilaku aman seluruh pekerja. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas harian. Prinsip K3 yang diterapkan adalah? | Kepatuhan formal terhadap regulasi | 0 | Reaksi terhadap insiden | 0 | Pengawasan akhir proyek | 0 | Penggunaan APD wajib | 0 | Budaya keselamatan kerja | 2 | Budaya keselamatan menekankan perilaku, kesadaran, dan sistem yang terintegrasi, bukan sekadar kepatuhan formal. | E
Pengendalian Proyek | Dalam laporan bulanan, manajer proyek menemukan deviasi kecil pada waktu dan biaya yang terus berulang. Jika tidak dikendalikan, deviasi ini dapat membesar dan mengganggu target proyek. Manajer kemudian mengambil tindakan korektif berdasarkan data tersebut. Fungsi manajemen yang dijalankan adalah? | Perencanaan strategis | 0 | Pengorganisasian sumber daya | 0 | Pelaksanaan pekerjaan | 0 | Pengendalian dan monitoring | 2 | Penutupan proyek | 0 | Tindakan korektif berbasis data merupakan bagian dari fungsi pengendalian dan monitoring proyek. | D
Kontrak Konstruksi | Dalam pelaksanaan proyek, pemilik meminta perubahan spesifikasi yang berdampak pada biaya dan waktu. Agar perubahan tersebut sah secara hukum dan mengikat kedua pihak, diperlukan mekanisme kontraktual resmi. Mekanisme ini harus disetujui bersama dan terdokumentasi. Instrumen yang paling tepat digunakan adalah? | Surat instruksi sepihak | 0 | Addendum informal | 0 | Klaim setelah proyek selesai | 0 | Laporan harian proyek | 0 | Change Order resmi | 2 | Change Order merupakan instrumen kontrak resmi untuk mengatur perubahan lingkup, biaya, dan waktu proyek. | E
Konsep Dasar Manajemen Konstruksi | Dalam proyek pembangunan bandara internasional, pemilik proyek menuntut tercapainya mutu tinggi, biaya terkendali, dan waktu penyelesaian yang ketat. Manajer proyek menyadari bahwa ketiga aspek tersebut saling memengaruhi dan tidak dapat dikelola secara terpisah. Setiap keputusan teknis berpotensi memengaruhi biaya dan durasi pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengelolaan yang menyeluruh dan sistematis. Berdasarkan konsep dasar manajemen konstruksi, prinsip utama yang paling tepat diterapkan adalah? | Keseimbangan antara mutu, biaya, dan waktu sebagai satu sistem | 2 | Optimalisasi biaya sebagai prioritas utama | 0 | Pencapaian mutu tanpa mempertimbangkan waktu | 0 | Percepatan waktu dengan konsekuensi biaya | 0 | Penekanan pada administrasi proyek | 0 | Manajemen konstruksi menekankan keseimbangan dan keterkaitan mutu, biaya, dan waktu sebagai satu kesatuan sistem. | A
Tahapan Proyek Konstruksi | Dalam sebuah proyek gedung pemerintah, kontrak telah ditandatangani dan pekerjaan fisik hampir selesai. Namun, proyek belum dapat diserahterimakan karena masih terdapat kewajiban administrasi dan verifikasi hasil pekerjaan. Tahap ini bertujuan memastikan seluruh pekerjaan sesuai kontrak dan dapat digunakan oleh pemilik. Kesalahan dalam tahap ini dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Tahapan proyek yang dimaksud adalah? | Pelaksanaan konstruksi | 0 | Pengawasan lapangan | 0 | Serah terima pekerjaan | 2 | Pelelangan penyedia jasa | 0 | Perencanaan awal proyek | 0 | Serah terima pekerjaan memastikan kesesuaian fisik dan administrasi sebelum proyek dinyatakan selesai. | C
Perencanaan Proyek | Dalam penyusunan proyek bendungan, manajer proyek memecah pekerjaan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan terukur. Setiap komponen memiliki durasi, biaya, dan sumber daya tersendiri. Pendekatan ini memudahkan pengendalian dan evaluasi kinerja proyek. Tanpa struktur ini, pengelolaan proyek menjadi tidak sistematis. Konsep perencanaan yang dimaksud adalah? | Metode pelaksanaan proyek | 0 | Work Breakdown Structure (WBS) | 2 | Kurva-S proyek | 0 | Rencana Anggaran Biaya | 0 | Jadwal induk proyek | 0 | WBS memecah lingkup proyek menjadi elemen yang lebih kecil dan terkelola. | B
Manajemen Waktu | Pada proyek jalan tol, manajer proyek menemukan bahwa beberapa kegiatan memiliki kelonggaran waktu tanpa memengaruhi penyelesaian akhir proyek. Informasi ini digunakan untuk mengatur ulang sumber daya agar lebih efisien. Analisis dilakukan berdasarkan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Konsep waktu yang dimanfaatkan dalam kondisi ini adalah? | Durasi total proyek | 0 | Lintasan kritis | 0 | Free float aktivitas | 0 | Total float aktivitas | 2 | Lead time pekerjaan | 0 | Total float menunjukkan kelonggaran waktu suatu aktivitas tanpa memengaruhi waktu akhir proyek. | D
Manajemen Biaya Proyek | Dalam evaluasi proyek gedung bertingkat, biaya aktual masih di bawah anggaran, namun nilai pekerjaan yang dihasilkan juga rendah. Jika kondisi ini berlanjut, proyek berpotensi mengalami pembengkakan biaya di akhir. Oleh karena itu, manajer proyek menggunakan indikator kinerja biaya dan waktu secara simultan. Pendekatan pengendalian biaya yang paling tepat adalah? | Perbandingan RAB dan realisasi kas | 0 | Analisis laporan keuangan akhir | 0 | Pengendalian biaya berbasis volume pekerjaan | 0 | Earned Value Management | 2 | Audit internal proyek | 0 | Earned Value Management mengintegrasikan biaya, waktu, dan progres pekerjaan. | D
Manajemen Mutu Konstruksi | Dalam proyek fasilitas industri, kontraktor menerapkan prosedur tertulis untuk setiap tahapan pekerjaan. Prosedur tersebut mencakup standar material, metode kerja, dan inspeksi berkala. Tujuannya adalah memastikan konsistensi hasil dan mencegah cacat sejak awal. Pendekatan mutu ini mencerminkan penerapan? | Pengendalian mutu akhir | 0 | Jaminan mutu berbasis sistem | 2 | Inspeksi visual lapangan | 0 | Koreksi mutu setelah pekerjaan | 0 | Audit mutu eksternal | 0 | Jaminan mutu menekankan sistem dan prosedur untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian. | B
Manajemen Risiko | Dalam proyek pelabuhan, risiko keterlambatan material impor dapat memengaruhi jadwal utama. Manajer proyek kemudian memutuskan menggunakan pemasok alternatif lokal meskipun biayanya sedikit lebih tinggi. Keputusan ini diambil untuk mengurangi dampak risiko terhadap jadwal proyek. Strategi penanganan risiko tersebut termasuk? | Penerimaan risiko | 0 | Transfer risiko | 0 | Penghindaran risiko | 0 | Mitigasi risiko | 2 | Eliminasi risiko | 0 | Mitigasi risiko bertujuan mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko. | D
Manajemen K3 | Dalam proyek konstruksi gedung tinggi, manajemen tidak hanya menyediakan APD tetapi juga melakukan briefing keselamatan harian. Pekerja didorong untuk saling mengingatkan terkait potensi bahaya. Pendekatan ini bertujuan membentuk perilaku aman yang berkelanjutan. Konsep K3 yang diterapkan adalah? | Kepatuhan administratif | 0 | Pengawasan pasif | 0 | Budaya keselamatan kerja | 2 | Pengendalian teknis semata | 0 | Penegakan sanksi | 0 | Budaya keselamatan menekankan perilaku dan kesadaran kolektif terhadap keselamatan. | C
Administrasi Kontrak | Dalam proyek konstruksi, terjadi perubahan desain akibat kondisi lapangan yang tidak terduga. Perubahan ini berdampak pada volume pekerjaan dan biaya. Agar perubahan tersebut sah dan dapat dibayar, harus ada dokumen kontraktual resmi. Dokumen yang paling tepat digunakan adalah? | Surat peringatan kontrak | 0 | Klaim sepihak kontraktor | 0 | Addendum kontrak | 2 | Laporan kemajuan proyek | 0 | Berita acara harian | 0 | Addendum kontrak mengatur perubahan lingkup, biaya, dan ketentuan kontrak secara resmi. | C
Etika Profesi Konstruksi | Seorang manajer proyek mengetahui adanya penyimpangan mutu yang berpotensi membahayakan pengguna bangunan. Namun, menutupinya akan mempercepat serah terima proyek. Berdasarkan etika profesi dan tanggung jawab hukum, keputusan yang paling tepat adalah? | Mengabaikan demi target waktu | 0 | Menunggu audit eksternal | 0 | Melaporkan setelah proyek selesai | 0 | Menyampaikan kepada pemilik dan memperbaiki | 2 | Mengalihkan tanggung jawab ke kontraktor | 0 | Etika profesi menuntut kejujuran, keselamatan, dan tanggung jawab meskipun berdampak pada waktu proyek. | D
Konsep Dasar Manajemen Konstruksi | Dalam proyek infrastruktur berskala nasional, manajer proyek dihadapkan pada tuntutan penyelesaian cepat, kualitas tinggi, dan akuntabilitas publik. Setiap keputusan teknis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya, mutu, dan waktu secara bersamaan. Pengambilan keputusan sepihak berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan proyek. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan harus bersifat sistemik dan terkoordinasi. Prinsip utama manajemen konstruksi yang paling relevan dengan kondisi tersebut adalah? | Integrasi pengendalian mutu, biaya, dan waktu | 2 | Dominasi pengendalian biaya proyek | 0 | Fleksibilitas waktu pelaksanaan | 0 | Kepatuhan administratif semata | 0 | Optimalisasi teknis tanpa batasan biaya | 0 | Manajemen konstruksi menekankan integrasi mutu, biaya, dan waktu sebagai satu kesatuan sistem. | A
Tahapan Proyek Konstruksi | Pada proyek gedung pendidikan, seluruh pekerjaan fisik telah selesai dan dinyatakan laik fungsi. Namun, proyek belum dianggap tuntas karena masih harus dilakukan pemeriksaan dokumen, pengujian akhir, serta penandatanganan berita acara. Tahap ini menentukan perpindahan tanggung jawab dari penyedia jasa ke pengguna. Kesalahan prosedur pada tahap ini dapat menimbulkan klaim di kemudian hari. Tahapan proyek yang dimaksud adalah? | Pelaksanaan konstruksi | 0 | Pengawasan teknis | 0 | Pemeliharaan bangunan | 0 | Serah terima akhir pekerjaan | 2 | Perencanaan proyek | 0 | Serah terima akhir menandai beralihnya tanggung jawab dan kepemilikan hasil pekerjaan. | D
Perencanaan Proyek | Dalam proyek bendungan, manajer proyek menyusun dokumen yang menjelaskan spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, syarat administrasi, serta standar mutu pekerjaan. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan. Ketidaktepatan dokumen ini dapat menyebabkan salah tafsir dan sengketa. Dokumen perencanaan yang dimaksud adalah? | Rencana Anggaran Biaya | 0 | Work Breakdown Structure | 0 | Rencana Kerja dan Syarat (RKS) | 2 | Jadwal induk proyek | 0 | Kurva-S proyek | 0 | RKS memuat ketentuan teknis dan administratif sebagai pedoman utama pelaksanaan pekerjaan. | C
Manajemen Waktu | Dalam analisis CPM sebuah proyek jembatan, terdapat aktivitas yang memiliki kelonggaran waktu cukup besar. Manajer proyek memanfaatkan kelonggaran ini untuk mengalihkan sumber daya ke aktivitas kritis. Pendekatan ini bertujuan menghindari keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Konsep waktu yang digunakan dalam analisis tersebut adalah? | Durasi normal aktivitas | 0 | Lintasan kritis proyek | 0 | Free float aktivitas | 0 | Total float aktivitas | 2 | Crash duration | 0 | Total float menunjukkan kelonggaran waktu aktivitas tanpa memengaruhi waktu penyelesaian proyek. | D
Manajemen Biaya Proyek | Dalam proyek gedung perkantoran, biaya aktual terlihat lebih rendah dari rencana, namun progres fisik juga jauh tertinggal. Jika hanya melihat realisasi kas, proyek tampak efisien. Namun, manajer proyek menggunakan indikator yang membandingkan nilai pekerjaan yang dihasilkan dengan biaya dan waktu. Metode pengendalian biaya yang paling tepat adalah? | Rekapitulasi kas proyek | 0 | Analisis laporan keuangan | 0 | Perbandingan RAB dan realisasi | 0 | Earned Value Analysis | 2 | Audit biaya akhir proyek | 0 | Earned Value Analysis mengukur kinerja proyek dengan mengaitkan biaya, waktu, dan progres fisik. | D
Manajemen Mutu Konstruksi | Dalam proyek industri kimia, kegagalan mutu dapat berdampak fatal. Oleh karena itu, kontraktor menerapkan sistem terdokumentasi yang mengatur perencanaan mutu, pengendalian proses, dan tindakan pencegahan. Pendekatan ini lebih menekankan pencegahan daripada perbaikan. Konsep manajemen mutu yang diterapkan adalah? | Inspeksi akhir pekerjaan | 0 | Pengendalian mutu reaktif | 0 | Jaminan mutu (Quality Assurance) | 2 | Koreksi mutu lapangan | 0 | Audit mutu eksternal | 0 | Quality Assurance berfokus pada pencegahan cacat melalui sistem dan prosedur. | C
Manajemen Risiko | Dalam proyek pelabuhan, risiko keterlambatan pengiriman material utama cukup tinggi. Manajer proyek memutuskan memesan material lebih awal dan menyiapkan pemasok cadangan. Keputusan ini bertujuan menurunkan kemungkinan dan dampak keterlambatan. Strategi penanganan risiko tersebut termasuk? | Penerimaan risiko | 0 | Transfer risiko | 0 | Penghindaran risiko | 0 | Mitigasi risiko | 2 | Eliminasi risiko | 0 | Mitigasi risiko bertujuan mengurangi kemungkinan dan dampak risiko. | D
Manajemen K3 | Pada proyek konstruksi gedung tinggi, manajemen secara konsisten melakukan safety talk, pelatihan, dan pelaporan bahaya oleh pekerja. Keselamatan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari, bukan sekadar kewajiban formal. Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip K3 berupa? | Kepatuhan administratif | 0 | Pengawasan teknis | 0 | Budaya keselamatan kerja | 2 | Penggunaan APD | 0 | Penegakan sanksi | 0 | Budaya keselamatan menekankan kesadaran dan perilaku aman yang berkelanjutan. | C
Administrasi & Kontrak | Dalam pelaksanaan proyek, pemilik proyek meminta perubahan lingkup pekerjaan akibat kondisi lapangan. Perubahan tersebut berdampak pada biaya dan waktu penyelesaian. Agar perubahan sah secara hukum dan dapat dibayarkan, harus digunakan mekanisme kontrak resmi. Instrumen yang paling tepat adalah? | Surat instruksi lisan | 0 | Klaim sepihak kontraktor | 0 | Addendum kontrak | 2 | Laporan harian proyek | 0 | Berita acara mingguan | 0 | Addendum kontrak mengikat secara hukum perubahan lingkup, biaya, dan waktu. | C
Etika Profesi & Regulasi | Seorang manajer proyek menemukan bahwa percepatan pekerjaan dilakukan dengan mengurangi spesifikasi mutu tanpa persetujuan pemilik. Tindakan ini dapat mempercepat penyelesaian, tetapi berisiko membahayakan pengguna bangunan. Berdasarkan etika profesi dan regulasi jasa konstruksi, sikap yang paling tepat adalah? | Membiarkan demi target waktu | 0 | Menyembunyikan hingga proyek selesai | 0 | Menunda pelaporan | 0 | Mengalihkan tanggung jawab | 0 | Menghentikan dan melaporkan penyimpangan | 2 | Etika profesi menuntut keselamatan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap regulasi meskipun berdampak pada jadwal. | E