## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Kompetensi Manajerial (Perencanaan Proyek) | Dalam penyusunan rencana strategis unit kerja bidang infrastruktur, seorang Administrator dihadapkan pada dilema antara mengejar target kuantitatif pembangunan dengan keterbatasan tenaga ahli di lapangan. Beberapa kegiatan mendesak seperti rehabilitasi jembatan dan pembangunan drainase harus dilaksanakan bersamaan dalam waktu yang singkat. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan, langkah pertama yang paling tepat dilakukan oleh Administrator adalah memastikan seluruh program memiliki perencanaan operasional yang rinci, termasuk timeline, pembagian tugas, dan target kinerja. Namun, banyak staf belum memahami pentingnya indikator keberhasilan kegiatan. Dalam situasi ini, apa yang sebaiknya dilakukan Administrator agar rencana berjalan efektif dan terukur? | Menetapkan target kerja individu tanpa mempertimbangkan kapasitas staf. | 0 | Mengadakan rapat koordinasi untuk menjelaskan indikator dan pembagian tanggung jawab setiap kegiatan. | 2 | Mengarahkan staf untuk bekerja secepat mungkin tanpa evaluasi awal. | 0 | Mengurangi jumlah kegiatan agar beban kerja lebih ringan. | 0 | Menyerahkan seluruh perencanaan pada staf teknis tanpa arahan khusus. | 0 | Koordinasi yang jelas dengan penjelasan indikator kinerja membantu memastikan setiap staf memahami arah kerja dan tanggung jawabnya. | B
Kompetensi Teknis (Pengawasan Lapangan) | Pada proyek pembangunan saluran irigasi sekunder, ditemukan adanya campuran semen yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen kontrak. Pekerjaan sudah mencapai 40% ketika ketidaksesuaian tersebut teridentifikasi oleh pengawas lapangan. Administrator harus mengambil keputusan yang cepat namun tepat agar kualitas pekerjaan tidak menurun dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Dalam situasi ini, tindakan yang paling profesional adalah melakukan verifikasi lapangan dan mencatat temuan secara resmi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar tindakan korektif. Apa langkah lanjutan yang paling sesuai untuk menjaga mutu pekerjaan sesuai standar? | Menginstruksikan kontraktor memperbaiki pekerjaan dengan bahan sesuai spesifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan resmi. | 2 | Mengabaikan temuan agar progres proyek tetap berjalan cepat. | 0 | Menunda seluruh kegiatan tanpa memberikan penjelasan tertulis. | 0 | Mengganti pengawas lapangan karena dianggap lalai. | 0 | Menyampaikan laporan secara lisan tanpa bukti administrasi. | 0 | Langkah korektif resmi dengan bukti BAP menjamin akuntabilitas, sekaligus menjaga mutu sesuai kontrak dan ketentuan teknis. | A
Kompetensi Pengelolaan Anggaran (RKA/DPA) | Dalam proses penyusunan RKA unit kerja, Administrator menemukan adanya pengajuan kebutuhan alat berat oleh bidang pelaksana yang tidak didukung justifikasi teknis yang kuat. Sementara alokasi anggaran untuk kegiatan lain sudah mendekati batas pagu maksimal. Jika Administrator ingin menjaga kualitas perencanaan dan memastikan seluruh alokasi efisien, apa langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan? Ia tidak boleh semata-mata menolak atau menerima tanpa dasar. Sebagai pejabat yang berperan dalam penyusunan anggaran, ia wajib menelaah kebutuhan secara faktual, menyesuaikan prioritas program, dan memastikan kesesuaian dengan arah kebijakan unit. Dalam kondisi ini, keputusan yang paling tepat adalah? | Meminta analisis kebutuhan teknis tertulis dari bidang pelaksana sebelum menyetujui anggaran tambahan. | 2 | Menyetujui seluruh permintaan agar hubungan antarbidang tetap harmonis. | 0 | Menghapus seluruh pengajuan tanpa telaah ulang. | 0 | Menunda pembahasan RKA hingga batas akhir penyusunan. | 0 | Menyerahkan keputusan kepada staf keuangan tanpa analisis mendalam. | 0 | Analisis tertulis memperkuat dasar perencanaan dan menjaga akuntabilitas keputusan anggaran publik. | A
Kompetensi Sosial-Kultural (Hubungan Masyarakat) | Dalam pembangunan jalan lingkungan, muncul keberatan dari masyarakat karena proyek menimbulkan debu dan kebisingan selama pelaksanaan. Beberapa warga mengancam akan menghentikan pekerjaan apabila keluhan mereka tidak segera direspons. Sebagai Administrator, Anda harus menyeimbangkan kepentingan pelayanan publik dan kenyamanan warga. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang paling tepat adalah berkomunikasi langsung dengan masyarakat terdampak, menjelaskan manfaat jangka panjang, dan menawarkan solusi pengendalian dampak seperti penyiraman rutin jalan dan pembatasan jam kerja. Namun, tidak semua pihak menerima dengan mudah. Tindakan komunikatif apa yang paling tepat dilakukan agar konflik tidak meluas? | Membuat forum dialog bersama warga, kontraktor, dan perangkat desa untuk menyepakati solusi bersama. | 2 | Menugaskan petugas keamanan untuk menjaga lokasi agar pekerjaan tetap berjalan. | 0 | Mengabaikan keluhan warga dan tetap melanjutkan pekerjaan. | 0 | Mengirim surat edaran tanpa ada interaksi langsung. | 0 | Menunda proyek hingga masyarakat berhenti protes. | 0 | Dialog partisipatif mendorong kepercayaan publik dan menciptakan kesepahaman sosial terhadap kegiatan pembangunan. | A
Etika Jabatan (Integritas dalam Pengadaan) | Dalam proses tender proyek perbaikan jembatan, seorang penyedia menawarkan “bantuan dana sosial” kepada Administrator agar proses evaluasi administrasi berjalan lebih cepat. Administrator sadar bahwa bantuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan etika ASN. Di sisi lain, tekanan dari pihak eksternal semakin kuat karena proyek dianggap mendesak secara publik. Dalam menghadapi dilema etika ini, Administrator harus mampu menjaga integritas, menolak segala bentuk gratifikasi, dan memastikan seluruh proses berjalan objektif sesuai peraturan LKPP. Langkah yang paling tepat dilakukan adalah? | Melaporkan upaya pemberian gratifikasi tersebut kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). | 2 | Menerima bantuan tersebut untuk kepentingan unit kerja. | 0 | Mengabaikan tawaran tanpa membuat laporan resmi. | 0 | Menyampaikan kepada rekan kerja secara informal tanpa tindak lanjut hukum. | 0 | Menunda proses tender sampai tekanan publik mereda. | 0 | Pelaporan resmi menunjukkan integritas pejabat publik dan menjadi contoh penerapan etika ASN dalam tata kelola pemerintahan. | A
Kompetensi Inovasi & Teknologi Informasi | Sebuah unit pekerjaan umum mulai menerapkan sistem pelaporan berbasis daring menggunakan aplikasi pemerintah pusat. Namun, sebagian staf belum terbiasa dan merasa kesulitan memasukkan data progres fisik proyek. Administrator perlu memastikan proses adaptasi berjalan tanpa menurunkan produktivitas. Ia juga harus memastikan data yang diunggah valid dan tepat waktu agar laporan tidak tertunda. Dalam situasi ini, strategi terbaik agar sistem baru berjalan optimal adalah? | Menunjuk satu staf ahli IT untuk mendampingi setiap seksi dalam pelaporan digital. | 2 | Menunggu hingga semua staf bisa belajar mandiri tanpa pendampingan. | 0 | Meminta pelaporan tetap dilakukan manual agar tidak terjadi kesalahan. | 0 | Mengalihkan pelaporan ke pihak eksternal agar lebih cepat. | 0 | Menghapus kewajiban pelaporan daring sementara waktu. | 0 | Pendampingan langsung mempercepat adaptasi digital dan menjamin kelancaran pelaporan sesuai kebijakan transformasi digital pemerintah. | A
Kompetensi Manajerial (Evaluasi Program) | Pada akhir tahun anggaran, Administrator harus menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Beberapa kegiatan menunjukkan keterlambatan realisasi fisik meskipun dana sudah terserap penuh. Ia perlu menilai penyebab keterlambatan secara obyektif untuk memperbaiki rencana tahun berikutnya. Evaluasi yang baik harus mencakup analisis capaian output, efisiensi anggaran, serta kendala nonteknis di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, apa langkah pertama yang paling efektif dilakukan oleh Administrator? | Mengumpulkan data monitoring dari setiap penanggung jawab kegiatan dan melakukan analisis perbandingan capaian. | 2 | Menyusun laporan akhir berdasarkan asumsi tanpa data. | 0 | Menghapus kegiatan yang belum selesai tanpa evaluasi. | 0 | Mengalihkan anggaran sisa untuk kegiatan lain. | 0 | Mengandalkan laporan lisan dari pelaksana lapangan tanpa dokumen tertulis. | 0 | Analisis berbasis data dari hasil monitoring memastikan evaluasi yang akurat dan menjadi dasar kebijakan tahun berikutnya. | A
Kompetensi Sosial-Kultural & Komunikasi | Dalam proyek pembangunan sanitasi pedesaan, muncul masalah koordinasi antara tim pelaksana dengan LSM lokal yang mendampingi masyarakat penerima manfaat. LSM menilai pemerintah daerah kurang transparan dalam penggunaan dana. Administrator harus bertindak sebagai mediator agar tidak terjadi salah paham yang memperburuk citra instansi. Pendekatan yang digunakan harus berbasis komunikasi terbuka, dokumentasi lengkap, serta klarifikasi faktual atas setiap pengeluaran yang dilakukan. Dalam konteks ini, tindakan yang paling sesuai untuk dilakukan adalah? | Mengundang pertemuan resmi dengan menghadirkan semua pihak dan menampilkan laporan keuangan secara terbuka. | 2 | Menghindari pertemuan langsung untuk menghindari konfrontasi. | 0 | Menghapus LSM dari daftar mitra kerja karena dianggap mengganggu proyek. | 0 | Menunda penyelesaian proyek hingga situasi mereda. | 0 | Menugaskan staf junior untuk menenangkan LSM tanpa memberikan data. | 0 | Transparansi dalam komunikasi publik menjadi kunci kepercayaan antara lembaga pemerintah dan mitra sosial. | A
Kompetensi Manajerial | Dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan drainase di wilayah perkotaan, seorang Administrator Pekerjaan Umum dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Ia harus menentukan prioritas antara penanganan drainase utama yang rawan banjir dan drainase lingkungan yang dikeluhkan warga. Jika kedua kegiatan penting namun dana tidak mencukupi, langkah strategis apa yang paling mencerminkan kemampuan manajerial dalam menetapkan prioritas kegiatan secara efektif dan akuntabel? | Menunda seluruh kegiatan hingga dana tambahan tersedia. | 0 | Memfokuskan anggaran pada kegiatan dengan pengawasan termudah. | 0 | Mengalihkan dana kegiatan ke proyek yang mendapat dukungan politik terbesar. | 0 | Melakukan analisis risiko dan manfaat, kemudian memilih kegiatan dengan dampak terbesar terhadap pengurangan banjir. | 2 | Membagi dana secara rata antara kedua kegiatan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. | 0 | Administrator wajib menentukan prioritas berdasarkan analisis manfaat dan urgensi teknis, bukan tekanan politik atau persepsi keadilan semu. Analisis risiko adalah alat utama dalam manajemen publik yang rasional. | D
Kompetensi Teknis Pekerjaan Umum | Dalam pengawasan pekerjaan jalan beton, ditemukan bahwa hasil uji kuat tekan beton di laboratorium menunjukkan nilai 15% di bawah standar kontrak. Kontraktor beralasan bahwa penyimpangan tersebut masih dalam batas wajar karena faktor cuaca ekstrem selama pengecoran. Sebagai Administrator, langkah teknis dan administratif apa yang paling tepat dilakukan untuk menjamin mutu sesuai ketentuan dan tidak merugikan negara? | Menyetujui hasil pekerjaan karena faktor alam di luar kendali. | 0 | Menginstruksikan penambahan lapisan beton tanpa evaluasi teknis lanjutan. | 0 | Menyerahkan seluruh keputusan kepada pengawas lapangan tanpa telaah. | 0 | Melakukan evaluasi teknis ulang, mencatat hasil laboratorium resmi, dan menuntut perbaikan sesuai spesifikasi kontrak. | 2 | Mengabaikan hasil pengujian karena tidak signifikan secara visual. | 0 | Langkah profesional adalah melakukan evaluasi teknis ulang dan menegakkan spesifikasi kontrak, karena setiap deviasi harus didokumentasikan serta diperbaiki untuk menjamin kualitas. | D
Pengelolaan Anggaran dan Administrasi | Dalam penyusunan DPA unit kerja pembangunan jembatan, ditemukan bahwa estimasi biaya material baja mengalami kenaikan signifikan dari harga perkiraan awal. Administrator harus menyesuaikan anggaran agar tidak melampaui pagu. Bagaimana langkah yang paling tepat untuk memastikan efisiensi tanpa melanggar aturan penganggaran pemerintah? | Mengurangi volume pekerjaan tanpa melakukan revisi dokumen. | 0 | Menyusun laporan realisasi yang disesuaikan agar tetap sesuai pagu. | 0 | Menunda pengadaan material hingga tahun berikutnya tanpa dasar hukum. | 0 | Melakukan revisi RKA/DPA sesuai prosedur dan mendokumentasikan perubahan berdasarkan analisis harga pasar. | 2 | Mengganti material baja dengan bahan berbeda tanpa analisis teknis. | 0 | Setiap perubahan biaya wajib melalui mekanisme revisi resmi agar sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan APBN/APBD. | D
Kompetensi Sosial-Kultural dan Komunikasi | Dalam pelaksanaan proyek irigasi di wilayah yang masyarakatnya memiliki budaya gotong royong tinggi, terjadi penolakan terhadap pekerja kontraktor dari luar daerah. Administrator harus memastikan proyek tetap berjalan tanpa konflik sosial. Apa strategi komunikasi yang paling efektif dalam situasi tersebut? | Mengabaikan keberatan masyarakat dan mempercepat pekerjaan. | 0 | Menggantikan seluruh pekerja dengan tenaga lokal tanpa memperhatikan kompetensi. | 0 | Mengeluarkan surat perintah kerja ulang dengan ancaman sanksi kepada kontraktor. | 0 | Melibatkan tokoh masyarakat setempat dalam mediasi dan menjelaskan manfaat proyek secara terbuka kepada publik. | 2 | Menunda proyek hingga masyarakat setuju tanpa tindakan lanjut. | 0 | Pendekatan sosial melalui mediasi dan keterbukaan informasi adalah metode paling efektif dalam mengatasi resistensi sosial proyek publik. | D
Etika Jabatan dan Integritas ASN | Seorang Administrator Pekerjaan Umum menerima tawaran fasilitas dari pihak kontraktor sebagai bentuk “apresiasi” atas kelancaran proses administrasi. Meski tidak ada permintaan eksplisit, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Bagaimana langkah yang paling mencerminkan integritas dan etika jabatan ASN? | Menerima tawaran sebagai bentuk hubungan baik tanpa catatan. | 0 | Mengabaikan tawaran tanpa membuat laporan kepada atasan. | 0 | Menolak secara lisan dan tetap melanjutkan hubungan kerja biasa. | 0 | Menolak secara resmi, mencatat kejadian, dan melaporkan kepada atasan untuk menjaga transparansi. | 2 | Menerima sementara untuk menghindari ketegangan, lalu mengembalikan di kemudian hari. | 0 | ASN wajib menolak segala bentuk gratifikasi dan melaporkannya, karena transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar integritas publik. | D
Kompetensi Teknis Pekerjaan Umum | Dalam evaluasi tender proyek pembangunan jembatan, salah satu penawar menawarkan harga 20% lebih rendah dari HPS dengan spesifikasi teknis sedikit di bawah standar. Sebagai Administrator, Anda diminta memberi rekomendasi pemenang. Apa langkah paling tepat secara teknis dan administratif? | Menyetujui karena harga paling ekonomis. | 0 | Menunda proses hingga semua peserta menurunkan harga. | 0 | Mengajukan ulang dokumen tender tanpa dasar hukum. | 0 | Melakukan klarifikasi teknis dan memastikan spesifikasi sesuai standar minimal sebelum rekomendasi. | 2 | Menerima penawaran terendah dengan catatan informal. | 0 | Klarifikasi teknis adalah prosedur wajib agar kualitas proyek tidak dikorbankan demi efisiensi semu. | D
Inovasi dan Teknologi Informasi | Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaporan proyek infrastruktur, seorang Administrator berencana menerapkan sistem digital berbasis web untuk monitoring kegiatan harian lapangan. Namun, sebagian staf menolak karena belum terbiasa menggunakan teknologi. Langkah inovatif apa yang paling realistis untuk memastikan transformasi berjalan efektif? | Memaksa seluruh staf menggunakan sistem tanpa pelatihan. | 0 | Menunda penerapan sistem hingga staf siap sepenuhnya. | 0 | Menyerahkan penggunaan sistem hanya pada staf muda. | 0 | Melakukan pelatihan bertahap dan menyediakan panduan digital agar semua staf mampu beradaptasi. | 2 | Menggunakan sistem secara parsial hanya di proyek besar. | 0 | Transformasi digital harus disertai peningkatan kompetensi SDM agar penerapan efektif dan berkelanjutan. | D
Kompetensi Pengelolaan Anggaran | Saat melakukan pemeriksaan dokumen realisasi anggaran, Administrator menemukan kelebihan pembayaran pada salah satu kegiatan karena kesalahan pencatatan volume. Kelebihan tersebut belum diketahui pihak lain. Apa tindakan yang paling sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan pemerintah? | Mengabaikan karena jumlahnya kecil dan tidak berdampak besar. | 0 | Menunggu hasil audit internal sebelum bertindak. | 0 | Mengoreksi secara internal tanpa membuat laporan resmi. | 0 | Segera melaporkan kesalahan, melakukan koreksi, dan mendokumentasikan tindak lanjut sesuai regulasi. | 2 | Menutupi kesalahan agar tidak mengganggu reputasi unit kerja. | 0 | Prinsip akuntabilitas mewajibkan pelaporan segera atas setiap kesalahan keuangan untuk mencegah pelanggaran administrasi. | D
Kompetensi Manajerial | Dalam perencanaan proyek pembangunan jalan lingkungan, seorang Administrator dihadapkan pada perbedaan usulan prioritas antara masyarakat, pihak kontraktor, dan pejabat daerah. Masyarakat menginginkan jalan diperbaiki di wilayah padat penduduk, kontraktor meminta lokasi yang mudah diakses alat berat, sedangkan pejabat daerah menekankan wilayah yang dianggap strategis secara politik. Bagaimana seorang Administrator yang profesional seharusnya mengambil keputusan agar program berjalan objektif, efisien, dan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik? | Mengikuti usulan masyarakat karena mereka penerima manfaat langsung. | 0 | Menuruti keinginan pejabat daerah demi kelancaran administratif. | 0 | Mengutamakan lokasi yang paling mudah dikerjakan kontraktor. | 0 | Meminta persetujuan semua pihak agar tidak ada konflik. | 0 | Menetapkan prioritas berdasarkan hasil survei kebutuhan teknis dan data kemanfaatan publik yang terukur. | 2 | Keputusan harus berbasis data dan analisis manfaat publik, bukan tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu. | E
Kompetensi Teknis Pekerjaan Umum | Saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan bangunan gedung, ditemukan bahwa ketebalan plester dinding tidak sesuai spesifikasi kontrak. Kontraktor beralasan bahwa penyimpangan dilakukan agar pekerjaan selesai lebih cepat. Sebagai Administrator, langkah apa yang paling tepat dilakukan agar hasil pekerjaan memenuhi standar teknis dan tidak merugikan negara? | Menyetujui hasil pekerjaan karena keterlambatan bisa berdampak luas. | 0 | Membiarkan hasil pekerjaan dengan catatan peringatan. | 0 | Meminta revisi minor tanpa uji teknis lanjutan. | 0 | Melakukan negosiasi informal untuk mempercepat penyelesaian. | 0 | Memerintahkan perbaikan sesuai spesifikasi, melakukan pengujian ulang, dan mendokumentasikan hasil sesuai prosedur. | 2 | Perbaikan wajib dilakukan untuk memastikan mutu sesuai kontrak dan mencegah masalah hukum di kemudian hari. | E
Pengelolaan Anggaran dan Administrasi | Dalam pertengahan tahun anggaran, terjadi realokasi dana karena adanya proyek darurat bencana alam. Sebagai Administrator Pekerjaan Umum, Anda harus menyesuaikan anggaran kegiatan reguler agar tetap efisien tanpa mengabaikan tanggung jawab laporan keuangan. Langkah apa yang paling tepat dilakukan agar penyesuaian tetap sesuai ketentuan regulasi? | Mengurangi seluruh kegiatan tanpa revisi dokumen. | 0 | Memindahkan anggaran tanpa pemberitahuan keuangan daerah. | 0 | Mengalihkan dana sementara tanpa dasar hukum. | 0 | Mengabaikan kegiatan darurat karena bukan tanggung jawab unit. | 0 | Melakukan revisi dokumen RKA/DPA dengan dasar keputusan resmi dan memastikan pelaporan sesuai aturan keuangan pemerintah. | 2 | Setiap perubahan anggaran harus dilakukan melalui mekanisme revisi formal dan terdokumentasi untuk menjamin akuntabilitas fiskal. | E
Kompetensi Sosial-Kultural dan Komunikasi | Dalam pelaksanaan proyek drainase di daerah rawan konflik sosial, sebagian warga menolak alat berat melewati lahan mereka karena takut merusak tanaman. Pihak kontraktor mendesak untuk tetap bekerja agar tidak terkena denda keterlambatan. Apa strategi komunikasi yang paling tepat untuk menjaga hubungan sosial dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai jadwal? | Mengabaikan keberatan warga dan melanjutkan pekerjaan. | 0 | Mengirim surat peringatan kepada masyarakat setempat. | 0 | Meminta aparat keamanan mengamankan jalur kerja proyek. | 0 | Menunda pekerjaan tanpa batas waktu hingga warga setuju. | 0 | Melakukan dialog terbuka dengan masyarakat, menjelaskan manfaat proyek, dan mencari solusi teknis bersama tokoh lokal. | 2 | Komunikasi partisipatif adalah kunci keberhasilan proyek publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. | E
Etika Jabatan dan Integritas ASN | Seorang Administrator mengetahui bahwa salah satu stafnya menerima imbalan dari kontraktor untuk mempercepat proses administrasi proyek. Ia ragu apakah harus melapor karena takut merusak hubungan kerja. Bagaimana tindakan paling tepat yang menunjukkan integritas sebagai pejabat publik? | Membiarkan hal tersebut agar tidak menimbulkan konflik internal. | 0 | Memberikan peringatan secara pribadi kepada staf tanpa dokumentasi. | 0 | Mengabaikan kasus karena tidak berdampak pada pekerjaan utama. | 0 | Melindungi staf dengan alasan loyalitas unit kerja. | 0 | Melaporkan kasus sesuai mekanisme disiplin ASN dan memastikan proses berjalan transparan. | 2 | Etika publik mengharuskan pelaporan setiap pelanggaran agar budaya integritas tetap terjaga. | E
Inovasi dan Teknologi Informasi | Unit pekerjaan umum berencana mengimplementasikan sistem informasi monitoring proyek berbasis daring. Namun sebagian staf senior merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem digital. Bagaimana strategi terbaik agar penerapan inovasi ini berjalan efektif dan diterima oleh seluruh anggota tim? | Menugaskan staf muda saja yang menggunakan sistem. | 0 | Memaksa seluruh staf menggunakan sistem tanpa pelatihan. | 0 | Menunda penerapan sistem hingga semua siap. | 0 | Membiarkan sistem hanya digunakan sebagian unit. | 0 | Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan berkala serta memberikan contoh penerapan nyata di lapangan. | 2 | Pendampingan dan pelatihan adalah kunci keberhasilan transformasi digital di instansi publik. | E
Kompetensi Teknis Pekerjaan Umum | Dalam kegiatan pemeliharaan jembatan, laporan lapangan menunjukkan adanya kerusakan kecil yang jika dibiarkan dapat membesar. Namun anggaran tahun berjalan hampir habis. Apa keputusan terbaik agar aset publik tetap terpelihara tanpa melanggar ketentuan keuangan? | Menunda perbaikan hingga tahun anggaran berikutnya. | 0 | Mengambil dana dari kegiatan lain tanpa revisi. | 0 | Mengabaikan laporan karena kerusakan masih kecil. | 0 | Menunggu perintah atasan tanpa laporan tindak lanjut. | 0 | Melaporkan kondisi kerusakan, mengajukan revisi anggaran atau memanfaatkan dana pemeliharaan darurat sesuai ketentuan. | 2 | Pelaporan dan revisi resmi merupakan mekanisme sah menjaga keberlanjutan infrastruktur tanpa melanggar aturan keuangan. | E
Kompetensi Manajerial | Dalam rapat evaluasi proyek sanitasi, ditemukan bahwa progres fisik berjalan cepat namun administrasi pelaporan tertinggal jauh. Beberapa staf beralasan kekurangan waktu karena fokus di lapangan. Sebagai Administrator, apa langkah paling efektif untuk memastikan keseimbangan antara kinerja teknis dan administrasi agar program berjalan tertib? | Menugaskan staf tambahan tanpa evaluasi kebutuhan. | 0 | Mengabaikan keterlambatan laporan karena progres fisik baik. | 0 | Menunda seluruh kegiatan hingga laporan selesai. | 0 | Meminta staf lembur tanpa memberikan panduan pelaporan. | 0 | Membuat sistem pelaporan terintegrasi dan menjadwalkan evaluasi rutin agar kedua aspek berjalan seimbang. | 2 | Solusi terbaik adalah menciptakan sistem kerja efisien agar kinerja lapangan dan administrasi dapat dikendalikan bersama. | E
Kompetensi Manajerial | Dalam perencanaan proyek pembangunan jalan antar-desa, seorang Administrator dihadapkan pada hasil survei yang menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan sangat rusak namun melintasi area dengan jumlah penduduk sedikit. Di sisi lain, jalan dengan lalu lintas tinggi masih dalam kondisi sedang namun menjadi rute utama ekonomi masyarakat. Dana hanya cukup untuk memperbaiki satu ruas jalan tahun ini. Bagaimana seharusnya Administrator menentukan prioritas perbaikan agar keputusan tetap adil, rasional, dan berdampak luas bagi masyarakat? | Memilih ruas jalan terparah agar tidak membahayakan pengguna. | 0 | Menentukan berdasarkan wilayah yang paling dekat dengan pusat pemerintahan. | 0 | Mengikuti hasil musyawarah desa tanpa analisis lanjutan. | 0 | Memilih ruas yang paling banyak dilalui kendaraan karena manfaat ekonominya lebih besar. | 2 | Membagi dana untuk memperbaiki sedikit dari semua ruas agar semua wilayah terlayani. | 0 | Penentuan prioritas infrastruktur publik harus didasarkan pada analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial terbesar, bukan hanya tingkat kerusakan. | D
Kompetensi Teknis Pekerjaan Umum | Dalam pekerjaan pembangunan drainase, laporan pengawas lapangan menunjukkan bahwa saluran tidak sesuai kemiringan yang ditentukan dalam gambar kerja. Jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan air menggenang dan mengurangi fungsi sistem. Kontraktor beralasan keterbatasan alat ukur di lapangan menjadi penyebab utama. Sebagai Administrator, apa langkah paling tepat untuk menjamin pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan mencegah kerugian negara? | Menyetujui pekerjaan karena deviasi dianggap wajar. | 0 | Menginstruksikan koreksi teknis disertai pengawasan ulang dan dokumentasi hasil perbaikan. | 2 | Meminta laporan tambahan tanpa tindakan langsung. | 0 | Mengubah spesifikasi agar sesuai hasil pekerjaan. | 0 | Menyampaikan teguran lisan tanpa tindak lanjut resmi. | 0 | Koreksi teknis dengan pengawasan dan dokumentasi adalah bagian dari pengendalian mutu konstruksi sesuai regulasi pekerjaan umum. | B
Pengelolaan Anggaran dan Administrasi | Pada saat audit internal, ditemukan bahwa beberapa dokumen SPJ kegiatan pemeliharaan jalan tidak lengkap karena keterlambatan pengumpulan bukti pembayaran. Administrator harus memutuskan langkah korektif agar laporan keuangan tetap valid dan tidak melanggar peraturan. Dalam kondisi tekanan waktu pelaporan, apa tindakan paling profesional yang harus dilakukan? | Menambahkan dokumen seadanya agar laporan tampak lengkap. | 0 | Mengajukan revisi administrasi tanpa bukti tambahan. | 0 | Melengkapi dokumen sesuai transaksi aktual dan meminta perpanjangan waktu pelaporan secara resmi. | 2 | Mengabaikan kekurangan karena tidak mempengaruhi saldo akhir. | 0 | Menunda pelaporan hingga semua bukti terkumpul tanpa pemberitahuan atasan. | 0 | Akuntabilitas keuangan pemerintah mengharuskan setiap laporan disertai bukti sah dan revisi resmi bila terjadi keterlambatan. | C
Kompetensi Sosial-Kultural dan Komunikasi | Saat pelaksanaan proyek pembangunan saluran air di kawasan padat penduduk, sebagian warga menolak pembongkaran bangunan liar yang menghalangi jalur kerja. Warga merasa tidak dilibatkan dalam sosialisasi dan khawatir kehilangan tempat usaha. Sebagai Administrator, bagaimana langkah komunikasi terbaik agar proyek tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan? | Meminta aparat menertibkan lokasi tanpa sosialisasi ulang. | 0 | Mengirimkan surat pemberitahuan secara sepihak. | 0 | Melibatkan tokoh masyarakat dan melakukan dialog terbuka untuk menjelaskan manfaat proyek. | 2 | Mengalihkan proyek ke lokasi lain agar tidak ada protes. | 0 | Melanjutkan proyek diam-diam pada malam hari. | 0 | Partisipasi masyarakat melalui komunikasi terbuka adalah strategi efektif untuk membangun kepercayaan dan kelancaran proyek publik. | C
Etika Jabatan dan Integritas ASN | Seorang Administrator diminta oleh pejabat daerah untuk memberikan prioritas tender kepada kontraktor lokal dengan alasan “pemberdayaan daerah”. Namun berdasarkan hasil evaluasi, kontraktor tersebut tidak memenuhi syarat teknis. Administrator merasa tertekan karena hubungan kerja dan jabatan bisa terpengaruh. Apa keputusan paling tepat yang harus diambil sesuai prinsip integritas dan netralitas ASN? | Menuruti arahan pejabat daerah agar hubungan tetap baik. | 0 | Menunda pengumuman pemenang sampai ada instruksi lebih lanjut. | 0 | Mencari alasan administratif agar kontraktor lokal tetap lolos. | 0 | Menolak tekanan dan melaporkan proses tender sesuai hasil evaluasi yang sah. | 2 | Meminta kompromi dengan memberi nilai tambahan pada kontraktor lokal. | 0 | Integritas ASN mengharuskan keputusan diambil berdasarkan hasil objektif, bukan intervensi politik. | D
Inovasi dan Teknologi Informasi | Dalam rangka peningkatan efisiensi kerja, Administrator ingin mengembangkan sistem digital untuk pemantauan proyek di berbagai wilayah. Namun banyak staf senior yang merasa kesulitan memahami teknologi baru tersebut. Agar transformasi berjalan efektif, apa pendekatan yang paling tepat dilakukan oleh Administrator? | Memaksa seluruh staf menggunakan sistem tanpa pelatihan. | 0 | Mengabaikan staf senior dan hanya melibatkan yang muda. | 0 | Menunda penerapan sistem hingga semua siap sepenuhnya. | 0 | Melakukan pelatihan internal dan pendampingan langsung di lapangan agar semua dapat menyesuaikan diri. | 2 | Mengganti sistem dengan versi manual agar tidak menimbulkan resistensi. | 0 | Inovasi teknologi harus disertai peningkatan kapasitas SDM agar keberlanjutan dapat terjamin. | D
Kompetensi Teknis Pekerjaan Umum | Saat pekerjaan peningkatan jalan hampir selesai, ditemukan bahwa lapisan aspal mengalami retak halus di beberapa titik. Kontraktor beralasan hal itu akibat perubahan suhu ekstrem, sedangkan pengawas lapangan menduga kualitas campuran tidak sesuai. Sebagai Administrator, langkah apa yang paling tepat dilakukan agar kualitas proyek tetap sesuai spesifikasi teknis dan kontraktual? | Mengabaikan keretakan karena dianggap tidak berbahaya. | 0 | Menyetujui hasil pekerjaan karena faktor alam tidak dapat dihindari. | 0 | Menginstruksikan pengujian ulang dan perbaikan sesuai hasil laboratorium resmi. | 2 | Memberi peringatan tanpa tindak lanjut teknis. | 0 | Melakukan serah terima sementara tanpa pemeriksaan ulang. | 0 | Pengujian laboratorium wajib untuk memastikan mutu material dan pekerjaan memenuhi standar kontrak. | C
Pengelolaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja | Dalam evaluasi triwulanan, ditemukan realisasi fisik proyek mencapai 90%, namun realisasi keuangan baru 60%. Administrator perlu menjelaskan hal ini kepada pimpinan agar tidak dianggap sebagai keterlambatan penyerapan anggaran. Apa penjelasan paling logis dan langkah terbaik yang harus dilakukan? | Menyatakan bahwa realisasi keuangan tidak penting dibandingkan fisik. | 0 | Mengajukan tambahan dana untuk menutupi selisih pelaporan. | 0 | Melaporkan kondisi sesuai data dan menjelaskan bahwa sebagian pembayaran masih dalam proses verifikasi. | 2 | Mengubah data agar terlihat seimbang antara fisik dan keuangan. | 0 | Mengabaikan laporan karena nanti akan terserap sendiri. | 0 | Penjelasan faktual dan transparan penting untuk menjaga kredibilitas pelaporan kinerja keuangan dan fisik proyek. | C
Manajerial & Etika Profesi | Dalam sebuah proyek perbaikan jalan provinsi, Administrator menemukan bahwa pelaksana proyek menggunakan campuran aspal yang kualitasnya di bawah standar. Saat dilakukan klarifikasi, kontraktor berdalih bahwa harga bahan di lapangan meningkat, sehingga dilakukan penghematan. Namun, hasil pekerjaan tampak baik secara visual dan warga sudah merasakan manfaatnya. Dalam kondisi tekanan waktu dan tuntutan masyarakat, bagaimana seharusnya Administrator mengambil keputusan yang sesuai dengan etika jabatan dan prinsip akuntabilitas publik? | Mengizinkan penyimpangan kecil karena hasil sudah baik. | 0 | Melaporkan dan meminta perbaikan sesuai standar kontrak sebelum pembayaran. | 2 | Membiarkan proyek selesai sambil mencatat temuan untuk laporan akhir. | 0 | Memberi toleransi dengan alasan efisiensi biaya. | 0 | Menyetujui hasil pekerjaan untuk menghindari konflik. | 0 | Integritas jabatan mengharuskan Administrator menjaga mutu sesuai spesifikasi kontrak agar hasil aman dan akuntabel. | B
Pengelolaan Keuangan dan Transparansi Publik | Dalam proses audit internal, ditemukan bahwa dana pemeliharaan rutin digunakan sebagian untuk membeli peralatan kantor tanpa revisi anggaran resmi. Kepala bidang beralasan hal itu dilakukan demi kelancaran operasional. Administrator ditugaskan membuat laporan tanggapan atas temuan tersebut. Bagaimana tindakan yang paling tepat agar tidak menimbulkan potensi pelanggaran hukum dan tetap menjaga kredibilitas instansi? | Membenarkan penggunaan dana karena masih untuk kepentingan dinas. | 0 | Mengembalikan dana ke pos anggaran semula dan membuat laporan klarifikasi resmi. | 2 | Menghapus pembelian dari catatan laporan agar tampak sesuai. | 0 | Menunda pelaporan hingga audit selesai seluruhnya. | 0 | Menyampaikan alasan efisiensi tanpa dokumentasi tertulis. | 0 | Transparansi publik menuntut pertanggungjawaban setiap penggunaan dana sesuai peruntukan dan regulasi yang berlaku. | B
Teknis Pekerjaan Umum & Pengawasan Lapangan | Dalam pembangunan saluran irigasi, ditemukan perbedaan tinggi muka air dengan desain awal yang menyebabkan sebagian sawah tidak terairi optimal. Pengawas menyarankan untuk membiarkan kondisi tersebut karena revisi desain akan memakan waktu lama. Namun, Administrator memahami bahwa fungsi utama proyek adalah mendukung ketahanan pangan warga. Bagaimana keputusan teknis yang paling tepat untuk menjamin manfaat jangka panjang proyek? | Meneruskan pekerjaan tanpa koreksi agar proyek cepat selesai. | 0 | Melakukan evaluasi teknis bersama tim perencana untuk menyesuaikan desain lapangan. | 2 | Mengandalkan laporan tertulis tanpa tinjauan lapangan. | 0 | Menyalahkan kontraktor tanpa memberi solusi teknis. | 0 | Menunggu hingga masa pemeliharaan untuk perbaikan. | 0 | Evaluasi teknis lapangan wajib dilakukan agar manfaat proyek tercapai dan kerugian masyarakat dapat dihindari. | B
Inovasi Administratif & Transformasi Digital | Administrator Pekerjaan Umum berencana menerapkan sistem pelaporan real-time menggunakan aplikasi berbasis web untuk seluruh kegiatan proyek. Sebagian staf senior menolak karena merasa tidak terbiasa dengan teknologi. Di sisi lain, pimpinan menginginkan transparansi cepat dan efisien. Bagaimana strategi terbaik agar inovasi ini dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan resistensi internal? | Memaksa semua staf menggunakan sistem tanpa pelatihan. | 0 | Mengadakan pelatihan bertahap dan menunjuk mentor internal untuk membantu staf lain. | 2 | Menunda implementasi hingga semua staf siap sepenuhnya. | 0 | Menggunakan sistem hanya di proyek besar. | 0 | Menjalankan sistem secara diam-diam agar tidak menimbulkan penolakan. | 0 | Transformasi digital harus disertai pendampingan agar tercipta adaptasi teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. | B
Sosial-Kultural & Konflik Lapangan | Dalam proyek perbaikan jembatan desa, sebagian warga menolak penggunaan lahan karena khawatir kehilangan akses ke ladang mereka. Kontraktor meminta bantuan aparat untuk menertibkan warga agar pekerjaan tidak tertunda. Administrator menghadapi dilema antara target waktu dan ketertiban sosial. Bagaimana langkah yang paling bijak untuk menjaga kelancaran proyek tanpa menimbulkan konflik baru di masyarakat? | Mengizinkan aparat menertibkan warga tanpa mediasi. | 0 | Melakukan dialog partisipatif dengan warga untuk mencari solusi bersama terkait akses alternatif. | 2 | Menghentikan proyek sementara hingga suasana kondusif. | 0 | Memindahkan proyek ke lokasi lain tanpa studi ulang. | 0 | Mengabaikan protes warga agar proyek tetap berjalan. | 0 | Komunikasi partisipatif menciptakan kepercayaan sosial dan menghindari potensi konflik dalam proyek publik. | B
Etika Pengambilan Keputusan Publik | Seorang pejabat daerah meminta agar proyek drainase diprioritaskan di wilayahnya, meskipun daerah tersebut bukan termasuk zona prioritas dalam rencana kerja tahunan. Administrator tahu bahwa perubahan ini akan menimbulkan ketidakseimbangan distribusi anggaran. Namun, penolakan bisa berdampak pada hubungan politik di daerah. Bagaimana sikap profesional yang harus diambil oleh Administrator? | Menyetujui perubahan agar menjaga hubungan baik dengan pejabat. | 0 | Menolak secara santun dengan dasar peraturan dan data teknis prioritas. | 2 | Membiarkan keputusan diambil oleh pihak lain tanpa tanggapan. | 0 | Mengalihkan sebagian anggaran tanpa dokumentasi resmi. | 0 | Menunda pembahasan agar isu mereda. | 0 | ASN wajib menjaga netralitas dan keputusan berbasis data, bukan tekanan politik atau hubungan pribadi. | B
Manajemen Risiko & Ketahanan Infrastruktur | Setelah banjir besar, banyak proyek jalan yang rusak di luar perkiraan. Dana pemeliharaan terbatas, sedangkan masyarakat menuntut perbaikan cepat. Administrator harus memilih antara memperbaiki semua jalan secara sementara atau memperbaiki sebagian dengan kualitas permanen. Keputusan ini akan memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Apa langkah kebijakan paling rasional dan berkelanjutan? | Memperbaiki seluruh jalan secara darurat tanpa perencanaan. | 0 | Menetapkan prioritas lokasi berdasarkan tingkat urgensi dan fungsi ekonomi wilayah. | 2 | Mengalokasikan dana merata agar semua wilayah merasa adil. | 0 | Menunggu tambahan dana tanpa tindakan awal. | 0 | Menyerahkan seluruh keputusan ke kontraktor lokal. | 0 | Prinsip efisiensi publik menuntut prioritas berbasis urgensi dan nilai manfaat jangka panjang. | B
Pengawasan dan Akuntabilitas Internal | Dalam pemeriksaan akhir proyek, ditemukan dokumen laporan kemajuan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Staf pelaksana mengaku terburu-buru mengisi laporan karena deadline. Administrator harus memutuskan apakah laporan diterima, direvisi, atau diserahkan ke inspektorat. Bagaimana langkah paling tepat untuk menjamin akuntabilitas administratif tanpa merusak semangat kerja tim? | Mengabaikan ketidaksesuaian karena hasil akhir sudah sesuai target. | 0 | Meminta revisi laporan dengan bukti foto dan berita acara lapangan. | 2 | Menegur staf secara tertulis tanpa klarifikasi. | 0 | Menyerahkan langsung ke inspektorat tanpa komunikasi. | 0 | Menghapus bagian laporan yang bermasalah. | 0 | Akuntabilitas menuntut setiap laporan disertai bukti objektif agar administrasi publik valid dan transparan. | B
Perencanaan Program & Kebijakan Publik | Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) bidang Pekerjaan Umum, Anda menemukan bahwa data kerusakan jalan yang menjadi dasar perencanaan tidak diperbarui sejak dua tahun lalu. Jika menggunakan data lama, usulan program akan terlihat sesuai target, namun tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Di sisi lain, pembaruan data membutuhkan waktu dan anggaran tambahan yang belum dianggarkan. Bagaimana Anda harus bersikap dalam konteks tanggung jawab manajerial dan akuntabilitas kebijakan publik? | Menggunakan data lama agar rencana cepat selesai. | 0 | Melaporkan kondisi data dan mengusulkan revisi perencanaan berbasis data lapangan terbaru. | 2 | Menunda penyusunan RKT hingga survei baru dilakukan sepenuhnya. | 0 | Memperkirakan data secara subjektif berdasarkan pengalaman lapangan. | 0 | Menyesuaikan data dengan laporan tahun sebelumnya untuk konsistensi. | 0 | Administrator wajib memastikan rencana berbasis data mutakhir agar kebijakan publik akurat dan tepat sasaran. | B
Etika Anggaran & Integritas ASN | Seorang pejabat senior meminta Anda mengalokasikan dana tambahan untuk proyek perbaikan rumah ibadah di wilayahnya, padahal program tersebut tidak termasuk dalam DPA bidang Anda. Ia beralasan kegiatan itu mendukung citra positif instansi di masyarakat. Jika Anda menolak, Anda khawatir akan dianggap tidak mendukung pimpinan. Namun, Anda juga tahu tindakan itu berpotensi melanggar aturan penggunaan anggaran. Apa langkah terbaik yang mencerminkan integritas ASN dan kepatuhan hukum? | Menyetujui dengan mencatatnya sebagai bantuan sosial. | 0 | Menolak secara sopan dengan merujuk aturan keuangan yang berlaku. | 2 | Mengalihkan dana dari kegiatan lain tanpa dokumentasi resmi. | 0 | Mengusulkan agar penggunaan dana dikukuhkan melalui revisi DPA resmi. | 0 | Melaporkan permintaan tersebut kepada atasan langsung tanpa klarifikasi. | 0 | Integritas ASN menuntut kepatuhan terhadap regulasi anggaran, meskipun ada tekanan dari pihak atasan. | B
Manajemen Risiko Proyek Infrastruktur | Dalam pembangunan jembatan antar-kecamatan, terjadi kenaikan harga material baja secara signifikan di tengah pelaksanaan proyek. Jika proyek tetap berjalan dengan biaya awal, kualitas bisa menurun. Namun, revisi kontrak akan menunda proyek dan menimbulkan potensi denda keterlambatan. Administrator harus menimbang keputusan yang strategis dan berisiko tinggi. Apa tindakan paling tepat untuk menjaga keberlanjutan proyek dan integritas anggaran publik? | Mengurangi volume pekerjaan agar dana mencukupi. | 0 | Mengajukan addendum kontrak dengan kajian teknis dan justifikasi harga resmi. | 2 | Meneruskan pekerjaan tanpa perubahan agar selesai tepat waktu. | 0 | Mengganti material baja dengan bahan alternatif tanpa uji mutu. | 0 | Menunda proyek hingga harga stabil. | 0 | Prinsip manajemen risiko menuntut penyesuaian legal melalui addendum agar proyek tetap sah dan bermutu. | B
Pengawasan Lapangan & Tanggung Jawab Publik | Dalam proyek rehabilitasi drainase perkotaan, laporan kontraktor menunjukkan progres 90%, namun hasil pengecekan lapangan baru mencapai 60%. Kontraktor mengaku ada kendala hujan yang memperlambat pekerjaan, namun meminta pencairan dana tahap akhir agar bisa melanjutkan pekerjaan. Sebagai Administrator, Anda tahu bahwa pembayaran tidak boleh dilakukan tanpa verifikasi fisik. Bagaimana langkah yang paling tepat secara prosedural dan etis? | Menyetujui pencairan sebagian dana untuk membantu kelancaran proyek. | 0 | Menolak pencairan sampai pekerjaan terverifikasi sesuai volume kontrak. | 2 | Membuat laporan lunak agar kontraktor tidak dirugikan. | 0 | Menunda laporan hingga kontraktor memperbaiki pekerjaan. | 0 | Menyetujui pembayaran sambil mencatat selisih pekerjaan di catatan internal. | 0 | Akuntabilitas publik menuntut pembayaran hanya berdasarkan hasil kerja nyata sesuai kontrak dan verifikasi lapangan. | B
Sosial-Kultural & Komunikasi Masyarakat | Proyek perbaikan saluran air di daerah padat penduduk memerlukan pembongkaran sementara akses jalan warga. Sebagian masyarakat menolak karena takut tidak bisa berjualan. Kontraktor meminta aparat keamanan menjaga ketertiban, namun Anda tahu pendekatan keras justru akan memperburuk situasi sosial. Bagaimana pendekatan terbaik untuk memastikan proyek tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial? | Melibatkan tokoh masyarakat untuk menjelaskan manfaat proyek dan alternatif akses sementara. | 2 | Menginstruksikan aparat untuk membatasi akses agar proyek cepat selesai. | 0 | Menunda proyek hingga situasi kondusif tanpa sosialisasi lanjutan. | 0 | Mengabaikan keberatan warga karena proyek bersifat urgen. | 0 | Mengalihkan lokasi proyek tanpa analisis sosial baru. | 0 | Pendekatan partisipatif adalah strategi komunikasi publik yang menjaga kepercayaan dan kelancaran pekerjaan umum. | A
Inovasi & Efisiensi Teknologi Informasi | Administrator ingin memperkenalkan sistem monitoring proyek berbasis GIS (Geographic Information System) untuk menggantikan laporan manual. Sebagian staf khawatir sistem ini akan menambah beban kerja karena harus mengunggah data harian. Namun, pimpinan menilai sistem ini akan meningkatkan transparansi. Langkah apa yang paling tepat untuk menerapkan inovasi tanpa menghambat produktivitas staf? | Menerapkan sistem secara bertahap dengan pelatihan intensif dan pendampingan teknis. | 2 | Menunda penerapan sistem hingga tahun anggaran berikutnya. | 0 | Menggunakan sistem hanya untuk proyek bernilai besar. | 0 | Memaksa semua staf melaporkan data tanpa sosialisasi. | 0 | Menghapus sistem karena dianggap tidak efisien. | 0 | Inovasi publik efektif jika disertai edukasi dan dukungan adaptasi agar transformasi berjalan lancar. | A
Pengendalian Mutu & Evaluasi Teknis | Dalam pemeriksaan akhir proyek jembatan desa, ditemukan bahwa kekuatan beton di beberapa titik tidak mencapai standar rencana. Kontraktor beralasan hal itu terjadi karena cuaca ekstrem selama pengecoran. Waktu serah terima semakin dekat, sementara masyarakat sudah menunggu penggunaan jembatan. Bagaimana keputusan terbaik dari Administrator yang menjunjung prinsip kualitas dan keselamatan publik? | Menunda serah terima hingga perbaikan dilakukan sesuai hasil uji mutu. | 2 | Menyetujui serah terima dengan catatan minor. | 0 | Melakukan kompromi agar proyek tetap rampung tepat waktu. | 0 | Mengizinkan penggunaan jembatan sambil menunggu laporan tambahan. | 0 | Membiarkan kontraktor bertanggung jawab nanti selama masa pemeliharaan. | 0 | Keselamatan publik dan mutu teknis adalah tanggung jawab hukum yang tidak bisa ditawar dalam proyek pemerintah. | A
Pengelolaan Dokumen & Akuntabilitas Administrasi | Dalam proses penyusunan laporan akhir tahun, ditemukan beberapa dokumen proyek yang hilang karena kesalahan arsip digital. Administrator harus segera menyerahkan laporan keuangan agar tidak terlambat ke BPK. Beberapa staf mengusulkan membuat dokumen baru berdasarkan ingatan mereka. Apa tindakan paling tepat agar laporan tetap sah secara administrasi dan tidak melanggar aturan keuangan? | Membuat ulang dokumen dengan penyesuaian tanggal dan isi berdasarkan memori staf. | 0 | Melakukan berita acara kehilangan dokumen dan melampirkan bukti data sekunder yang sah. | 2 | Menghapus proyek terkait agar laporan tampak lengkap. | 0 | Menunda pelaporan hingga dokumen ditemukan. | 0 | Mengajukan laporan tanpa lampiran dokumen pendukung. | 0 | Keabsahan dokumen keuangan publik harus dijaga dengan pelaporan kehilangan resmi agar tetap transparan. | B
Kepemimpinan & Pengambilan Keputusan Strategis | Dalam rapat koordinasi, Anda sebagai Administrator mendapati dua tim bidang berbeda saling menyalahkan atas keterlambatan proyek drainase. Masing-masing memiliki alasan kuat, dan pimpinan meminta Anda memutuskan langkah evaluasi cepat. Bagaimana Anda harus bertindak agar keputusan strategis tidak bias dan tetap berkeadilan bagi semua pihak? | Mengadakan rapat klarifikasi dengan bukti teknis dan laporan tertulis dari masing-masing tim. | 2 | Memutuskan berdasarkan laporan yang paling cepat masuk. | 0 | Mengambil keputusan sesuai pendapat mayoritas staf. | 0 | Mengikuti arahan pimpinan tanpa evaluasi lapangan. | 0 | Mengabaikan masalah karena dianggap tanggung jawab teknis. | 0 | Kepemimpinan publik harus berbasis data dan objektivitas, bukan persepsi atau tekanan waktu. | A
Dilema Etika & Akuntabilitas Sosial | Seorang kontraktor lokal menyumbangkan fasilitas umum di dekat lokasi proyek untuk mempercepat perizinan warga. Tindakan itu tampak membantu, namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena dilakukan di masa evaluasi proyek. Sebagai Administrator, Anda dihadapkan pada dilema antara menerima bantuan demi kepentingan warga atau menolak demi menjaga netralitas. Apa sikap yang paling benar secara etika ASN? | Menolak sumbangan dan melaporkan tindakan tersebut sebagai potensi gratifikasi. | 2 | Menerima sumbangan karena manfaatnya langsung dirasakan warga. | 0 | Mengizinkan bantuan dengan catatan informal. | 0 | Mengabaikan tindakan tersebut agar hubungan tetap baik. | 0 | Menunda pelaporan sampai proyek selesai. | 0 | Integritas publik mengharuskan setiap tindakan berpotensi gratifikasi dilaporkan agar transparansi tetap terjaga. | A