## Sheet1
Sub Category | Soal | A | Point A | B | Point B | C | Point C | D | Point D | E | Point E | Pembahasan | Jawaban Benar
Perencanaan Infrastruktur Wilayah | Dalam perencanaan jaringan irigasi baru di daerah rawan banjir, Administrator harus mempertimbangkan keterpaduan antara tata guna lahan, konservasi air, dan pola tanam petani. Selain itu, perlu memperhitungkan kapasitas embung eksisting serta kemungkinan perubahan iklim yang menyebabkan fluktuasi debit air. Bagaimana pendekatan yang paling tepat agar desain irigasi tidak hanya fungsional tetapi juga adaptif terhadap perubahan lingkungan jangka panjang? | Melakukan analisis hidrologi terpadu dan kajian lingkungan strategis sebelum penentuan desain akhir. | 2 | Mengacu pada data debit sungai tahun sebelumnya karena sudah terbukti stabil. | 0 | Menyusun desain berdasarkan kebiasaan pola tanam masyarakat sekitar. | 0 | Menyesuaikan desain dengan target serapan anggaran tahunan. | 0 | Mengutamakan pembangunan fisik agar segera bermanfaat bagi petani. | 0 | Pendekatan hidrologi terpadu dan kajian lingkungan strategis (KLHS) memastikan bahwa desain irigasi mempertimbangkan faktor ekologi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, bukan hanya kebutuhan jangka pendek. | A
Manajemen Risiko Proyek Konstruksi | Dalam pembangunan jembatan antarwilayah, ditemukan risiko keterlambatan akibat perubahan desain pondasi karena kondisi tanah yang berbeda dari perencanaan awal. Tim teknis meminta tambahan waktu, namun kontraktor keberatan karena akan mengganggu jadwal kontraktual. Sebagai Administrator, langkah apa yang paling sesuai dengan prinsip manajemen risiko proyek pemerintah? | Menolak perubahan desain agar proyek selesai tepat waktu. | 0 | Menunda pelaksanaan hingga evaluasi risiko teknis selesai dan disetujui oleh semua pihak. | 2 | Menyetujui revisi tanpa laporan resmi agar proyek tetap berjalan. | 0 | Meminta kontraktor menanggung seluruh akibat keterlambatan. | 0 | Melanjutkan pekerjaan sambil memperbaiki desain di lapangan. | 0 | Manajemen risiko proyek menekankan identifikasi, analisis, dan mitigasi formal atas risiko teknis. Evaluasi dan penyesuaian resmi memastikan proyek tetap aman dan sesuai standar mutu. | B
Audit dan Pengawasan Internal | Saat audit internal proyek jalan tol, ditemukan bahwa laporan progres fisik dan keuangan menunjukkan ketidaksesuaian 10%. Administrator lapangan menyatakan perbedaan tersebut akibat keterlambatan pelaporan kontraktor. Namun auditor meminta klarifikasi tertulis dan bukti pendukung. Apa langkah terbaik yang menunjukkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip pengawasan internal? | Menyusun laporan koreksi resmi disertai bukti dokumentasi lapangan dan menjelaskan penyebab perbedaan. | 2 | Menunggu hasil audit lengkap sebelum memberikan tanggapan. | 0 | Meminta auditor menunda pemeriksaan agar tidak terjadi konflik. | 0 | Menghapus data lama dan mengganti dengan laporan baru yang disesuaikan. | 0 | Mengalihkan tanggung jawab kepada pihak kontraktor sepenuhnya. | 0 | Prinsip akuntabilitas mengharuskan transparansi dan dokumentasi bukti pendukung setiap koreksi data. Dengan laporan resmi, integritas administrasi proyek dapat dipertanggungjawabkan. | A
Peningkatan Kualitas SDM Konstruksi | Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis pegawai lapangan, Administrator berencana mengadakan pelatihan tentang manajemen proyek berbasis BIM (Building Information Modeling). Namun, sebagian pegawai senior merasa kesulitan menggunakan teknologi tersebut. Bagaimana strategi efektif untuk memastikan seluruh pegawai beradaptasi terhadap transformasi digital ini? | Mewajibkan seluruh pegawai mengikuti pelatihan intensif tanpa mempertimbangkan kesiapan individu. | 0 | Menyelenggarakan pelatihan bertahap dengan pendampingan praktis dan sesi mentoring. | 2 | Mengganti pegawai yang tidak mampu menguasai teknologi BIM. | 0 | Mengutamakan pelatihan bagi pegawai muda yang lebih adaptif. | 0 | Menunda penerapan BIM sampai seluruh pegawai siap secara mandiri. | 0 | Transformasi digital memerlukan pendekatan bertahap dan mentoring agar seluruh pegawai, termasuk senior, dapat beradaptasi secara inklusif tanpa mengurangi produktivitas. | B
Evaluasi Kinerja Proyek Infrastruktur | Setelah proyek jembatan selesai, Administrator melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kontrak. Ditemukan bahwa pekerjaan sesuai waktu dan biaya, namun tidak ada mekanisme monitoring berkelanjutan terhadap kondisi jembatan pasca-operasional. Berdasarkan prinsip evaluasi infrastruktur berkelanjutan, apa langkah paling bijak? | Membuat sistem monitoring kondisi jembatan secara periodik dengan teknologi sensor atau inspeksi rutin. | 2 | Menganggap evaluasi selesai karena proyek sudah diserahterimakan. | 0 | Mengalihkan tanggung jawab monitoring kepada kontraktor tanpa kontrak lanjutan. | 0 | Menunggu laporan kerusakan dari masyarakat sebelum melakukan tindakan. | 0 | Membentuk tim ad hoc setiap kali ada kerusakan signifikan. | 0 | Evaluasi kinerja berkelanjutan membutuhkan monitoring pasca-operasional agar fungsi infrastruktur tetap optimal dan kerusakan bisa dicegah sejak dini. | A
Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan | Dalam pelaksanaan proyek drainase perkotaan, ditemukan kelebihan pembayaran kepada penyedia karena kesalahan input volume pekerjaan. Kesalahan tersebut tidak disengaja dan baru diketahui setelah audit berjalan. Sebagai Administrator, apa langkah yang paling sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan negara? | Membuat berita acara koreksi dan menagih kembali kelebihan pembayaran melalui mekanisme resmi. | 2 | Membiarkan karena nilainya kecil dan tidak disengaja. | 0 | Menghapus laporan lama dan menggantinya dengan versi baru. | 0 | Mengalihkan tanggung jawab kepada bagian keuangan. | 0 | Mengembalikan dana secara pribadi tanpa dokumentasi resmi. | 0 | Prinsip akuntabilitas keuangan mewajibkan koreksi administrasi dan penagihan resmi atas kelebihan pembayaran agar tidak menimbulkan temuan hukum di kemudian hari. | A
Kebijakan dan Regulasi Pembangunan Daerah | Dalam sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, ditemukan perbedaan prioritas antara program nasional dan kebutuhan lokal. Sebagai Administrator, bagaimana cara terbaik mengatasi perbedaan ini tanpa menimbulkan konflik kebijakan? | Memaksakan kebijakan pusat karena memiliki dasar hukum yang lebih kuat. | 0 | Melakukan sinkronisasi program melalui forum koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan. | 2 | Menghapus kegiatan daerah yang tidak sesuai dengan prioritas nasional. | 0 | Menunda implementasi kebijakan sampai kesepakatan tercapai. | 0 | Menyerahkan seluruh perencanaan kepada daerah tanpa koordinasi pusat. | 0 | Prinsip koordinasi dan sinergi lintas tingkat pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan menjamin keterpaduan dan relevansi antara kepentingan nasional dan lokal. | B
Etika Profesi dan Tanggung Jawab Sosial | Administrator proyek di daerah terpencil menghadapi keluhan masyarakat terkait gangguan akses jalan selama pembangunan jembatan. Walaupun proyek bersifat strategis nasional, masyarakat menilai kurangnya komunikasi dari pihak pelaksana. Apa langkah etis yang seharusnya diambil untuk menjaga hubungan sosial dan kepercayaan publik? | Melakukan sosialisasi terbuka dan dialog dengan masyarakat untuk menjelaskan manfaat proyek serta jadwal pelaksanaannya. | 2 | Menyelesaikan proyek secepat mungkin tanpa perlu komunikasi publik. | 0 | Memberikan kompensasi finansial tanpa dasar hukum. | 0 | Mengabaikan keluhan karena proyek sudah mendapat izin resmi. | 0 | Menyampaikan klarifikasi hanya melalui media sosial tanpa dialog langsung. | 0 | Etika ASN mengharuskan komunikasi terbuka dan dialog sosial agar masyarakat memahami tujuan proyek serta mendukung pelaksanaannya dengan sukarela dan positif. | A
Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur | Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Administrator harus memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki indikator kinerja dan keluaran yang jelas. Jika sebuah kegiatan infrastruktur diajukan tanpa memperhatikan capaian Renstra dan hasil Musrenbang, bagaimana seharusnya langkah Administrator agar tetap sesuai prinsip perencanaan nasional? | Menyetujui kegiatan agar anggaran cepat terserap. | 0 | Mengembalikan usulan ke unit teknis untuk penyesuaian dengan hasil Musrenbang dan Renstra. | 2 | Mengalihkan kegiatan ke program lain yang lebih populer. | 0 | Mengabaikan kesesuaian karena prioritas anggaran sudah ditetapkan. | 0 | Menunda pembahasan sampai tahun berikutnya. | 0 | Prinsip perencanaan nasional menekankan sinkronisasi antara kebutuhan daerah dan target Renstra. Pengembalian usulan untuk perbaikan menjamin keselarasan kebijakan. | B
Pelaksanaan dan Pengendalian Konstruksi | Dalam proyek pembangunan bendungan, kontraktor mengalami keterlambatan karena curah hujan tinggi di luar perkiraan. Konsultan pengawas mengusulkan revisi time schedule sementara agar deviasi tidak semakin besar. Apa langkah paling rasional bagi Administrator untuk menjaga kinerja proyek sesuai prinsip kurva S dan pengendalian waktu? | Menolak revisi agar kontraktor tetap bekerja sesuai jadwal awal. | 0 | Mengubah seluruh target output untuk menyesuaikan kondisi alam. | 0 | Menyetujui revisi time schedule berdasarkan analisis deviasi dan kondisi force majeure yang sah. | 2 | Mengabaikan laporan konsultan karena bukan tanggung jawab administratif. | 0 | Membiarkan kontraktor menentukan sendiri waktu tambahan yang dibutuhkan. | 0 | Prinsip pengendalian proyek (kurva S) mengharuskan evaluasi berbasis data deviasi. Perubahan jadwal sah bila terbukti sebagai force majeure dan disertai dokumentasi resmi. | C
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Dalam proses lelang pembangunan gedung pemerintah, salah satu peserta memberikan penawaran yang terlalu rendah dari HPS. Tim Pokja menilai ada potensi pelanggaran prinsip value for money. Apa tindakan paling tepat yang harus dilakukan sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021? | Menerima penawaran tersebut untuk efisiensi anggaran. | 0 | Menyatakan pelelangan gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi kriteria. | 0 | Melakukan evaluasi kewajaran harga dan kemampuan penyedia sebelum penetapan pemenang. | 2 | Mengusulkan perubahan HPS agar sesuai penawaran. | 0 | Mengalihkan pekerjaan ke penyedia yang memiliki pengalaman lebih panjang tanpa evaluasi. | 0 | Prinsip pengadaan menuntut evaluasi kewajaran harga untuk menjamin efisiensi dan kualitas. Harga terlalu rendah berisiko terhadap mutu pekerjaan. | C
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur | Setelah lima tahun digunakan, jalan provinsi menunjukkan penurunan kualitas lapisan aspal akibat beban lalu lintas berat. Administrator diminta menentukan prioritas perbaikan dengan keterbatasan anggaran. Apa strategi paling logis dalam menyusun program pemeliharaan agar efisien dan berbasis data teknis? | Melakukan perbaikan total pada seluruh ruas tanpa kajian teknis. | 0 | Menggunakan dana cadangan untuk menutup semua kebutuhan perbaikan. | 0 | Melakukan penilaian kondisi (condition assessment) untuk menentukan ruas prioritas berdasarkan tingkat kerusakan. | 2 | Memilih ruas yang paling banyak dilalui kendaraan besar. | 0 | Mengajukan penundaan seluruh kegiatan sampai ada tambahan anggaran. | 0 | Prinsip asset management menekankan pemeliharaan berdasarkan hasil condition assessment, bukan persepsi atau tekanan politik. | C
Administrasi Kontrak dan Serah Terima Pekerjaan | Pada saat PHO, ditemukan bahwa beberapa pekerjaan minor belum selesai, tetapi tidak memengaruhi fungsi utama bangunan. Kontraktor meminta PHO segera dilakukan untuk pencairan akhir. Apa langkah yang paling sesuai dengan PM PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang kontrak konstruksi? | Melaksanakan PHO dengan catatan daftar pekerjaan minor untuk diselesaikan segera. | 2 | Menunda PHO sampai semua pekerjaan minor diselesaikan. | 0 | Menyetujui PHO tanpa dokumentasi kekurangan pekerjaan. | 0 | Mengalihkan tanggung jawab penyelesaian minor ke subkontraktor. | 0 | Melakukan serah terima tanpa pemeriksaan lapangan. | 0 | Menurut ketentuan PM PUPR No. 7/2021, PHO dapat dilaksanakan jika pekerjaan utama telah berfungsi, dengan daftar pekerjaan minor dilampirkan sebagai catatan. | A
Pengelolaan Data dan Informasi Infrastruktur | Administrator ditugaskan untuk memperbarui data proyek infrastruktur di aplikasi e-Monitoring. Namun, ditemukan banyak data lama yang tidak sinkron dengan laporan fisik di lapangan. Bagaimana langkah paling tepat untuk menjaga akurasi dan validitas data proyek nasional? | Menghapus seluruh data lama agar laporan baru lebih bersih. | 0 | Memasukkan data baru tanpa verifikasi lapangan untuk efisiensi waktu. | 0 | Melakukan verifikasi silang antara laporan fisik dan dokumen SPSE sebelum pembaruan data. | 2 | Menyerahkan proses pembaruan ke operator teknis daerah tanpa supervisi. | 0 | Menunggu instruksi pusat tanpa mengambil inisiatif validasi. | 0 | Prinsip manajemen data infrastruktur mengharuskan verifikasi silang agar integritas sistem informasi proyek nasional tetap terjaga dan akurat. | C
Manajemen Risiko dan Mitigasi Proyek | Dalam proyek pembangunan saluran air perkotaan, ditemukan potensi risiko sosial karena penolakan warga terhadap pembebasan lahan. Jika proyek tetap dilanjutkan tanpa mitigasi sosial, dampaknya bisa meluas ke keamanan proyek. Apa bentuk mitigasi paling tepat sesuai prinsip manajemen risiko publik? | Melanjutkan proyek dengan pengamanan tambahan tanpa sosialisasi. | 0 | Menghentikan proyek sampai ada keputusan hukum final. | 0 | Melakukan komunikasi publik, kompensasi wajar, dan pendekatan partisipatif kepada warga terdampak. | 2 | Mengganti lokasi proyek tanpa kajian ulang. | 0 | Menyelesaikan masalah melalui jalur litigasi secepatnya. | 0 | Prinsip risk mitigation sosial menekankan pendekatan komunikasi publik dan partisipasi warga, bukan represif atau penundaan yang ekstrem. | C
Inovasi Pelayanan dan Transformasi Digital | Kementerian PUPR mendorong penggunaan dashboard digital untuk memantau progres infrastruktur secara real time. Namun, beberapa unit kerja masih menggunakan laporan manual karena keterbatasan jaringan dan SDM. Apa langkah inovatif paling efektif agar implementasi digitalisasi berjalan optimal dan berkelanjutan? | Mewajibkan seluruh unit segera menggunakan dashboard tanpa pelatihan. | 0 | Menunda digitalisasi sampai semua infrastruktur jaringan siap. | 0 | Mengembangkan sistem hybrid (manual dan digital) disertai pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM. | 2 | Menghapus sistem manual agar tidak terjadi duplikasi data. | 0 | Menyerahkan seluruh tanggung jawab ke pihak ketiga penyedia aplikasi. | 0 | Transformasi digital harus adaptif dan bertahap, sistem hybrid menjadi solusi sementara sambil meningkatkan kesiapan teknologi dan SDM. | C
Perencanaan Strategis Infrastruktur Daerah | Dalam proses penyusunan RKPD, dua kecamatan yang bersebelahan sama-sama mengusulkan pembangunan jembatan baru di wilayah sungai yang sama. Keduanya beralasan bahwa mobilitas ekonomi warganya terganggu akibat jauhnya akses ke pusat kota. Namun, hasil kajian awal dari Bappeda menunjukkan bahwa volume lalu lintas dan jarak antar titik lintasan kedua kecamatan tersebut hanya terpaut 2 km, dengan fungsi dan arah arus kendaraan yang serupa. Jika kedua proyek ini dijalankan bersamaan, anggaran daerah akan terbagi, sementara capaian manfaat ekonomi tidak signifikan meningkat. Dalam konteks perencanaan strategis yang efisien, bagaimana seharusnya Administrator bertindak? | Melaksanakan kedua proyek agar semua wilayah merasa diperhatikan dan tidak menimbulkan konflik sosial. | 0 | Menunda kedua proyek sampai periode berikutnya tanpa evaluasi mendalam. | 0 | Melakukan analisis cost-benefit dan menentukan prioritas berdasarkan data lalu lintas, dampak ekonomi, dan urgensi sosial masyarakat. | 2 | Menyerahkan keputusan sepenuhnya ke pemerintah pusat tanpa analisis. | 0 | Memilih proyek dengan biaya paling kecil tanpa memperhatikan manfaat. | 0 | Dalam perencanaan pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi dasar utama agar anggaran terbatas memberikan manfaat maksimal. Melaksanakan kedua proyek tanpa studi komparatif justru melanggar prinsip value for money. Oleh karena itu, langkah paling tepat adalah melakukan analisis cost-benefit (biaya-manfaat) yang mempertimbangkan data volume lalu lintas, kepadatan penduduk, dan dampak ekonomi jangka panjang. Setelah hasil kajian keluar, barulah diputuskan proyek mana yang lebih prioritas. Pendekatan berbasis data ini bukan hanya memastikan keberlanjutan fiskal, tetapi juga menjadi dasar akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. | C
Pelaksanaan Proyek Konstruksi Jalan dan Jembatan | Dalam proyek pembangunan jembatan penghubung dua kabupaten, kontraktor pelaksana mengajukan permintaan perpanjangan waktu selama 45 hari dengan alasan keterlambatan pengiriman baja impor dari luar negeri. Namun setelah diperiksa, keterlambatan terjadi karena kontraktor tidak memesan material sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana kerja awal. PPK menilai bahwa kondisi ini bukan termasuk kategori force majeure karena disebabkan oleh kelalaian manajemen kontraktor sendiri. Jika proyek tetap harus selesai sesuai target RPJMD, tindakan apa yang paling sesuai dengan ketentuan kontrak konstruksi pemerintah? | Menyetujui perpanjangan waktu karena alasan keterlambatan bahan dianggap wajar. | 0 | Menolak perpanjangan waktu dan mengenakan denda keterlambatan sesuai klausul dalam kontrak kerja. | 2 | Menghapus denda dengan alasan menjaga hubungan baik dengan kontraktor. | 0 | Mengubah kontrak kerja tanpa dasar hukum yang jelas. | 0 | Mengabaikan masalah karena proyek hampir selesai. | 0 | Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perpanjangan waktu hanya dapat diberikan jika keterlambatan disebabkan oleh force majeure atau perubahan lingkup pekerjaan. Karena penyebabnya adalah kelalaian administratif kontraktor, maka PPK wajib memberikan sanksi denda keterlambatan (liquidated damages) sesuai klausul kontrak. Prinsip ini menjaga keadilan dan mendorong profesionalitas pelaksana agar tidak menyepelekan jadwal kerja. Selain itu, keputusan tegas juga menjadi bentuk pengawasan terhadap tata kelola proyek yang akuntabel dan transparan. | B
Pengawasan Mutu dan Pengendalian Lapangan | Pada tahap pengecoran balok jembatan, tim pengawas menemukan bahwa mutu beton yang digunakan tidak sesuai dengan rencana kerja, di mana K-250 berubah menjadi K-200. Kontraktor beralasan bahwa penggantian dilakukan untuk efisiensi anggaran dan tidak akan berdampak signifikan terhadap kekuatan struktur. Namun, laporan uji laboratorium sementara menunjukkan bahwa beton tersebut memiliki kuat tekan di bawah standar keamanan desain. Dalam situasi ini, langkah apa yang harus dilakukan oleh Administrator proyek agar sesuai dengan prinsip mutu dan keselamatan publik? | Meminta kontraktor mengganti seluruh pekerjaan tanpa kajian lanjutan. | 0 | Melakukan uji kuat tekan tambahan di laboratorium independen untuk memastikan tingkat penyimpangan mutu dan mengambil keputusan berbasis hasil tersebut. | 2 | Menyetujui toleransi mutu karena dianggap masih cukup kuat. | 0 | Melanjutkan pekerjaan sambil menunggu laporan akhir proyek. | 0 | Menambah volume beton untuk menutupi kekurangan mutu. | 0 | Dalam dunia konstruksi publik, jaminan mutu (quality assurance) adalah instrumen utama untuk menjaga keselamatan dan umur bangunan. Ketika ditemukan indikasi penyimpangan mutu, tindakan yang rasional bukanlah mengganti seluruh pekerjaan secara emosional, tetapi melakukan pengujian ulang independen agar ada dasar teknis yang kuat. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa struktur tidak aman, maka pekerjaan wajib diperbaiki dengan biaya kontraktor. Pendekatan berbasis data ini memastikan proyek tetap memenuhi spesifikasi teknis dan tidak menimbulkan risiko hukum maupun keselamatan masyarakat. | B
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Infrastruktur | Dalam laporan triwulan pembangunan infrastruktur daerah, capaian fisik mencapai 95%, sementara capaian keuangan hanya 60%. Kepala daerah meminta agar angka tersebut disamakan agar tidak menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah daerah lambat dalam menyerap anggaran. Administrator merasa terjebak antara tuntutan politik dan tanggung jawab administratif. Apa langkah yang paling sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik? | Menyajikan laporan sesuai instruksi kepala daerah untuk menjaga citra. | 0 | Menyesuaikan data keuangan agar tampak seimbang tanpa mengubah realisasi faktual. | 0 | Menyampaikan laporan sesuai kondisi sebenarnya, disertai analisis penyebab ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan keuangan. | 2 | Menghapus kegiatan dengan serapan rendah dari laporan. | 0 | Menunda pelaporan sampai ada revisi data dari SKPD. | 0 | Prinsip Good Governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran data. Meskipun tekanan politik sering muncul, Administrator wajib melaporkan kondisi apa adanya disertai analisis penyebab agar pembuat kebijakan dapat memperbaiki sistem penganggaran di masa depan. Manipulasi data bukan hanya melanggar etika ASN, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan sikap transparan dan berbasis fakta, Administrator membantu membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah. | C
Pengadaan Barang/Jasa Infrastruktur Air Bersih | Dalam proses tender jaringan pipa air bersih, terdapat peserta yang menawar harga 15% lebih rendah dari HPS. Pokja merasa ragu karena nilai tersebut berisiko menimbulkan kualitas rendah (underpricing). Di sisi lain, peserta mengklaim bahwa efisiensi biaya didapat dari inovasi metode kerja. Menurut Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa, apa langkah yang paling tepat untuk memastikan proses tender tetap objektif dan tidak merugikan negara? | Menolak penawaran otomatis karena terlalu murah. | 0 | Melakukan klarifikasi kewajaran harga dan metode kerja kepada peserta tender yang menawar di bawah HPS untuk memastikan tidak ada indikasi dumping. | 2 | Menerima penawaran karena efisien secara anggaran. | 0 | Mengulang proses tender tanpa klarifikasi. | 0 | Memberikan proyek pada peserta kedua terendah. | 0 | Prinsip dasar evaluasi penawaran dalam pengadaan pemerintah adalah keadilan dan kehati-hatian. Ketika penawaran berada jauh di bawah HPS, panitia tidak boleh langsung menolak, tetapi wajib melakukan klarifikasi kewajaran harga. Langkah ini memastikan peserta memang mampu melaksanakan pekerjaan dengan mutu sesuai spesifikasi tanpa risiko gagal kontrak. Pendekatan ini tidak hanya melindungi keuangan negara, tetapi juga menjaga integritas sistem pengadaan yang berbasis transparansi dan profesionalisme. | B
Pemeliharaan Jalan dan Drainase Perkotaan | Setelah musim hujan, banyak aduan masyarakat tentang genangan air yang terjadi di beberapa titik kota. Data Dinas PU menunjukkan bahwa penyebab utama adalah sedimentasi saluran drainase dan kurangnya pemeliharaan rutin. Namun, selama ini tindakan baru dilakukan setelah terjadi banjir. Dalam kerangka manajemen aset infrastruktur yang berkelanjutan, apa langkah strategis yang harus diambil untuk mencegah masalah ini secara jangka panjang? | Melaksanakan pembersihan hanya jika ada aduan warga. | 0 | Membentuk tim reaktif untuk menanggapi setiap kejadian banjir. | 0 | Menyusun rencana pemeliharaan berkala berbasis peta risiko dan tingkat sedimentasi saluran di tiap wilayah. | 2 | Menunggu anggaran tambahan dari APBD-P sebelum bertindak. | 0 | Mengandalkan kegiatan kerja bakti masyarakat. | 0 | Sistem pemeliharaan publik modern tidak menunggu kerusakan terjadi, tetapi menerapkan preventive maintenance, yaitu perawatan rutin berdasarkan risiko dan data historis. Dengan memanfaatkan peta genangan, data curah hujan, dan hasil inspeksi saluran, pemerintah dapat membuat jadwal kerja yang sistematis. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya jangka panjang, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota. | C
Manajemen Risiko Bencana pada Infrastruktur | Sebuah bendungan besar berada di wilayah yang sering mengalami gempa bumi. Setelah dilakukan audit teknis, diketahui bahwa sebagian sistem alarm peringatan dini (EWS) tidak berfungsi optimal karena usia alat sudah lebih dari 10 tahun. Meski belum terjadi bencana besar, tim teknis merekomendasikan peremajaan alat dan simulasi ulang bersama masyarakat sekitar. Dalam konteks keselamatan publik dan tanggung jawab pemerintah terhadap infrastruktur vital, apa langkah paling prioritas yang harus dilakukan Administrator proyek? | Menunda perbaikan sistem alarm sampai ada anggaran tambahan. | 0 | Melakukan penggantian sistem alarm dan mengadakan simulasi ulang dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari mitigasi risiko. | 2 | Mematikan sistem sementara untuk menghemat energi. | 0 | Mengalihkan tanggung jawab ke kontraktor lama. | 0 | Membiarkan sistem berjalan seadanya karena bencana belum terjadi. | 0 | Prinsip utama dalam manajemen risiko infrastruktur publik adalah keselamatan manusia di atas segalanya (safety first). Ketika sistem peringatan dini tidak berfungsi, potensi kerugian sosial dan ekonomi akan jauh lebih besar dibandingkan biaya perbaikan. Oleh karena itu, tindakan paling bijak adalah segera mengganti sistem alarm dan melibatkan masyarakat dalam simulasi evakuasi. Pendekatan partisipatif ini meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat rasa tanggung jawab bersama, dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keamanan publik. | B
Etika Profesional dalam Administrasi Pekerjaan Umum | Seorang Administrator proyek mendapat permintaan dari anggota DPRD agar memasukkan nama keluarganya sebagai penyedia lokal dalam proyek peningkatan jalan desa. Namun, penyedia tersebut tidak memiliki dokumen kualifikasi maupun pengalaman yang relevan. Jika permintaan ini dipenuhi, akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan. Dalam situasi seperti ini, apa langkah etis dan administratif yang paling tepat bagi seorang ASN? | Mengabulkan permintaan agar hubungan politik tetap baik. | 0 | Menolak permintaan tersebut dan melaporkannya secara resmi kepada atasan sesuai mekanisme etik ASN. | 2 | Menunda keputusan hingga DPRD memberikan surat formal. | 0 | Mengalihkan tanggung jawab kepada panitia pengadaan. | 0 | Memasukkan nama tersebut dalam daftar cadangan tanpa seleksi. | 0 | ASN wajib menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, dan bebas intervensi politik dalam setiap proses pengadaan. Mengakomodasi permintaan pihak eksternal tanpa dasar hukum berarti melanggar etika profesi dan berpotensi masuk ranah gratifikasi. Dengan menolak secara sopan namun tegas, serta melaporkan melalui jalur etik, Administrator menunjukkan komitmen terhadap nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas dan profesionalisme. Tindakan ini bukan hanya menjaga nama baik pribadi, tetapi juga memperkuat sistem pengadaan yang bersih dan berkeadilan. | B
Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur | Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, ditemukan bahwa beberapa usulan kegiatan dari kabupaten tidak sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Tim perencana menghadapi dilema antara mempertahankan aspirasi daerah atau menyesuaikannya dengan prioritas pusat. Dalam situasi ini, administrator harus mampu menjaga prinsip bottom-up planning sekaligus sinkron dengan kebijakan makro. Diskusi lintas sektor dilakukan untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan lokal dan arah strategis nasional. Langkah terbaik yang mencerminkan perencanaan teknokratis dan partisipatif adalah? | Menyesuaikan seluruh usulan daerah agar selaras dengan RPJMN tanpa konsultasi lanjutan. | 0 | Menghapus seluruh usulan daerah yang tidak sesuai dengan prioritas pusat. | 0 | Menyelenggarakan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemda, Bappenas, dan Kementerian PUPR untuk sinkronisasi program. | 2 | Mengabaikan usulan daerah karena dianggap tidak sesuai kebijakan nasional. | 0 | Menunda proses Renstra sampai revisi RPJMN selesai dilakukan. | 0 | Sinkronisasi program melalui forum koordinasi teknis menjamin keseimbangan antara kebutuhan daerah dan arah pembangunan nasional, serta mencerminkan prinsip perencanaan partisipatif dan akuntabel. | C
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Dalam pelaksanaan tender pembangunan irigasi, panitia pengadaan menghadapi dua peserta dengan nilai penawaran dan pengalaman hampir sama. Namun, salah satu peserta tidak menyertakan bukti dukungan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan. Karena proyek bernilai besar dan berisiko tinggi, keputusan panitia harus mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta value for money. Langkah yang salah akan berdampak pada audit dan potensi sanggah. Dalam konteks Perpres No. 12 Tahun 2021, apa langkah yang seharusnya diambil panitia? | Meloloskan penawaran dengan harga terendah meskipun dokumen tidak lengkap. | 0 | Mengklarifikasi dokumen dukungan peralatan kepada penyedia tanpa menambah substansi baru. | 2 | Membatalkan seluruh tender dan mengulang proses dari awal. | 0 | Menyetujui penyedia yang memiliki pengalaman paling lama meskipun tidak memenuhi syarat. | 0 | Mengabaikan ketidaksesuaian dokumen agar proyek segera berjalan. | 0 | Klarifikasi tanpa menambah substansi baru sesuai prinsip akuntabilitas pengadaan, menjamin kesetaraan antar penyedia dan mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari. | B
Pelaksanaan dan Pengendalian Pekerjaan Konstruksi | Dalam proyek pembangunan jalan nasional sepanjang 15 km, laporan mingguan menunjukkan deviasi antara progres fisik dan realisasi keuangan mencapai 18%. Keterlambatan ini diperkirakan akibat distribusi material yang terhambat dan curah hujan tinggi di lokasi proyek. Administrator proyek harus segera menyiapkan langkah korektif agar keterlambatan tidak meningkat pada bulan berikutnya. Selain itu, laporan deviasi harus dikirimkan ke pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam konteks manajemen proyek konstruksi, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah? | Melakukan evaluasi akar penyebab deviasi, lalu menyesuaikan kurva S dan jadwal pelaksanaan proyek. | 2 | Mengajukan permintaan tambahan anggaran agar pekerjaan dipercepat. | 0 | Mengabaikan keterlambatan karena dianggap akibat faktor alam. | 0 | Mengganti seluruh tenaga kerja lapangan tanpa evaluasi. | 0 | Menghentikan proyek sementara hingga kondisi cuaca membaik. | 0 | Analisis akar penyebab deviasi dan penyesuaian kurva S merupakan strategi pengendalian berbasis data, memungkinkan evaluasi realistis terhadap waktu dan biaya proyek. | A
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur | Berdasarkan hasil inspeksi rutin, 60% jembatan di wilayah provinsi menunjukkan tanda-tanda kerusakan ringan seperti retak rambut dan karat pada sambungan logam. Namun, dana pemeliharaan terbatas karena prioritas anggaran lebih banyak diarahkan ke pembangunan baru. Administrator harus menentukan strategi efisiensi dengan mempertimbangkan umur layanan, tingkat kerusakan, dan tingkat risiko terhadap pengguna jalan. Dalam konteks manajemen aset dan prinsip life cycle cost, keputusan yang paling efisien secara jangka panjang adalah? | Melakukan perbaikan total pada beberapa jembatan yang paling tua saja. | 0 | Menunda semua pemeliharaan hingga anggaran tambahan tersedia. | 0 | Melaksanakan pemeliharaan preventif pada jembatan dengan kerusakan ringan agar tidak berkembang menjadi kerusakan berat. | 2 | Mengalihkan dana ke proyek pembangunan baru yang lebih prioritas. | 0 | Menghapus jembatan yang rusak dari daftar aset agar tidak membebani laporan. | 0 | Pemeliharaan preventif menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur dengan biaya minimal, sesuai prinsip life cycle cost yang berorientasi efisiensi jangka panjang. | C
Administrasi Kontrak dan Serah Terima Pekerjaan | Pada proyek pembangunan gedung pemerintahan, terjadi penambahan pekerjaan berupa pemasangan sistem drainase baru karena kondisi tanah di lokasi yang tidak sesuai rencana awal. Untuk menjaga legalitas dan akuntabilitas, perubahan ini harus dituangkan dalam addendum kontrak. Administrator perlu memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menyalahi ketentuan kontrak awal dan peraturan konstruksi. Dalam konteks pengelolaan kontrak yang profesional, aspek apa yang wajib dicantumkan secara lengkap dalam addendum tersebut? | Hanya nilai perubahan biaya tanpa uraian pekerjaan. | 0 | Rincian perubahan pekerjaan, volume, waktu pelaksanaan, dan nilai kontrak yang disepakati. | 2 | Nama tenaga ahli tambahan yang disetujui oleh kontraktor. | 0 | Berita acara rapat koordinasi sebagai dasar perubahan. | 0 | Laporan kemajuan fisik terakhir proyek. | 0 | Addendum harus menjelaskan perubahan pekerjaan secara menyeluruh termasuk volume, waktu, dan biaya agar memiliki dasar hukum dan administratif yang sah. | B
Pengelolaan Data dan Informasi Infrastruktur | Saat melakukan rekapitulasi data pada sistem e-Monitoring, Administrator menemukan ketidaksesuaian antara progres lapangan dan data digital yang diunggah oleh tim pelaksana. Perbedaan ini dapat memengaruhi keakuratan laporan kinerja yang akan dikirim ke Kementerian PUPR. Dalam situasi ini, kecepatan dan ketepatan verifikasi data menjadi faktor penting agar informasi proyek tetap valid. Administrator harus menempuh langkah yang memenuhi prinsip keterbukaan data dan integritas administrasi. Apa tindakan paling sesuai dalam kondisi ini? | Menghapus data lama agar tidak menimbulkan kebingungan. | 0 | Mengambil data yang menunjukkan progres terbaik agar laporan terlihat baik. | 0 | Melakukan verifikasi silang antara laporan lapangan, kontrak, dan sistem e-Monitoring sebelum pengesahan data. | 2 | Menunda penginputan hingga audit selesai dilakukan. | 0 | Menyerahkan tanggung jawab pembaruan data sepenuhnya ke kontraktor. | 0 | Verifikasi silang antara laporan fisik dan sistem memastikan konsistensi informasi serta menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. | C
Regulasi, Standar, dan Norma Pekerjaan Umum | Dalam tahap penyusunan dokumen teknis pembangunan gedung sekolah, tim perencana menggunakan pedoman konstruksi lama yang belum mengacu pada Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Konstruksi Bangunan Gedung. Administrator proyek mengetahui hal ini dan harus memastikan dokumen revisi sesuai peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan temuan audit. Dengan mempertimbangkan aspek hukum dan keselamatan, tindakan administratif yang harus dilakukan adalah? | Menyetujui dokumen lama karena telah digunakan dalam proyek sebelumnya. | 0 | Mengembalikan dokumen untuk direvisi sesuai ketentuan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020. | 2 | Mengajukan izin khusus agar tetap menggunakan dokumen lama. | 0 | Menunda proyek hingga standar baru diterbitkan kembali. | 0 | Mengganti tim teknis tanpa merevisi dokumen. | 0 | Revisi dokumen teknis agar sesuai regulasi terbaru memastikan kesesuaian hukum, keamanan, serta kualitas pelaksanaan proyek konstruksi publik. | B
Etika, Integritas, dan Pelayanan Publik | Seorang administrator proyek menerima hadiah berupa fasilitas transportasi dari salah satu penyedia jasa sebagai bentuk “apresiasi” setelah proyek selesai. Meskipun tidak diminta, hadiah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Dalam konteks nilai ASN BerAKHLAK dan prinsip good governance, administrator harus mampu menunjukkan integritas dengan cara yang sesuai peraturan. Langkah yang diambil akan mencerminkan tanggung jawab moral dan profesionalisme sebagai pelayan publik. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah? | Menolak dan melaporkan pemberian gratifikasi kepada KPK atau unit pengawasan internal. | 2 | Menerima hadiah karena tidak memengaruhi keputusan proyek. | 0 | Mengabaikan pemberian tersebut tanpa laporan resmi. | 0 | Menerima hadiah dengan syarat tidak diketahui publik. | 0 | Mengembalikan hadiah secara informal tanpa pencatatan administrasi. | 0 | Penolakan dan pelaporan gratifikasi menjaga integritas ASN serta memperkuat akuntabilitas lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. | A
Manajemen Aset Infrastruktur | Dalam evaluasi tahunan aset infrastruktur jalan provinsi, ditemukan bahwa sebagian besar aset tercatat ganda antara database kabupaten dan provinsi. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian nilai aset dan menyulitkan proses audit tahunan. Administrator harus memahami pentingnya validasi data dan sinkronisasi sistem antar pemerintah daerah. Proses ini membutuhkan koordinasi teknis serta pemanfaatan aplikasi inventarisasi berbasis geografis. Jika permasalahan tidak diselesaikan, laporan neraca aset bisa dinilai tidak wajar oleh auditor. Langkah strategis yang paling efektif dilakukan adalah? | Melakukan penghapusan aset yang terduplikasi tanpa verifikasi lapangan. | 0 | Melaksanakan validasi lapangan bersama tim kabupaten dan provinsi serta memperbarui database berbasis GIS. | 2 | Mengalihkan tanggung jawab validasi kepada bagian keuangan. | 0 | Menunda validasi hingga pemeriksaan audit selesai. | 0 | Menyusun laporan terpisah untuk menghindari ketidaksesuaian nilai. | 0 | Validasi lapangan terpadu memastikan akurasi data aset dan konsistensi laporan keuangan, memperkuat transparansi dan efisiensi manajemen aset publik. | B
Manajemen Risiko Proyek Konstruksi | Proyek pembangunan bendungan di daerah rawan longsor memerlukan strategi mitigasi risiko sejak tahap perencanaan. Analisis risiko telah menunjukkan potensi kerusakan serius apabila curah hujan ekstrem terjadi secara berturut-turut. Administrator proyek harus berkoordinasi dengan ahli geoteknik, kontraktor, dan pihak lingkungan hidup untuk memastikan kesiapan terhadap kondisi ekstrem. Pendekatan berbasis risiko ini bukan hanya formalitas, tetapi juga kunci dalam mengurangi potensi kegagalan konstruksi dan korban jiwa. Apa langkah utama yang harus diprioritaskan dalam konteks manajemen risiko ini? | Menyusun rencana kontinjensi yang mencakup prosedur darurat dan langkah mitigasi teknis. | 2 | Menunggu kondisi lapangan membaik sebelum mulai pembangunan. | 0 | Mengandalkan pengalaman kontraktor tanpa kajian teknis baru. | 0 | Mengabaikan risiko karena tidak ada kejadian longsor sebelumnya. | 0 | Mempercepat pekerjaan agar selesai sebelum musim hujan. | 0 | Penyusunan rencana kontinjensi memberikan pedoman teknis dan administratif yang dapat menekan risiko proyek akibat bencana alam. | A
Inovasi dan Transformasi Digital | Dalam rangka mempercepat pelayanan publik, Kementerian PUPR menerapkan sistem digital monitoring proyek berbasis Internet of Things (IoT). Administrator lapangan sering mengalami kesulitan dalam menginput data harian karena keterbatasan sinyal dan perangkat. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaporan dan menurunkan akurasi data kemajuan proyek. Administrator perlu mencari solusi agar transformasi digital berjalan efektif dan berkelanjutan tanpa mengganggu ritme kerja. Pendekatan inovatif apa yang sebaiknya diterapkan? | Mengusulkan integrasi sistem offline-online dengan fitur sinkronisasi otomatis saat koneksi tersedia. | 2 | Menghentikan penggunaan aplikasi sampai infrastruktur jaringan diperbaiki. | 0 | Menugaskan pegawai secara manual untuk mencatat data di kertas. | 0 | Mengabaikan laporan digital karena dianggap kurang efektif. | 0 | Membatasi penggunaan sistem hanya untuk proyek besar. | 0 | Integrasi sistem offline-online menjaga kelancaran input data di lapangan sekaligus meningkatkan efisiensi digitalisasi pengawasan proyek. | A
Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Proyek Infrastruktur | Dalam proyek pembangunan jembatan antar-kabupaten, tim pelaksana terdiri dari pegawai lintas instansi dengan latar belakang teknis berbeda. Terjadi gesekan antara teknisi lapangan dan staf administrasi akibat perbedaan pola komunikasi. Sebagai administrator, penting untuk memahami bahwa koordinasi tim multidisiplin membutuhkan pendekatan manajerial yang inklusif. Komunikasi terbuka dan pembagian peran yang jelas menjadi dasar keberhasilan tim. Jika tidak ditangani, konflik kecil dapat menurunkan produktivitas proyek. Apa strategi kepemimpinan yang paling sesuai diterapkan? | Melakukan mediasi dengan mendorong komunikasi terbuka dan penyamaan tujuan tim proyek. | 2 | Mengalihkan anggota tim yang berkonflik ke proyek lain. | 0 | Menetapkan satu pihak sebagai penanggung jawab penuh tanpa evaluasi. | 0 | Mengabaikan konflik selama pekerjaan tetap berjalan. | 0 | Memberi sanksi pada anggota yang berbeda pendapat. | 0 | Mediasi dan komunikasi terbuka membangun kepercayaan dan sinergi antarprofesi, memastikan kinerja proyek tetap optimal. | A
Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Proyek | Setiap triwulan, administrator wajib menyusun laporan capaian output proyek infrastruktur yang disampaikan ke kementerian. Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi penyerapan anggaran dan keberhasilan pembangunan nasional. Namun, sering kali data yang dikirim belum divalidasi sepenuhnya oleh tim teknis lapangan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi dalam rapat evaluasi nasional. Administrator perlu memastikan laporan tersebut valid, transparan, dan berbasis bukti. Langkah terbaik yang harus diambil sebelum laporan disahkan adalah? | Melakukan verifikasi data fisik dan keuangan dengan bukti foto serta berita acara lapangan. | 2 | Mengirimkan laporan meski data belum lengkap agar tidak melewati tenggat waktu. | 0 | Mengandalkan laporan pihak kontraktor tanpa pemeriksaan. | 0 | Menunda laporan sampai semua pihak setuju secara lisan. | 0 | Membuat perkiraan data agar tampak lebih baik. | 0 | Verifikasi berbasis bukti fisik memperkuat akuntabilitas laporan dan menghindari potensi temuan audit di kemudian hari. | A
Kinerja Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat | Setelah proyek irigasi selesai dibangun, masyarakat pengguna mengeluhkan kualitas air yang tidak stabil. Evaluasi menunjukkan bahwa operator lapangan belum menjalankan jadwal pembukaan pintu air secara rutin. Administrator harus menilai bahwa pelayanan publik tidak hanya sebatas penyelesaian fisik proyek, tetapi juga operasional berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara instansi pelaksana dan kelompok pengguna air agar sistem berjalan optimal. Tindakan manajerial apa yang paling tepat untuk memastikan keberlanjutan pelayanan? | Menetapkan sistem pengawasan operasional dan pelatihan bagi operator irigasi secara periodik. | 2 | Menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat pengguna air. | 0 | Mengabaikan keluhan karena proyek sudah diserahterimakan. | 0 | Menyalahkan kontraktor atas kegagalan operasional. | 0 | Menutup saluran air sementara untuk menghindari kerusakan. | 0 | Pengawasan dan pelatihan rutin menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur serta meningkatkan kepuasan masyarakat penerima manfaat. | A
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Saat pelaksanaan proyek drainase perkotaan, ditemukan penggunaan bahan yang tidak sesuai spesifikasi. Kontraktor beralasan bahwa bahan tersebut lebih mudah diperoleh dan lebih murah. Administrator proyek harus memastikan bahwa kualitas pekerjaan tidak dikorbankan demi efisiensi biaya. Pengendalian mutu merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia jasa dan PPK. Jika dibiarkan, hal ini dapat memengaruhi ketahanan struktur drainase di masa mendatang. Langkah yang harus segera dilakukan adalah? | Memerintahkan penggantian bahan sesuai spesifikasi teknis dan melakukan uji mutu ulang di laboratorium. | 2 | Menyetujui bahan alternatif tanpa pengujian lebih lanjut. | 0 | Melanjutkan pekerjaan agar jadwal tidak terganggu. | 0 | Mengabaikan perbedaan bahan karena dianggap sepele. | 0 | Membuat laporan akhir tanpa mencatat temuan tersebut. | 0 | Pengujian ulang dan penggantian bahan memastikan proyek sesuai standar teknis dan menjamin kualitas hasil konstruksi publik. | A
Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan | Dalam perencanaan pembangunan jalan tol baru, ditemukan bahwa trase yang direncanakan melewati kawasan konservasi alam. Meskipun proyek tersebut bernilai strategis nasional, administrator harus memastikan kebijakan pembangunan tetap memperhatikan prinsip berkelanjutan. Evaluasi AMDAL dan konsultasi publik wajib dilakukan agar dampak sosial dan lingkungan dapat diminimalkan. Jika aspek keberlanjutan diabaikan, proyek berisiko mendapat penolakan masyarakat dan sanksi hukum. Apa pendekatan yang paling sesuai dalam tahap ini? | Melakukan kajian AMDAL ulang dan konsultasi publik untuk memastikan kesesuaian proyek dengan prinsip keberlanjutan. | 2 | Melanjutkan pembangunan karena proyek dianggap strategis nasional. | 0 | Mengabaikan dampak lingkungan karena sudah ada izin lama. | 0 | Mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada kontraktor. | 0 | Menunda kajian hingga tahap konstruksi dimulai. | 0 | Kajian AMDAL dan konsultasi publik menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, sesuai arah pembangunan berkelanjutan nasional. | A
Perencanaan dan Penganggaran Infrastruktur | Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang infrastruktur, seorang Administrator dihadapkan pada kondisi di mana data kebutuhan dari daerah belum seluruhnya terverifikasi. Namun, batas waktu penyusunan dokumen sudah mendesak, sementara Renstra Kementerian sudah menetapkan indikator kinerja utama yang harus dicapai tahun tersebut. Dalam konteks sinkronisasi perencanaan dan anggaran, apa langkah paling tepat yang mencerminkan prinsip bottom-up planning sekaligus akuntabilitas penganggaran? | Melanjutkan penyusunan RKA berdasarkan data tahun sebelumnya dan menyesuaikan pada tahap revisi anggaran. | 0 | Menunda seluruh penyusunan hingga data lapangan lengkap terkumpul agar hasil akurat. | 0 | Mengintegrasikan data sementara daerah dengan indikator Renstra melalui validasi teknis bersama tim provinsi. | 2 | Mengandalkan hasil musrenbang nasional tanpa memperhatikan data daerah. | 0 | Menggunakan estimasi pembiayaan proyek rata-rata agar target nasional tidak tertunda. | 0 | Integrasi data parsial dengan validasi teknis menunjukkan prinsip bottom-up yang rasional dan menjaga keselarasan perencanaan pusat-daerah secara akuntabel. | C
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Dalam proses tender proyek pembangunan jalan, panitia pengadaan menemukan dua penyedia yang menawarkan harga sangat rendah dibandingkan perkiraan sendiri (HPS). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas pekerjaan dan kemampuan penyedia dalam memenuhi spesifikasi teknis. Berdasarkan prinsip value for money dalam pengadaan pemerintah, tindakan yang seharusnya dilakukan panitia adalah? | Menetapkan pemenang berdasarkan harga terendah tanpa mempertimbangkan kualitas. | 0 | Melakukan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga serta kemampuan teknis penyedia. | 2 | Membatalkan tender karena adanya indikasi perang harga antar penyedia. | 0 | Meminta penyedia menyesuaikan harga sesuai HPS untuk menjaga kesetaraan. | 0 | Menunda pengumuman pemenang hingga dilakukan negosiasi informal. | 0 | Evaluasi kewajaran harga adalah bentuk penerapan prinsip efisien, transparan, dan akuntabel dalam memastikan keseimbangan antara biaya, mutu, dan hasil akhir pekerjaan. | B
Pelaksanaan dan Pengendalian Pekerjaan Konstruksi | Dalam proyek pembangunan bendungan besar, terjadi deviasi waktu akibat keterlambatan pasokan material dan gangguan cuaca ekstrem. Berdasarkan Rencana Mutu Pekerjaan (RMP) dan sistem time schedule yang telah disetujui, Administrator harus memutuskan langkah pengendalian. Apabila deviasi waktu melebihi 15%, apa langkah paling rasional untuk menjaga efisiensi proyek tanpa mengorbankan mutu? | Menghentikan seluruh kegiatan sementara sambil menunggu kondisi membaik. | 0 | Melakukan revisi jadwal dengan strategi fast tracking dan koordinasi intensif antarpenyedia. | 2 | Meminta kontraktor menambah jam kerja tanpa memperbarui RMP. | 0 | Mengubah volume pekerjaan agar waktu bisa disesuaikan. | 0 | Mengajukan perpanjangan kontrak tanpa alasan teknis yang kuat. | 0 | Strategi fast tracking memungkinkan percepatan pekerjaan tanpa mengorbankan standar mutu karena dilakukan dengan perencanaan terukur dan manajemen risiko yang tepat. | B
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur | Dalam kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, Administrator menemukan kondisi lapangan yang lebih parah dari data awal survei. Sementara anggaran yang tersedia terbatas dan waktu pengerjaan sudah mendesak untuk mendukung musim tanam. Berdasarkan prinsip life cycle cost dan efisiensi anggaran, tindakan paling tepat untuk menjaga keberlanjutan fungsi irigasi adalah? | Melakukan pemeliharaan parsial pada bagian paling kritis sambil mengusulkan tambahan anggaran pada periode berikutnya. | 2 | Menggunakan seluruh anggaran untuk perbaikan total meski kualitas turun. | 0 | Mengalihkan anggaran ke proyek lain yang lebih mudah dikerjakan. | 0 | Menunda seluruh pekerjaan hingga revisi DIPA turun. | 0 | Mengandalkan partisipasi masyarakat tanpa verifikasi teknis. | 0 | Prinsip life cycle cost menekankan optimalisasi anggaran untuk manfaat jangka panjang. Perbaikan parsial yang terencana menjaga fungsi utama irigasi tanpa melampaui kemampuan anggaran. | A
Administrasi Kontrak dan Serah Terima Pekerjaan | Pada tahap pelaksanaan kontrak konstruksi gedung, penyedia mengajukan addendum karena perubahan spesifikasi material akibat kelangkaan di pasaran. Administrator harus memastikan proses tersebut sesuai regulasi agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Berdasarkan Permen PUPR No. 7 Tahun 2021, apa langkah yang paling sesuai secara administratif? | Menyetujui addendum langsung karena perubahan dianggap tidak signifikan. | 0 | Menolak pengajuan addendum tanpa menilai dampak teknis dan biaya. | 0 | Melakukan kajian teknis dan administratif sebelum menyetujui addendum sesuai ketentuan kontrak. | 2 | Meminta penyedia menanggung seluruh risiko tanpa perubahan dokumen. | 0 | Mengubah spesifikasi di lapangan tanpa merevisi kontrak. | 0 | Kajian teknis dan administratif wajib dilakukan agar perubahan tidak melanggar klausul kontrak dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban kedua belah pihak. | C
Pengelolaan Data dan Informasi Infrastruktur | Dalam proses penyusunan laporan capaian pembangunan jalan nasional, Administrator menemukan ketidaksesuaian antara data di aplikasi SIMAK BMN dengan data lapangan. Ketidaksesuaian tersebut bisa memengaruhi penilaian kinerja kementerian secara nasional. Apa langkah yang mencerminkan pengelolaan data yang akurat dan transparan? | Mengoreksi data SIMAK BMN berdasarkan laporan terakhir tanpa verifikasi fisik. | 0 | Melakukan validasi silang antara data sistem, laporan daerah, dan hasil survei lapangan. | 2 | Menghapus data yang tidak sesuai agar laporan terlihat baik. | 0 | Menunda pelaporan hingga data benar-benar konsisten. | 0 | Mengandalkan data tahun sebelumnya karena lebih stabil. | 0 | Validasi silang menjamin integritas data dan akurasi laporan, sekaligus menunjukkan tanggung jawab administratif terhadap informasi publik. | B
Manajemen Risiko dan Mitigasi Proyek | Dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan, ditemukan potensi longsor di sekitar area kerja akibat curah hujan tinggi. Berdasarkan prinsip manajemen risiko proyek, Administrator perlu menentukan prioritas tindakan mitigasi. Apa langkah paling tepat agar proyek tetap berjalan dan risiko keselamatan dapat diminimalkan? | Menutup sementara pekerjaan dan melakukan evaluasi teknis zona rawan. | 2 | Melanjutkan pekerjaan dengan penambahan alat berat di lokasi. | 0 | Memasang papan peringatan tanpa pengendalian teknis. | 0 | Mengalihkan pekerjaan ke bagian lain tanpa memperhatikan risiko utama. | 0 | Mengabaikan risiko karena belum terjadi insiden nyata. | 0 | Evaluasi teknis terhadap area rawan merupakan bentuk mitigasi proaktif, menjaga keselamatan dan memastikan keberlanjutan pekerjaan sesuai prinsip safety first. | A
Etika, Integritas, dan Pelayanan Publik | Seorang Administrator proyek menemukan adanya gratifikasi dari penyedia berupa fasilitas transportasi selama kegiatan lapangan. Meskipun tidak diminta, pemberian tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap integritasnya. Berdasarkan nilai ASN BerAKHLAK dan prinsip integritas pelayanan publik, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah? | Menggunakan fasilitas tersebut karena tidak berdampak langsung pada keputusan proyek. | 0 | Menolak dan melaporkan penerimaan fasilitas tersebut melalui unit pengendalian gratifikasi. | 2 | Mengabaikan hal tersebut karena bernilai kecil dan bersifat sementara. | 0 | Mengembalikan fasilitas tersebut setelah kegiatan selesai tanpa laporan resmi. | 0 | Meminta konfirmasi atasan saja tanpa membuat laporan tertulis. | 0 | Pelaporan gratifikasi menunjukkan komitmen terhadap etika profesi ASN dan menjamin transparansi agar tidak timbul konflik kepentingan dalam pelaksanaan proyek. | B
Pelaksanaan dan Pengendalian Pekerjaan Konstruksi | Dalam suatu proyek pembangunan jembatan antar-kabupaten yang dibiayai oleh APBN, ditemukan keterlambatan pelaksanaan hingga 20% dari jadwal yang telah ditetapkan dalam Rencana Mutu Pekerjaan (RMP). Pengawas lapangan menemukan bahwa deviasi tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian kontraktor, melainkan akibat cuaca ekstrem dan perubahan desain minor yang disetujui oleh konsultan perencana. Dalam situasi ini, Administrator Pekerjaan Umum harus segera melakukan langkah korektif yang tidak hanya mematuhi ketentuan kontrak tetapi juga menjaga keberlanjutan fisik dan keuangan proyek. Berdasarkan prinsip pengendalian waktu dan biaya, tindakan paling tepat untuk dilakukan adalah apa yang harus segera dilakukan oleh Administrator untuk mencegah keterlambatan lebih lanjut sambil tetap mematuhi ketentuan administrasi proyek? | Melakukan revisi kontrak secara sepihak dengan alasan kedaruratan teknis agar target waktu dapat tercapai lebih cepat. | 0 | Mengajukan adendum kontrak melalui mekanisme resmi dengan mempertimbangkan justifikasi teknis dan rekomendasi konsultan pengawas. | 2 | Meminta kontraktor untuk mempercepat pekerjaan tanpa perubahan dokumen agar efisiensi waktu meningkat. | 0 | Menunda proyek hingga kondisi cuaca membaik tanpa penyesuaian dokumen administrasi. | 0 | Mengalihkan tanggung jawab teknis kepada penyedia jasa lain melalui SPK baru agar pekerjaan tidak terhenti. | 0 | Berdasarkan PM PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang standar kontrak konstruksi, setiap perubahan waktu, biaya, atau lingkup pekerjaan harus melalui mekanisme adendum kontrak dengan justifikasi teknis dan administrasi yang sah. Administrator tidak boleh mengubah kontrak sepihak karena melanggar prinsip akuntabilitas dan keadilan bagi penyedia jasa. Oleh karena itu, langkah paling tepat adalah mengajukan adendum kontrak melalui mekanisme resmi disertai analisis teknis dari konsultan pengawas agar pengendalian proyek tetap sah secara hukum. | B
Manajemen Risiko dan Mitigasi Proyek | Dalam proses pembangunan saluran irigasi utama di daerah rawan banjir, Administrator menemukan bahwa elevasi tanah di lapangan berbeda signifikan dari hasil survei awal. Perubahan ini berpotensi mengakibatkan kelebihan volume pekerjaan dan risiko gagal fungsi konstruksi. Namun proyek sudah masuk tahap pengadaan material, dan penyesuaian desain dapat menunda pelaksanaan hingga 2 bulan. Dalam konteks manajemen risiko proyek pekerjaan umum, langkah mitigasi apa yang paling sesuai agar pelaksanaan tetap efisien tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian teknis dan administratif? | Mengabaikan perbedaan data lapangan karena perubahan elevasi dianggap wajar dan tidak berdampak besar terhadap fungsi konstruksi. | 0 | Menginstruksikan pelaksana lapangan untuk menyesuaikan secara spontan di lokasi tanpa perubahan desain agar tidak ada keterlambatan waktu. | 0 | Melakukan analisis risiko tambahan dengan melibatkan konsultan perencana dan pengawas untuk menetapkan revisi desain yang terukur secara administratif. | 2 | Menunda pekerjaan seluruhnya sambil menunggu evaluasi pasca banjir tanpa komunikasi ke pihak terkait. | 0 | Melanjutkan pekerjaan sesuai desain lama sambil mencatat deviasi pada laporan harian untuk evaluasi di akhir proyek. | 0 | Dalam konteks manajemen risiko proyek konstruksi, setiap deviasi signifikan yang mempengaruhi fungsi dan volume pekerjaan harus dianalisis ulang untuk menghindari risiko kerugian negara atau kegagalan konstruksi. Pendekatan yang paling benar adalah melakukan analisis risiko tambahan secara formal dengan melibatkan tim teknis (konsultan perencana dan pengawas), kemudian menetapkan revisi desain yang disahkan melalui mekanisme administratif. Langkah ini sejalan dengan prinsip adaptive management dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan proyek. | C